## Comparativos
Ocult
ANÁLISE DO PROGRAMADO - NÃO REALIZADO | [19 empty] | ANÁLISE DO PLANEJADO
[7 empty] | Analise | [6 empty] | Ocultar
Programado | [6 empty] | Qt Obra | Indicador | Qt de pçs | Data da | Forma | [8 empty] | Planejado | [6 empty] | Planejado |  | Programado |  | Referente
Obra | Seção | Peça | 1932 | 1200.008 | Recurso | Data | Possui | da Qt de | executadas | primeira | da primeira | Motivos | Auxiliar | CONCATENAÇÃO | PROD |  |  |  |  | Obra | Seção | Peça | 1929.4444 | 1249.7243 | Recurso | Data | Qt | m³ | Qt | m³ | a qt. | Motivos
|  |  | Qtde | Vol. (m³) |  |  | #N/A | 1 pç | até o momento | execução | execução | [11 empty] | Qtde | Vol. (m³) |  |  | 16504.4444 | 11059.7616 | 0 | 0
SEGMENTOS | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.286 | FCT | 2009-01-05 | 56 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-06 | FCT | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSCALÇO/T | SEGMENTOS | CALÇO/T | 0 | 27 | 0.35154 | FCT | 2009-01-05 05:27 | 27 | 0.35154 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-05 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FE | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-05 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI06 | 4 | 9.656 | FP01 | 2009-01-05 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FP01 | Realizando Setup |  | SUPERMERCADO SEMARVI06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 1 | 2.4267 | FP01 | 2009-01-05 06:00 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR101 | 1 | 2.012 | FP02 | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR101 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.8292 | FP01 | 2009-01-05 12:00 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR102 | 1 | 2.033 | FP02 | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR102 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVIP25X75 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | 0 | 2.3333 | 7.4433 | FP03 | 2009-01-05 12:00 | 7 | 22.33 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR103 | 1 | 2.033 | FP02 | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR103 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALHA CENTRAL (U) PR | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 1.1502 | FP04 | 2009-01-05 05:46 | 18 | 15.3364 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR104 | 1 | 2.012 | FP02 | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR104 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP20X25E | MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | 0 | 1 | 0.1249 | FR01A | 2009-01-05 | 1 | 0.1249 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR109 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR109 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-05 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR110 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR110 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-05 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-05 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-13 | FP03 | Erro de planejamento |  | MACRO EXTRUSÃOVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X40 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | 0 | 1 | 0.37283 | FR01B | 2009-01-05 | 2 | 0.74566 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 5 | 4.155 | FP04 | 2009-01-05 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FP04 | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | MACRO EXTRUSÃOVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR25X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | 0 | 2 | 1.895 | FR01B | 2009-01-05 | 6 | 5.6849 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | P15 | 1 | 0.093 | FR01A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR01B | Não estava armada |  | MACRO EXTRUSÃOP15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X35E | MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | 0 | 2 | 0.74642 | FR03A | 2009-01-05 08:33 | 2 | 0.74642 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR40 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR40 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-05 12:00 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR107 | 1 | 0.814 | FR01A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR01B | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVR107 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAP25X40E | MYRALIS PHARMA | P25X40E | 0 | 2 | 1.7652 | FR03B | 2009-01-05 | 8 | 7.4438 |  |  | FALSE | OK
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR45 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR45 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X60E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | 0 | 1 | 3.5486 | FR04A | 2009-01-05 | 5 | 17.7432 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR134 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR01A | Fôrma não preparada |  | CONDOMÍNIO JMRAVR134 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-05 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE | OK
REDE ATLETISMO | P25X40E | P23 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | REDE ATLETISMOP23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-05 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | P11 | 1 | 0.368 | FR03A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01A | Não estava armada |  | MACRO EXTRUSÃOP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-05 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P13 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não estava armada |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 3.1877 | FR06A | 2009-01-05 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE | OK
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P01 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FVCL03 | Fábrica ficou de verificar |  | MYRALIS PHARMAP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 4.2468 | FR06B | 2009-01-05 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | P04 | 1 | 0.765 | FR03B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | REDE ATLETISMOVPT25X40E | REDE ATLETISMO | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.35704 | FT01A | 2009-01-05 | 2 | 0.71408 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P127 | 1 | 3.471 | FR04A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR04A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP127 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | REDE ATLETISMOVPT25X40E | REDE ATLETISMO | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.35704 | FT01B | 2009-01-05 | 2 | 0.71408 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P46 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP46 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-05 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P48 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP48 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-05 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X40E | P11 | 1 | 0.522 | FR05A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR05A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ELGINP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | REDE ATLETISMOTERÇA PROT. I | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | 0 | 16.5 | 1.204 | FTPI | 2009-01-05 09:00 | 66 | 4.8159 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X40E | P44 | 1 | 0.522 | FR05A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR05B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ELGINP44 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 1.3837 | FVCL02 | 2009-01-05 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P05 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR05B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VTS25X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VTS25X50 | 0 | 1 | 0.34201 | FVTS01 | 2009-01-05 06:00 | 1 | 0.34201 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P06 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR05B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO/T | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | 0 | 22.5 | 0.29295 | FCT | 2009-01-06 | 135 | 1.7577 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P12 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR06A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-06 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P14 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR06A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.8292 | FP01 | 2009-01-06 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P28 | 1 | 1.565 | FR06B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR06B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR30X70 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | 0 | 3 | 6.2561 | FP02 | 2009-01-06 | 12 | 25.0243 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P29 | 1 | 1.565 | FR06B | 2009-01-05 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR06B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVIP25X75 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | 0 | 2.3333 | 7.4433 | FP03 | 2009-01-06 | 7 | 22.33 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-05 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALHA CENTRAL (U) PR | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 3.2 | 2.8372 | FP04 | 2009-01-06 | 18 | 15.3364 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.518 | FT02B | 2009-01-05 | 34 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT02B | Assertivo |  | REDE ATLETISMOVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOTERÇA PROT. T | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | 0 | 2.4 | 0.37564 | FPTP | 2009-01-06 | 72 | 16.356 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-05 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-06 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-05 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-06 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-05 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Erro de planejamento |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP20X25E | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | 0 | 6 | 1.4518 | FR01A | 2009-01-06 | 6 | 1.4518 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-05 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Erro de planejamento |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X40 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | 0 | 1 | 0.37283 | FR01B | 2009-01-06 | 2 | 0.74566 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP719 | 48 | 3.6 | FTPI | 2009-01-05 | 196 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-06 | FTPI | Reprogramado pela fábrica |  | REDE ATLETISMOTP719 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR25X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | 0 | 2 | 1.895 | FR01B | 2009-01-06 | 6 | 5.6849 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-05 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-06 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VTS25X50 | VTS06 | 1 | 0.396 | FVTS01A | 2009-01-05 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FVTS01B | Não deu tempo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VTS06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAP25X40E | MYRALIS PHARMA | P25X40E | 0 | 2 | 1.7652 | FR03B | 2009-01-06 | 8 | 7.4438 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | CALÇO/T | CALÇO 01 | 5 | 0.065 | FCT | 2009-01-06 | 56 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-06 | FCT | Assertivo |  | SEGMENTOSCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X60E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | 0 | 1 | 3.5486 | FR04A | 2009-01-06 | 5 | 17.7432 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 17 | 0.238 | FCT | 2009-01-06 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-06 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-06 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FE | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-06 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-06 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-13 | FP03 | Erro de planejamento |  | MACRO EXTRUSÃOVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-06 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 5 | 4.155 | FP04 | 2009-01-06 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FP04 | Não deu tempo |  | MACRO EXTRUSÃOVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 3.1877 | FR06A | 2009-01-06 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP655 | 6 | 1.014 | FPTP | 2009-01-06 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-27 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP655 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 4.2468 | FR06B | 2009-01-06 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP668.5 | 2 | 0.346 | FPTP | 2009-01-06 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-27 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP668.5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-06 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 16 | 3.776 | FPTP | 2009-01-06 | 52 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP913 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-06 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | P20 | 1 | 0.206 | FR01A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOP20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | REDE ATLETISMOTERÇA PROT. I | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | 0 | 16.5 | 1.204 | FTPI | 2009-01-06 | 66 | 4.8159 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR06 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR01A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 1.3837 | FVCL02 | 2009-01-06 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR108 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR01B | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVR108 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO/T | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | 0 | 22.5 | 0.29295 | FCT | 2009-01-07 | 135 | 1.7577 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR48 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não estava armada |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR48 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-07 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR138 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR01B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR138 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.8292 | FP01 | 2009-01-07 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE | OK
REDE ATLETISMO | P25X40E | P24 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | REDE ATLETISMOP24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR30X70 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | 0 | 3 | 6.2561 | FP02 | 2009-01-07 | 12 | 25.0243 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | P16 | 1 | 0.368 | FR03A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR03A | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOP16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVIP25X75 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | 0 | 2.3333 | 7.4433 | FP03 | 2009-01-07 | 7 | 22.33 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P14 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR02B | Não estava armada |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALHA CENTRAL (U) PR | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 3.2 | 2.8372 | FP04 | 2009-01-07 | 18 | 15.3364 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P02 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR02A | Não estava armada |  | MYRALIS PHARMAP02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOTERÇA PROT. T | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | 0 | 2.4 | 0.37564 | FPTP | 2009-01-07 | 72 | 16.356 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | P60 | 1 | 0.757 | FR03B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P60 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-07 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P135 | 1 | 3.471 | FR04A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR04A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP135 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-07 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P49 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP49 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVR30X60 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | 0 | 1.5 | 1.8849 | FR01A | 2009-01-07 | 6 | 7.5394 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P50 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP50 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR25X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | 0 | 2 | 1.895 | FR01B | 2009-01-07 | 6 | 5.6849 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P13 | 1 | 1.264 | FR05A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR05B | Não deu tempo |  | MACRO EXTRUSÃOP13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-07 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P14 | 1 | 1.229 | FR05A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR05A | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOP14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAP25X40E | MYRALIS PHARMA | P25X40E | 0 | 2 | 1.9567 | FR03B | 2009-01-07 | 8 | 7.4438 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P09 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR05B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X60E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | 0 | 1 | 3.5486 | FR04A | 2009-01-07 | 5 | 17.7432 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P10 | 1 | 1.525 | FR05B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SUPERMERCADO SEMARP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP40X50E | SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | 0 | 2 | 4.9216 | FR04A | 2009-01-07 | 2 | 4.9216 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P23 | 1 | 2.22 | FR06A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR06A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-07 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P25 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR06A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-07 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P30 | 1 | 1.537 | FR06B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR06B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-07 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P31 | 1 | 1.365 | FR06B | 2009-01-06 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR06B | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 2.7338 | FR06A | 2009-01-07 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE | OK
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-06 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 4.2468 | FR06B | 2009-01-07 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.518 | FT02B | 2009-01-06 | 34 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT02B | Fábrica ficou de verificar |  | REDE ATLETISMOVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VPT25X50E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.46251 | FT04A | 2009-01-07 | 1 | 0.46251 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-06 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-07 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-06 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-07 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-06 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Erro de planejamento |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | REDE ATLETISMOTERÇA PROT. I | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | 0 | 16.5 | 1.204 | FTPI | 2009-01-07 | 66 | 4.8159 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-06 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Erro de planejamento |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 1.3837 | FVCL02 | 2009-01-07 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-06 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Fábrica ficou de verificar |  | CONDOMÍNIO JMRAVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO/T | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | 0 | 22.5 | 0.29295 | FCT | 2009-01-08 | 135 | 1.7577 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-07 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Realizando Setup |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-08 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-07 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FE | Não deu tempo |  | CONDOMÍNIO JMRAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 2.3333 | 5.634 | FP01 | 2009-01-08 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 4 | 9.632 | FP01 | 2009-01-07 | 7 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FP01 | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO SEMARVI10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR30X70 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | 0 | 3 | 6.2561 | FP02 | 2009-01-08 | 12 | 25.0243 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR111 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR111 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01VIP25X75 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | 0 | 2 | 7.5803 | FP03 | 2009-01-08 | 4 | 15.1606 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR112 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR112 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALHA CENTRAL (U) PR | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 3.2 | 2.8372 | FP04 | 2009-01-08 | 18 | 15.3364 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR113 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR113 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOTERÇA PROT. T | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | 0 | 2.4 | 0.37564 | FPTP | 2009-01-08 | 72 | 16.356 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR114 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR114 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-08 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR115 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR115 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-08 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR116 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FP02 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIVR116 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVR30X60 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | 0 | 1.5 | 1.8849 | FR01A | 2009-01-08 | 6 | 7.5394 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-07 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-13 | FP03 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X50E | SEGMENTOS | P30X50E | 0 | 1.2 | 2.3132 | FR01B | 2009-01-08 | 6 | 11.566 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.493 | FP04 | 2009-01-07 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FP04 | Erro de planejamento |  | MACRO EXTRUSÃOVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP25X25E | ELGIN | P25X25E | 0 | 7.6667 | 0.29395 | FR02B | 2009-01-08 | 23 | 0.88184 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P32 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR01A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP32 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-08 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR07 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAP25X40E | MYRALIS PHARMA | P25X40E | 0 | 2 | 1.9567 | FR03B | 2009-01-08 | 8 | 7.4438 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR109 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR01A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR109 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X60E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | 0 | 1 | 3.5486 | FR04A | 2009-01-08 | 5 | 17.7432 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR49 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR01B | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR49 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP40X40E | MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | 0 | 0.5 | 0.84144 | FR04A | 2009-01-08 | 2 | 3.3658 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR144 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR01B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR144 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-08 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | P25X40E | P25 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | REDE ATLETISMOP25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-08 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE | OK
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P15 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-08 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P30 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X60E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | 0 | 2 | 2.7338 | FR06A | 2009-01-08 | 14 | 24.5833 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P03 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR02A | Assertivo (Porem a forma não) |  | MYRALIS PHARMAP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X60E | SEGMENTOS | P30X60E | 0 | 3.5 | 7.5222 | FR06B | 2009-01-08 | 14 | 30.0887 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | P03 | 1 | 2.273 | FR04A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR04A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 05VPT25X40E | WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.31647 | FT01A | 2009-01-08 | 2 | 0.62916 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | P04 | 1 | 1.399 | FR04A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR04A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARP04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 05VPT25X40E | WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.31269 | FT01B | 2009-01-08 | 2 | 0.62916 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P51 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP51 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04A | 2009-01-08 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P53 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP53 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04B | 2009-01-08 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P17 | 1 | 1.204 | FR05A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR05B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOP17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-08 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P18 | 1 | 1.264 | FR05A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | MACRO EXTRUSÃOP18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-08 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P10 | 1 | 2.199 | FR05B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR05B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ELGINP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | REDE ATLETISMOTERÇA PROT. I | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | 0 | 16.5 | 1.204 | FTPI | 2009-01-08 | 66 | 4.8159 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P01 | 1 | 2.239 | FR06A | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR06B | Erro de projeto |  | SEGMENTOSP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 1.3837 | FVCL02 | 2009-01-08 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P14 | 1 | 2.431 | FR06B | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR06B | Erro de projeto |  | SEGMENTOSP14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ALPHA PISOCALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.1504 | FVCL03 | 2009-01-08 | 2 | 2.3008 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-07 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Fábrica ficou de verificar |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO/T | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | 0 | 22.5 | 0.29295 | FCT | 2009-01-09 | 135 | 1.7577 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | VP05 | 1 | 0.465 | FT01A | 2009-01-07 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 05VP05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-09 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | VP07 | 1 | 0.465 | FT01B | 2009-01-07 | 3 | Verificar | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 05VP07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 2.3333 | 5.634 | FP01 | 2009-01-09 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-07 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Assertivo |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR30X70 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | 0 | 3 | 6.2561 | FP02 | 2009-01-09 | 12 | 25.0243 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-07 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FT03A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01VIP25X75 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | 0 | 2 | 7.5803 | FP03 | 2009-01-09 | 4 | 15.1606 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP06 | 1 | 0.383 | FT03B | 2009-01-07 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FR03B | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVP06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALHA CENTRAL (U) PR | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 3.2 | 2.8372 | FP04 | 2009-01-09 | 18 | 15.3364 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.491 | FT04A | 2009-01-07 | 3 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FT04A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOTERÇA PROT. T | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | 0 | 2.4 | 0.37564 | FPTP | 2009-01-09 | 72 | 16.356 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP10 | 1 | 0.34 | FT04B | 2009-01-07 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FT04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-09 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-07 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-09 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-07 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVR30X60 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | 0 | 1.5 | 1.8849 | FR01A | 2009-01-09 | 6 | 7.5394 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP719 | 16 | 1.2 | FTPI | 2009-01-07 | 196 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-06 | FTPI | Reprogramado pela fábrica |  | REDE ATLETISMOTP719 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X50E | SEGMENTOS | P30X50E | 0 | 1.2 | 2.3132 | FR01B | 2009-01-09 | 6 | 11.566 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP732 | 28 | 2.128 | FTPI | 2009-01-07 | 28 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FTPI | Reprogramado pela fábrica |  | REDE ATLETISMOTP732 | #VALUE! | #VALUE! | 24 | 1.824 | ELGINP25X25E | ELGIN | P25X25E | 0 | 7.6667 | 0.29395 | FR02B | 2009-01-09 | 23 | 0.88184 |  |  | FALSE | OK
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 4 | 0.284 | FTPI | 2009-01-07 | 260 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FTPI | Reprogramado pela fábrica |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TP684 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-09 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-07 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X40E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | 0 | 1 | 0.74257 | FR03B | 2009-01-09 | 1 | 0.74257 |  |  | FALSE
ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 2.158 | FVCL03 | 2009-01-07 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | ALPHA PISOVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X60E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | 0 | 1 | 3.5486 | FR04A | 2009-01-09 | 5 | 17.7432 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-08 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Não estava armada |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP40X40E | MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | 0 | 0.5 | 0.84144 | FR04A | 2009-01-09 | 2 | 3.3658 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-08 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FE | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-09 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-08 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-09 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-08 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-09 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 2 | 1.82 | FP04 | 2009-01-08 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVC01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X60E | SEGMENTOS | P30X60E | 0 | 2.3333 | 5.0148 | FR06A | 2009-01-09 | 14 | 30.0887 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.688 | FP04 | 2009-01-08 | 7 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X60E | SEGMENTOS | P30X60E | 0 | 3.5 | 7.5222 | FR06B | 2009-01-09 | 14 | 30.0887 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 24 | 5.664 | FPTP | 2009-01-08 | 52 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP913 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04A | 2009-01-09 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P35 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR01A | Não deu tempo |  | CONDOMÍNIO JMRAP35 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04B | 2009-01-09 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR08 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR01A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-09 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR110 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR01A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR110 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-09 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR104 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR06A | Não estava armada |  | MACRO EXTRUSÃOVR104 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMATERÇA PROT. I | MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | 0 | 16 | 0.9729 | FTPI | 2009-01-09 | 48 | 2.9187 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X50E | P08 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | SEGMENTOSP08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 1.3837 | FVCL02 | 2009-01-09 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X50E | P09 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR05B | Não estava armada |  | SEGMENTOSP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ALPHA PISOCALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.1504 | FVCL03 | 2009-01-09 | 2 | 2.3008 |  |  | FALSE | OK
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR50 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR01B | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR50 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVTS25X50 | MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | 0 | 3 | 1.0341 | FVTS01 | 2009-01-09 | 3 | 1.0341 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR148 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR01B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR148 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO/T | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | 0 | 22.5 | 0.29295 | FCT | 2009-01-12 | 135 | 1.7577 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | P25X40E | P26 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | REDE ATLETISMOP26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOESCADA | MACRO EXTRUSÃO | ESCADA | 0 | 1 | 1.3117 | FE | 2009-01-12 | 1 | 1.3117 |  |  | FALSE
ELGIN | PILARETE | PILARETE 01 | 8 | 0.2 | FR02B | 2009-01-08 | 14 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | ELGINPILARETE 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP30X60 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | 0 | 2.3333 | 5.634 | FP01 | 2009-01-12 | 14 | 33.8162 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P16 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 4 | 8.4749 | FP02 | 2009-01-12 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P04 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR03B | Assertivo |  | MYRALIS PHARMAP04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSVPR30X70 | SEGMENTOS | VPR30X70 | 0 | 1 | 2.0303 | FP02 | 2009-01-12 | 2 | 4.0606 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P44 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP44 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 1 | 2.1187 | FP02 | 2009-01-12 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P54 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP54 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VR30X70 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | 0 | 2 | 3.787 | FP02 | 2009-01-12 | 4 | 7.574 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P55 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP55 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02VIP25X75 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | VIP25X75 | 0 | 2 | 7.5803 | FP03 | 2009-01-12 | 2 | 7.5803 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P19 | 1 | 1.229 | FR05A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR05A | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOP19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALHA CENTRAL (U) PR | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 3.2 | 2.8372 | FP04 | 2009-01-12 | 18 | 15.3364 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P22 | 1 | 1.232 | FR05A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR05B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOP22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAPAINEL PLANO08 | CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | 0 | 1 | 0.50304 | FPP01 | 2009-01-12 | 3 | 1.5091 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P14 | 1 | 2.259 | FR05B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR05A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ELGINP14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOPAINEL PLANO08 | MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO08 | 0 | 3 | 2.1575 | FPP01 | 2009-01-12 | 3 | 2.1575 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P02 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR06A | Assertivo |  | SEGMENTOSP02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAPAINEL PLANO08 | CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | 0 | 2 | 1.0061 | FPP02 | 2009-01-12 | 3 | 1.5091 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P15 | 1 | 2.239 | FR06B | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR06A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSP15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 7 | 8.4533 | FPP03 | 2009-01-12 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-08 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-12 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-08 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOTERÇA PROT. T | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | 0 | 2.4 | 0.37564 | FPTP | 2009-01-12 | 72 | 16.356 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-08 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FT03A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-12 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP06 | 1 | 0.383 | FT03B | 2009-01-08 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FR03B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-12 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-08 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVR30X60 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | 0 | 1.5 | 1.8849 | FR01A | 2009-01-12 | 6 | 7.5394 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP10 | 1 | 0.34 | FT04B | 2009-01-08 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FT04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X50E | SEGMENTOS | P30X50E | 0 | 1.2 | 2.3132 | FR01B | 2009-01-12 | 6 | 11.566 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-08 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVR20X40 | MACRO EXTRUSÃO | VR20X40 | 0 | 2 | 0.41291 | FR01B | 2009-01-12 | 2 | 0.41291 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-08 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP25X25E | ELGIN | P25X25E | 0 | 7.6667 | 0.29395 | FR02B | 2009-01-12 | 23 | 0.88184 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-08 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-12 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 2.158 | FVCL03 | 2009-01-08 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | ALPHA PISOVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP40X40E | MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | 0 | 0.5 | 0.84144 | FR04A | 2009-01-12 | 2 | 3.3658 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-09 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | 0 | 0.8 | 3.361 | FR04A | 2009-01-12 | 4 | 16.8052 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-09 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FE | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-12 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI06 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-09 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FP01 | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO SEMARVI06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-12 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 2 | 4.816 | FP01 | 2009-01-09 | 7 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FP01 | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO SEMARVI10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-12 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR01 | 1 | 2.046 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X60E | SEGMENTOS | P30X60E | 0 | 2.3333 | 5.0148 | FR06A | 2009-01-12 | 14 | 30.0887 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR02 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-12 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR03 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03A | 2009-01-12 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR04 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03B | 2009-01-12 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR05 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04A | 2009-01-12 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR07 | 1 | 2.046 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04B | 2009-01-12 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR103 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FP02 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VR103 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-12 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR104 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FP02 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VR104 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-12 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-09 | 5 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMATERÇA PROT. I | MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | 0 | 16 | 0.9729 | FTPI | 2009-01-12 | 48 | 2.9187 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-09 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02CALHA LATERAL (L) L40 H0,7 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | CALHA LATERAL (L) L40 H0,7 | 0 | 1 | 1.1715 | FVCL01 | 2009-01-12 | 1 | 1.1715 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 4 | 3.584 | FP04 | 2009-01-09 | 7 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-12 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.387 | FP04 | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FP04 | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.8117 | FVCL03 | 2009-01-12 | 5 | 9.0584 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P36 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR01A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP36 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO/T | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | 0 | 22.5 | 0.29295 | FCT | 2009-01-13 | 135 | 1.7577 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR09 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR01A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAESCADA | ENGESOLDA | ESCADA | 0 | 1 | 1.492 | FE | 2009-01-13 | 3 | 4.4761 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR111 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR01A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR111 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VIP30X60 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.1762 | FP01 | 2009-01-13 | 2 | 4.1762 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR105 | 1 | 1.235 | FR01A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR06B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOVR105 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSVPR30X70 | SEGMENTOS | VPR30X70 | 0 | 1 | 2.0303 | FP02 | 2009-01-13 | 2 | 4.0606 |  |  | FALSE | OK
SEGMENTOS | P30X50E | P10 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR01A | Não deu tempo |  | SEGMENTOSP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 1 | 2.1187 | FP02 | 2009-01-13 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE | OK
SEGMENTOS | P30X50E | P11 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01A | Não deu tempo |  | SEGMENTOSP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VR30X70 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | 0 | 2 | 3.787 | FP02 | 2009-01-13 | 4 | 7.574 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR01 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVIP25X40 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | 0 | 2 | 1.0674 | FP03 | 2009-01-13 | 6 | 3.2021 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR154 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR01A | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR154 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-13 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
REDE ATLETISMO | P25X40E | P27 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | REDE ATLETISMOP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 7 | 8.4533 | FPP03 | 2009-01-13 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
ELGIN | PILARETE | PILARETE 02 | 8 | 0.272 | FR02B | 2009-01-09 | 14 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | ELGINPILARETE 02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-13 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P19 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOTERÇA PROT. T | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | 0 | 60 | 14.4778 | FPTP | 2009-01-13 | 72 | 16.356 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P08 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR02A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | MYRALIS PHARMAP08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARTERÇA PROT. T | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | 0 | 15.5 | 4.2576 | FPTP | 2009-01-13 | 62 | 17.0305 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P52 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP52 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-13 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P56 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP56 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-13 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P57 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP57 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAVR30X60 | ENGESOLDA | VR30X60 | 0 | 1 | 1.4402 | FR01A | 2009-01-13 | 4 | 5.7608 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P23 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR05A | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOP23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X50E | SEGMENTOS | P30X50E | 0 | 1.2 | 2.3132 | FR01B | 2009-01-13 | 6 | 11.566 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P24 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR05A | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOP24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X40 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | 0 | 2 | 0.40481 | FR01B | 2009-01-13 | 12 | 2.4289 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P24 | 1 | 2.386 | FR05B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | ELGINP24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ALPHA PISOP25X25E | ALPHA PISO | P25X25E | 0 | 8 | 0.57312 | FR02B | 2009-01-13 | 16 | 1.1462 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P03 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR06A | Assertivo |  | SEGMENTOSP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.1429 | 1.7839 | FR03A | 2009-01-13 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P16 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-09 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR06B | Assertivo |  | SEGMENTOSP16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP40X40E | MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | 0 | 0.5 | 0.84144 | FR04A | 2009-01-13 | 2 | 3.3658 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-09 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | 0 | 0.8 | 3.361 | FR04A | 2009-01-13 | 4 | 16.8052 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-09 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-13 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-09 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FT03A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP30X40E | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | 0 | 2 | 2.4701 | FR05A | 2009-01-13 | 14 | 17.291 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP05 | 1 | 0.285 | FT03B | 2009-01-09 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FT03B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-13 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-09 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X60E | SEGMENTOS | P30X60E | 0 | 2.3333 | 5.0148 | FR06A | 2009-01-13 | 14 | 30.0887 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-09 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-13 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-09 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03A | 2009-01-13 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-09 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03B | 2009-01-13 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | TPI604.5 | 12 | 0.756 | FTPI | 2009-01-09 | 12 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-21 | FTPI | Reprogramado pela fábrica |  | MYRALIS PHARMATPI604.5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04A | 2009-01-13 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | TPI599 | 36 | 2.232 | FTPI | 2009-01-09 | 36 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-21 | FTPI | Reprogramado pela fábrica |  | MYRALIS PHARMATPI599 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMAVPT25X40E | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | 0 | 1 | 0.34128 | FT04B | 2009-01-13 | 8 | 2.7303 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-09 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-13 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC02 | 1 | 2.097 | FVCL03 | 2009-01-09 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17VC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-13 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALÇO/T | CALÇO 01 | 18 | 0.234 | FCT | 2009-01-12 | #N/A | #N/A | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MYRALIS PHARMATERÇA PROT. I | MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | 0 | 16 | 0.9729 | FTPI | 2009-01-13 | 48 | 2.9187 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 4 | 0.056 | FCT | 2009-01-12 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-13 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI07 | 1 | 2.42 | FP01 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.8117 | FVCL03 | 2009-01-13 | 5 | 9.0584 |  |  | FALSE | OK
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 1 | 2.408 | FP01 | 2009-01-12 | 7 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FP01 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOCALÇO/T | MACRO EXTRUSÃO | CALÇO/T | 0 | 18 | 0.23436 | FCT | 2009-01-14 | 18 | 0.23436 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | VI05 | 1 | 2.089 | FP01 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FP01 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAESCADA | ENGESOLDA | ESCADA | 0 | 1 | 1.492 | FE | 2009-01-14 | 3 | 4.4761 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | VI12 | 1 | 2.077 | FP01 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FP01 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VI12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR40X80 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | 0 | 1.3333 | 4.2667 | FP02 | 2009-01-14 | 4 | 12.8002 |  |  | FALSE
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI01 | 2 | 7.582 | FP03 | 2009-01-12 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01VI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO KAÇULAVR40X80 | SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | 0 | 1 | 3.0336 | FP02 | 2009-01-14 | 3 | 9.1009 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 1 | 0.581 | FP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FP04 | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOVC01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVIP25X40 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | 0 | 2 | 1.0674 | FP03 | 2009-01-14 | 6 | 3.2021 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.831 | FP04 | 2009-01-12 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FP04 | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-14 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.85 | FP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FP04 | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 7 | 8.4533 | FPP03 | 2009-01-14 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 1 | 0.581 | FP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FP04 | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-14 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC05 | 1 | 0.85 | FP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FP04 | Não deu tempo |  | MACRO EXTRUSÃOVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARTERÇA PROT. T | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | 0 | 15.5 | 4.2576 | FPTP | 2009-01-14 | 62 | 17.0305 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 1 | 0.91 | FP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-14 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP719 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FPP01 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAPP719 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-14 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP720 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FPP01 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAPP720 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAVR30X60 | ENGESOLDA | VR30X60 | 0 | 1 | 1.4402 | FR01A | 2009-01-14 | 4 | 5.7608 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP721 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | CONDOMÍNIO JMRAPP721 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSP30X50E | SEGMENTOS | P30X50E | 0 | 1.2 | 2.3132 | FR01B | 2009-01-14 | 6 | 11.566 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP827 | 1 | 0.83 | FPP03 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP827 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X40 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | 0 | 2 | 0.40481 | FR01B | 2009-01-14 | 12 | 2.4289 |  |  | FALSE | OK
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP828 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP828 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ALPHA PISOP25X25E | ALPHA PISO | P25X25E | 0 | 8 | 0.57312 | FR02B | 2009-01-14 | 16 | 1.1462 |  |  | FALSE | OK
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP829 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP829 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.5 | 2.0812 | FR03A | 2009-01-14 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE | OK
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP929 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP929 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | 0 | 0.8 | 3.361 | FR04A | 2009-01-14 | 4 | 16.8052 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP830 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP830 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP40X40E | AZ ARMATUREN III | P40X40E | 0 | 2 | 1.9759 | FR04A | 2009-01-14 | 2 | 1.9759 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP127 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP127 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-14 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE | ok
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP227 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP227 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X40E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | 0 | 2.5 | 2.7229 | FR05A | 2009-01-14 | 5 | 5.4459 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP327 | 1 | 1.265 | FPP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP327 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X50E | ELGIN | P30X50E | 0 | 1 | 2.1624 | FR05B | 2009-01-14 | 8 | 17.2996 |  |  | FALSE | OK
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP427 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP427 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-14 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP527 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP527 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03A | 2009-01-14 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP627 | 1 | 1.265 | FPP04 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP627 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03B | 2009-01-14 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 12 | 2.832 | FPTP | 2009-01-12 | 52 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FPTP | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | MACRO EXTRUSÃOTTP913 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04A | 2009-01-14 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP926.5 | 4 | 0.96 | FPTP | 2009-01-12 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP926.5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04B | 2009-01-14 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP934 | 6 | 1.452 | FPTP | 2009-01-12 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP934 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-14 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP947.5 | 2 | 0.49 | FPTP | 2009-01-12 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | MACRO EXTRUSÃOTTP947.5 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-14 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P39 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAP39 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRATERÇA PROT. I | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | 0 | 19.2 | 1.2906 | FTPI | 2009-01-14 | 96 | 6.4532 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR10 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FR01A | Não deu tempo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-14 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR112 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR112 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.8117 | FVCL03 | 2009-01-14 | 5 | 9.0584 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR106 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR06A | Não deu tempo |  | MACRO EXTRUSÃOVR106 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-15 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR108 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR06B | Não deu tempo |  | MACRO EXTRUSÃOVR108 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAESCADA | ENGESOLDA | ESCADA | 0 | 1 | 1.492 | FE | 2009-01-15 | 3 | 4.4761 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X50E | P12 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR01A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SEGMENTOSP12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR40X80 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | 0 | 1.3333 | 4.2667 | FP02 | 2009-01-15 | 4 | 12.8002 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X50E | P13 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01A | Não estava armada |  | SEGMENTOSP13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO KAÇULAVR40X80 | SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | 0 | 1 | 3.0336 | FP02 | 2009-01-15 | 3 | 9.1009 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR158 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR01A | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR158 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVIP25X40 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | 0 | 2 | 1.0674 | FP03 | 2009-01-15 | 6 | 3.2021 |  |  | FALSE
ELGIN | PILARETE | PILARETE 03 | 7 | 0.301 | FR02B | 2009-01-12 | 14 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | ELGINPILARETE 03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-15 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 01 | 1 | 0.023 | FR02B | 2009-01-12 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Não deu tempo |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 9 | 10.8685 | FPP03 | 2009-01-15 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE | OK
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P20 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-15 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P44 | 1 | 0.799 | FR03A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR03A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P44 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARTERÇA PROT. T | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | 0 | 15.5 | 4.2576 | FPTP | 2009-01-15 | 62 | 17.0305 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P09 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR02A | Assertivo (Porem a forma não) |  | MYRALIS PHARMAP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-15 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | P01 | 1 | 1.56 | FR04A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR06A | Setup não realizado |  | MACRO EXTRUSÃOP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-15 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P44 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP44 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAVR30X60 | ENGESOLDA | VR30X60 | 0 | 1 | 1.4402 | FR01A | 2009-01-15 | 4 | 5.7608 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P76 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP76 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X40 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | 0 | 2 | 0.40481 | FR01B | 2009-01-15 | 12 | 2.4289 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P104 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP104 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-15 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE | OK
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P116 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAP116 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-15 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P25 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | MACRO EXTRUSÃOP25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2.5 | 2.0812 | FR03A | 2009-01-15 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE | ok
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P26 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | MACRO EXTRUSÃOP26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | 0 | 0.8 | 3.361 | FR04A | 2009-01-15 | 4 | 16.8052 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P27 | 1 | 2.386 | FR05B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | ELGINP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP40X50E | AZ ARMATUREN III | P40X50E | 0 | 2 | 3.8482 | FR04A | 2009-01-15 | 10 | 19.241 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P04 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR06B | Assertivo (Porem a forma não) |  | SEGMENTOSP04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-15 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P17 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FR06A | Assertivo (Porem a forma não) |  | SEGMENTOSP17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X40E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | 0 | 2.5 | 2.7229 | FR05A | 2009-01-15 | 5 | 5.4459 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-12 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X50E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | 0 | 1 | 1.4318 | FR05B | 2009-01-15 | 9 | 11.8672 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-12 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X50E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | 0 | 3 | 4.2955 | FR05B | 2009-01-15 | 9 | 11.8672 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP04 | 1 | 0.285 | FT03A | 2009-01-12 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FT01A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVP04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-15 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-12 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04A | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03A | 2009-01-15 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP07 | 1 | 0.337 | FT04B | 2009-01-12 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FT02A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03B | 2009-01-15 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-12 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04A | 2009-01-15 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-12 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04B | 2009-01-15 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | CALHA LATERAL (L) L40 H0,7 | VC03 | 1 | 1.235 | FVCL01 | 2009-01-12 | 6 | Verificar | #VALUE! |  |  | Forma em manutenção |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02VC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-15 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC01 | 1 | 1.304 | FVCL02 | 2009-01-12 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FVCL02 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVC01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-15 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC02 | 1 | 2.097 | FVCL03 | 2009-01-12 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17VC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRATERÇA PROT. I | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | 0 | 19.2 | 1.2906 | FTPI | 2009-01-15 | 96 | 6.4532 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS01 | 1 | 0.395 | FVTS01A | 2009-01-12 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-12 | FVTS01A | Assertivo |  | MYRALIS PHARMAVTS01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-15 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-13 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.8117 | FVCL03 | 2009-01-15 | 5 | 9.0584 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | ESCADA | E03 | 1 | 1.126 | FE | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FE | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOE03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-16 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR124 | 1 | 3.04 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO KAÇULAVR124 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-16 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR130 | 1 | 3.04 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO KAÇULAVR130 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIVR40X80 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | 0 | 1.3333 | 4.2667 | FP02 | 2009-01-16 | 4 | 12.8002 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR207 | 1 | 3.024 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO KAÇULAVR207 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO KAÇULAVR40X80 | SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | 0 | 1 | 3.0336 | FP02 | 2009-01-16 | 3 | 9.1009 |  |  | FALSE | OK
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR105 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR105 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP25X40 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | 0 | 4.5 | 2.954 | FP03 | 2009-01-16 | 11 | 7.4494 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR106 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR106 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-16 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR107 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR107 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 9 | 10.8685 | FPP03 | 2009-01-16 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR108 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIVR108 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-16 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI02 | 1 | 3.791 | FP03 | 2009-01-13 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FP03 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01VI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARTERÇA PROT. T | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | 0 | 15.5 | 4.2576 | FPTP | 2009-01-16 | 62 | 17.0305 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP101 | 1 | 1.349 | FPP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FPP01 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPP101 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-16 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP102 | 1 | 1.314 | FPP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FPP01 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPP102 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-16 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE | OK
MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP103 | 1 | 1.349 | FPP02 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FPP01 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPP103 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAVR30X60 | ENGESOLDA | VR30X60 | 0 | 1 | 1.4402 | FR01A | 2009-01-16 | 4 | 5.7608 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP930 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP930 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X40 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | 0 | 2 | 0.40481 | FR01B | 2009-01-16 | 12 | 2.4289 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP831 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP831 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-16 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP931 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP931 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-16 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP832 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP832 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-16 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP932 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP932 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP40X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | 0 | 0.8 | 3.361 | FR04A | 2009-01-16 | 4 | 16.8052 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP727 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP727 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP40X50E | AZ ARMATUREN III | P40X50E | 0 | 2 | 3.8482 | FR04A | 2009-01-16 | 10 | 19.241 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP128 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP128 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X70E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | 0 | 2.4 | 7.771 | FR04B | 2009-01-16 | 24 | 77.7101 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP228 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP228 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOVR30X40 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X40 | 0 | 1 | 0.48307 | FR05A | 2009-01-16 | 1 | 0.48307 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP328 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP328 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X40E | ELGIN | P30X40E | 0 | 2 | 1.0765 | FR05A | 2009-01-16 | 2 | 1.0765 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP428 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP428 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X50E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | 0 | 2.5 | 3.0699 | FR05B | 2009-01-16 | 9 | 11.8672 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP528 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP528 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-16 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1049 | 14 | 3.836 | FPTP | 2009-01-13 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FPTP | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARTTP1049 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03A | 2009-01-16 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 10 | 2.74 | FPTP | 2009-01-13 | 84 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FPTP | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARTTP1048 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT03B | 2009-01-16 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P40 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAP40 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04A | 2009-01-16 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR11 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04B | 2009-01-16 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR113 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR01B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR113 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-16 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR109 | 1 | 1.228 | FR01A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR06A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOVR109 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-16 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR110 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR06B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOVR110 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRATERÇA PROT. I | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | 0 | 19.2 | 1.2906 | FTPI | 2009-01-16 | 96 | 6.4532 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P01 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-16 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P02 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.8117 | FVCL03 | 2009-01-16 | 5 | 9.0584 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR20X40 | VR102 | 1 | 0.192 | FR01B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR01B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOVR102 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-19 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 01 | 8 | 0.24 | FR02B | 2009-01-13 | 10 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FR02B | Não estava armada |  | ALPHA PISOPILARETE 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-19 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P21 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-19 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P45 | 1 | 0.922 | FR03A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P45 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-19 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P10 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR02A | Assertivo (Porem a forma não) |  | MYRALIS PHARMAP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP25X40 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | 0 | 4.5 | 2.954 | FP03 | 2009-01-19 | 11 | 7.4494 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | P21 | 1 | 1.56 | FR04A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR06A | Setup não realizado |  | MACRO EXTRUSÃOP21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-19 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P52 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Setup não realizado |  | CONDOMÍNIO JMRAP52 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-19 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP819 | 1 | 2.245 | FR04A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FPP02 | Erro de planejamento |  | ELGINPP819 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-19 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P45 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP45 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-19 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P47 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP47 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-19 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P27 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | MACRO EXTRUSÃOP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X40 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | 0 | 2 | 0.40481 | FR01B | 2009-01-19 | 12 | 2.4289 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P28 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | MACRO EXTRUSÃOP28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-19 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P31 | 1 | 2.288 | FR05B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | ELGINP31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-19 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P05 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR06B | Assertivo (Porem a forma não) |  | SEGMENTOSP05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-19 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P18 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR06A | Assertivo (Porem a forma não) |  | SEGMENTOSP18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP40X50E | AZ ARMATUREN III | P40X50E | 0 | 2 | 3.8482 | FR04A | 2009-01-19 | 10 | 19.241 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-13 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X80E | ELGIN | P30X80E | 0 | 1 | 0.74126 | FR04A | 2009-01-19 | 2 | 1.4825 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-13 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3.2 | 8.5926 | FR04B | 2009-01-19 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-13 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04A | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X40E | AZ ARMATUREN III | P30X40E | 0 | 2 | 1.4944 | FR05A | 2009-01-19 | 2 | 1.4944 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-13 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARP30X50E | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | 0 | 2.5 | 3.0699 | FR05B | 2009-01-19 | 9 | 11.8672 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-13 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-19 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-13 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04A | 2009-01-19 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-13 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04B | 2009-01-19 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC04 | 1 | 1.643 | FVCL03 | 2009-01-13 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FVCL03 | Assertivo |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17VC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-19 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS01 | 1 | 0.395 | FVTS01A | 2009-01-13 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-12 | FVTS01A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVTS01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-19 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-14 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRATERÇA PROT. I | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | 0 | 19.2 | 1.2906 | FTPI | 2009-01-19 | 96 | 6.4532 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 4 | 3.836 | FP04 | 2009-01-14 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FP04 | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-19 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP833 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.5547 | FVCL03 | 2009-01-19 | 6 | 9.3285 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP933 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP933 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-20 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP834 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP834 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-20 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP835 | 1 | 0.83 | FPP03 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP835 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-20 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP628 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP628 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-20 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP728 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FPP02 | Assertivo (Porem a forma não) |  | ELGINPP728 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVIP25X40 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | 0 | 2 | 1.5413 | FP03 | 2009-01-20 | 11 | 7.4494 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP529 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP529 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSVIP25X40 | SEGMENTOS | VIP25X40 | 0 | 4 | 3.2824 | FP03 | 2009-01-20 | 13 | 10.6678 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP629 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP629 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-20 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP729 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP729 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-20 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP130 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP130 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-20 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P43 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP43 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 0.83333 | 0.56345 | FR01A | 2009-01-20 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR12 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-20 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR114 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR114 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-20 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P03 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | CONDOMÍNIO JMRAP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X40 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | 0 | 2 | 0.40481 | FR01B | 2009-01-20 | 12 | 2.4289 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P05 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR05B | Não deu tempo |  | CONDOMÍNIO JMRAP05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-20 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR02 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-20 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 04 | 4 | 0.16 | FR02B | 2009-01-14 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-15 | FR02B | Não deu tempo |  | ALPHA PISOPILARETE 04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-20 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 05 | 4 | 0.092 | FR02B | 2009-01-14 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-15 | FR02B | Não deu tempo |  | ALPHA PISOPILARETE 05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP40X50E | AZ ARMATUREN III | P40X50E | 0 | 2 | 3.8482 | FR04A | 2009-01-20 | 10 | 19.241 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P22 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINP30X80E | ELGIN | P30X80E | 0 | 1 | 0.74126 | FR04A | 2009-01-20 | 2 | 1.4825 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P46 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P46 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3.2 | 8.5926 | FR04B | 2009-01-20 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P11 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR02A | Assertivo (Porem a forma não) |  | MYRALIS PHARMAP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X50E | AZ ARMATUREN III | P30X50E | 0 | 3 | 4.8192 | FR05B | 2009-01-20 | 13 | 19.4929 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | P40X40E | P07 | 1 | 1.02 | FR04A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR06A | Setup não realizado |  | AZ ARMATUREN IIIP07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-20 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P60 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Setup não realizado |  | CONDOMÍNIO JMRAP60 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04A | 2009-01-20 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P90 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAP90 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT25X50E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | 0 | 1 | 0.338 | FT04B | 2009-01-20 | 20 | 6.7601 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P112 | 1 | 3.3 | FR04B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAP112 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05A | 2009-01-20 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P115 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP115 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-20 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P29 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR05B | Assertivo (Porem a forma não) |  | MACRO EXTRUSÃOP29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRATERÇA PROT. I | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | 0 | 19.2 | 1.2906 | FTPI | 2009-01-20 | 96 | 6.4532 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P30 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR05B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | MACRO EXTRUSÃOP30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-20 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P39 | 1 | 2.259 | FR05B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | ELGINP39 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.5547 | FVCL03 | 2009-01-20 | 6 | 9.3285 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P06 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR06A | Assertivo |  | SEGMENTOSP06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-21 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P19 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR06B | Assertivo |  | SEGMENTOSP19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-21 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-14 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-21 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-14 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-21 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-14 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSVIP25X40 | SEGMENTOS | VIP25X40 | 0 | 4 | 3.2824 | FP03 | 2009-01-21 | 13 | 10.6678 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-14 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-21 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP519 | 48 | 2.592 | FTPI | 2009-01-14 | 48 | Verificar | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | CONDOMÍNIO JMRATP519 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-21 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-14 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-21 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 1.863 | FVCL03 | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FVCL03 | Assertivo |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17VC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-21 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS02 | 1 | 0.408 | FVTS01A | 2009-01-14 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FVTS01B | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVTS02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-21 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 4 | 0.056 | FCT | 2009-01-15 | 135 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FCT | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-21 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | ESCADA | E02 | 1 | 1.658 | FE | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FE | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ENGESOLDAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-21 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI01 | 1 | 0.518 | FP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-21 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI02 | 1 | 0.522 | FP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-21 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI03 | 1 | 0.526 | FP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP40X50E | AZ ARMATUREN III | P40X50E | 0 | 2 | 3.8482 | FR04A | 2009-01-21 | 10 | 19.241 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI04 | 1 | 0.752 | FP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3.2 | 8.5926 | FR04B | 2009-01-21 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP731 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP731 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X50E | AZ ARMATUREN III | P30X50E | 0 | 2 | 2.9347 | FR05B | 2009-01-21 | 13 | 19.4929 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP132 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP132 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-21 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP232 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP232 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVPT30X60E | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | 0 | 1 | 0.78189 | FT05B | 2009-01-21 | 25 | 19.5473 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP332 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP332 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-21 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP432 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP432 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-21 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP532 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP532 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.5547 | FVCL03 | 2009-01-21 | 6 | 9.3285 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP230 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FPP02 | Assertivo (Porem a forma não) |  | ELGINPP230 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-22 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP330 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP330 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-22 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP430 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FPP02 | Produzido anteriormente |  | ELGINPP430 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-22 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP530 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FPP02 | Assertivo (Porem a forma não) |  | ELGINPP530 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-22 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP630 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP630 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SEGMENTOSVIP25X40 | SEGMENTOS | VIP25X40 | 0 | 5 | 4.103 | FP03 | 2009-01-22 | 13 | 10.6678 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP730 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP730 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARCALHA CENTRAL (U) PR | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2 | 2.0213 | FP04 | 2009-01-22 | 16 | 16.1707 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 24 | 6.576 | FPTP | 2009-01-15 | 84 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | SUPERMERCADO SEMARTTP1048 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ELGINPAINEL PLANO12 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | 0 | 4.4444 | 8.3139 | FPP04 | 2009-01-22 | 79 | 121.9223 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR13 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-22 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR115 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR115 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-22 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | VR30X60 | VR103 | 1 | 1.319 | FR01A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR06B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ENGESOLDAVR103 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-22 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | VR30X60 | VR104 | 1 | 1.319 | FR01A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR06B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ENGESOLDAVR104 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-22 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P06 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-22 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P07 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR01A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-22 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR03 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-22 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 02 | 2 | 0.062 | FR02B | 2009-01-15 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-26 | FR02B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3.2 | 8.5926 | FR04B | 2009-01-22 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 03 | 2 | 0.076 | FR02B | 2009-01-15 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FR02B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X50E | AZ ARMATUREN III | P30X50E | 0 | 2 | 2.9347 | FR05B | 2009-01-22 | 13 | 19.4929 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 04 | 4 | 0.16 | FR02B | 2009-01-15 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FR02B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-22 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P25 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-22 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P48 | 1 | 0.902 | FR03A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P48 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-22 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
AZ ARMATUREN III | P40X40E | P09 | 1 | 1.02 | FR04A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR06A | Setup não realizado |  | AZ ARMATUREN IIIP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.5547 | FVCL03 | 2009-01-22 | 6 | 9.3285 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P68 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Setup não realizado |  | CONDOMÍNIO JMRAP68 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-23 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR201 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Setup não realizado |  | CONDOMÍNIO JMRAVR201 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-23 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR202 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Setup não realizado |  | CONDOMÍNIO JMRAVR202 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-23 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P75 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-09 | FR04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAP75 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-23 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P89 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAP89 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ENGESOLDAVIP25X55 | ENGESOLDA | VIP25X55 | 0 | 3 | 7.0896 | FP03 | 2009-01-23 | 3 | 7.0896 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P121 | 1 | 3.365 | FR04B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR04B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAP121 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALHA CENTRAL (U) PR | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2.5 | 2.3963 | FP04 | 2009-01-23 | 15 | 14.3779 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P11 | 1 | 1.539 | FR05A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR05B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-23 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P16 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR05B | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-23 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | VR30X40 | VR107 | 1 | 0.437 | FR05A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR01B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOVR107 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-23 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P45 | 1 | 2.199 | FR05B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | ELGINP45 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-23 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P07 | 1 | 2.239 | FR06A | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR06A | Assertivo |  | SEGMENTOSP07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-23 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | P30X60E | P20 | 1 | 2.239 | FR06B | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR06B | Assertivo |  | SEGMENTOSP20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-23 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-15 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-23 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-15 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3.2 | 8.5926 | FR04B | 2009-01-23 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-15 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X50E | AZ ARMATUREN III | P30X50E | 0 | 2 | 2.9347 | FR05B | 2009-01-23 | 13 | 19.4929 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-15 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Não estava armada |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-23 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-15 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-23 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC06 | 1 | 2.106 | FVCL03 | 2009-01-15 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FVCL03 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17VC06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-23 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-16 | 348 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FCT | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.5547 | FVCL03 | 2009-01-23 | 6 | 9.3285 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | ESCADA | E03 | 1 | 1.608 | FE | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FE | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ENGESOLDAE03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-26 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAESCADA | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | 0 | 1 | 2.2226 | FE | 2009-01-26 | 12 | 26.6718 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI08 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-26 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI09 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-26 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI11 | 1 | 0.771 | FP03 | 2009-01-16 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVIP25X55 | CONDOMÍNIO JMRA | VIP25X55 | 0 | 2 | 7.1664 | FP03 | 2009-01-26 | 10 | 35.832 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 1 | 0.973 | FP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FP04 | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVC01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALHA CENTRAL (U) PR | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2.5 | 2.3963 | FP04 | 2009-01-26 | 15 | 14.3779 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.964 | FP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FP04 | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-26 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.96 | FP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FP04 | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-26 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC05 | 1 | 0.973 | FP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FP04 | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-26 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP632 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP632 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-26 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP732 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FPP02 | Assertivo (Porem a forma não) |  | ELGINPP732 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-26 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP533 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FPP02 | Produzido anteriormente |  | ELGINPP533 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-26 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP633 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP633 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-26 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP733 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-12 | FPP02 | Produzido anteriormente |  | ELGINPP733 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 2.6667 | 6.9515 | FR04B | 2009-01-26 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP134 | 1 | 1.124 | FPP03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP134 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X50E | AZ ARMATUREN III | P30X50E | 0 | 2 | 2.9347 | FR05B | 2009-01-26 | 13 | 19.4929 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP131 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FPP02 | Produzido anteriormente |  | ELGINPP131 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-26 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP231 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP231 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-26 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP331 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP331 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | 0 | 1 | 0.96614 | FVCL02 | 2009-01-26 | 16 | 17.5459 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP431 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP431 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | 0 | 1 | 1.5547 | FVCL03 | 2009-01-26 | 6 | 9.3285 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP531 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP531 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-27 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP631 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP631 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-27 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 6 | 1.644 | FPTP | 2009-01-16 | 84 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | SUPERMERCADO SEMARTTP1048 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-27 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1054 | 5 | 1.38 | FPTP | 2009-01-16 | 17 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-07 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | SUPERMERCADO SEMARTTP1054 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVIP25X55 | CONDOMÍNIO JMRA | VIP25X55 | 0 | 2 | 7.1664 | FP03 | 2009-01-27 | 10 | 35.832 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1064 | 3 | 0.834 | FPTP | 2009-01-16 | 3 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-09 | FPTP | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARTTP1064 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALHA CENTRAL (U) PR | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2.5 | 2.3963 | FP04 | 2009-01-27 | 15 | 14.3779 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR14 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-27 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR116 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR116 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-27 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | VR30X60 | VR105 | 1 | 1.318 | FR01A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR06B | Não deu tempo |  | ENGESOLDAVR105 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-27 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P09 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-27 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P10 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR01A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-27 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR04 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-27 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 01 | 1 | 0.023 | FR02B | 2009-01-16 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-27 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 05 | 2 | 0.08 | FR02B | 2009-01-16 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FR02B | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 2.6667 | 6.9515 | FR04B | 2009-01-27 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 5 | 0.075 | FR02B | 2009-01-16 | 16 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | AZ ARMATUREN IIIP30X50E | AZ ARMATUREN III | P30X50E | 0 | 2 | 2.9347 | FR05B | 2009-01-27 | 13 | 19.4929 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P26 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED T | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | 0 | 2.0833 | 0.09198 | FS | 2009-01-27 | 25 | 1.1038 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P49 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P49 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-27 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR203 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Realizando Setup |  | CONDOMÍNIO JMRAVR203 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-28 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR204 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Realizando Setup |  | CONDOMÍNIO JMRAVR204 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-28 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P58 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP58 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-28 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P59 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR04B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP59 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVIP25X55 | CONDOMÍNIO JMRA | VIP25X55 | 0 | 2 | 7.1664 | FP03 | 2009-01-28 | 10 | 35.832 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P17 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR05A | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALHA CENTRAL (U) PR | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2.5 | 2.3963 | FP04 | 2009-01-28 | 15 | 14.3779 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P18 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-05 | FR05B | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-28 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
ELGIN | P30X50E | P19 | 1 | 2.288 | FR05B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | ELGINP19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-28 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P01 | 1 | 1.659 | FR06A | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR06A | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO SEMARVR30X70 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | 0 | 0.71429 | 1.5104 | FR01A | 2009-01-28 | 11 | 23.2851 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P32 | 1 | 1.678 | FR06B | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR06B | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP32 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-28 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-16 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-28 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-16 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FT03A | Produzido anteriormente |  | MYRALIS PHARMAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | MACRO EXTRUSÃOP25X25E | MACRO EXTRUSÃO | P25X25E | 0 | 6.4444 | 0.3691 | FR02B | 2009-01-28 | 64.4444 | 3.691 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-16 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17P25X25E | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | P25X25E | 0 | 1 | 0.3739 | FR02B | 2009-01-28 | 1 | 0.3739 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-16 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54P25X25E | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | P25X25E | 0 | 1 | 0.3739 | FR02B | 2009-01-28 | 1 | 0.3739 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-16 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-28 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC01 | 1 | 1.881 | FVCL03 | 2009-01-16 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VC01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 2.6667 | 6.9515 | FR04B | 2009-01-28 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-19 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-28 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | ESCADA | E01 | 1 | 1.584 | FE | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | ENGESOLDAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-29 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-19 | 18 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-30 | FP01 | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-29 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | VIP30X60 | VI01 | 3 | 5.652 | FP01 | 2009-01-19 | 3 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | ENGESOLDAVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-29 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-19 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVIP25X55 | CONDOMÍNIO JMRA | VIP25X55 | 0 | 2 | 7.1664 | FP03 | 2009-01-29 | 10 | 35.832 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-19 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALHA CENTRAL (U) PR | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2.5 | 2.3963 | FP04 | 2009-01-29 | 15 | 14.3779 |  |  | FALSE
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI11 | 1 | 0.771 | FP03 | 2009-01-19 | 2 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVI11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-29 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP135 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP135 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-29 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP235 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP235 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-29 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP335 | 1 | 1.265 | FPP03 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP335 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BRAVIOP30X30E | BRAVIO | P30X30E | 0 | 2 | 2.0571 | FR01A | 2009-01-29 | 4 | 4.1141 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP435 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP435 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-29 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP535 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP535 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-29 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP635 | 1 | 1.265 | FPP03 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP635 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3 | 7.4676 | FR04B | 2009-01-29 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP234 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP234 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-29 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP334 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP334 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRACALÇO/T | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | 0 | 22.8333 | 0.29729 | FCT | 2009-01-30 | 274 | 3.5675 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP434 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP434 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVIP30X60 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | 0 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-30 | 20 | 48.2796 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP534 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP534 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVR30X70 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VR30X70 | 0 | 4 | 8.3414 | FP02 | 2009-01-30 | 40 | 83.4145 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP634 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP634 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVIP25X55 | CONDOMÍNIO JMRA | VIP25X55 | 0 | 2 | 7.1664 | FP03 | 2009-01-30 | 10 | 35.832 |  |  | FALSE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP734 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP734 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALHA CENTRAL (U) PR | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | 0 | 2.5 | 2.3963 | FP04 | 2009-01-30 | 15 | 14.3779 |  |  | FALSE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 24 | 6.408 | FPTP | 2009-01-19 | 56 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FPTP | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP1014 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTERÇA PROT. T | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | 0 | 16.8 | 4.3825 | FPTP | 2009-01-30 | 168 | 43.8246 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | P20X25E | P09 | 1 | 0.194 | FR01A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ENGESOLDAP09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20X50 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | 0 | 1 | 0.60332 | FR01A | 2009-01-30 | 20 | 12.0664 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR15 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAVR20X60 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | 0 | 1 | 0.67614 | FR01A | 2009-01-30 | 18 | 12.1705 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR117 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR117 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | BRAVIOP30X30E | BRAVIO | P30X30E | 0 | 2 | 2.0571 | FR01A | 2009-01-30 | 4 | 4.1141 |  |  | FALSE
ENGESOLDA | VR30X60 | VR106 | 1 | 1.31 | FR01A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR06B | Produzido anteriormente |  | ENGESOLDAVR106 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | CONDOMÍNIO JMRAP30X50E | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | 0 | 2 | 3.5032 | FR01B | 2009-01-30 | 24 | 42.0379 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P11 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P25X35E | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | 0 | 2 | 1.7246 | FR03A | 2009-01-30 | 42 | 35.6202 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P12 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR05B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP30X70E | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | 0 | 3 | 7.4676 | FR04B | 2009-01-30 | 30 | 78.7528 |  |  | FALSE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR05 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TERÇA PROT. I | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | 0 | 12 | 0.83305 | FTPI | 2009-01-30 | 96 | 6.6644 |  |  | FALSE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P01 | 1 | 0.793 | FR02B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR03A | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 8 | 0.12 | FR02B | 2009-01-19 | 16 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P27 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR02B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P51 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR03B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P51 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | P30X80E | P04 | 1 | 3.47 | FR04A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR04A | Assertivo |  | ELGINP04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P06 | 1 | 2.062 | FR04A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR06A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P08 | 1 | 2.261 | FR04A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR06A | Assertivo (Porem a forma não) |  | AZ ARMATUREN IIIP08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR205 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR205 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR206 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR206 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P61 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP61 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P62 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP62 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P02 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR04A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X40E | P12 | 1 | 0.765 | FR05A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR05B | Não deu tempo |  | AZ ARMATUREN IIIP12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P24 | 1 | 1.36 | FR05A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR05A | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P07 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR05A | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P08 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-06 | FR05B | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P02 | 1 | 1.659 | FR06A | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR06A | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P33 | 1 | 1.668 | FR06B | 2009-01-19 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR06B | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO SEMARP33 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-19 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-19 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-19 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-19 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-19 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-12 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-20 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-20 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FE | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAE01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR49 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR49 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR50 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-30 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR50 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR51 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR51 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR52 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR52 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR53 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR53 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR54 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR54 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR55 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FP02 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR55 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR56 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR56 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI02 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-20 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-29 | FP03 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP927 | 1 | 1.095 | FPP03 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP927 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP928 | 1 | 1.514 | FPP03 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP928 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1029 | 1 | 0.985 | FPP03 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP1029 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1030 | 1 | 1.353 | FPP03 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP1030 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1031 | 1 | 1.438 | FPP03 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP1031 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1032 | 1 | 1.353 | FPP03 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP1032 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1033 | 1 | 0.985 | FPP04 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FPP02 | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP1033 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP934 | 1 | 1.514 | FPP04 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP934 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP735 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP735 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP935 | 1 | 1.095 | FPP04 | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ELGINPP935 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 24 | 6.408 | FPTP | 2009-01-20 | 56 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FPTP | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP1014 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ENGESOLDA | P20X25E | P10 | 1 | 0.113 | FR01A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ENGESOLDAP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR16 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR118 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-14 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR118 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P13 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P15 | 1 | 1.868 | FR01B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR01A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR06 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P03 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 3 | 0.045 | FR02B | 2009-01-20 | 16 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 5 | 0.125 | FR02B | 2009-01-20 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FR02B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P28 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR02B | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P52 | 1 | 0.905 | FR03A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR03B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P52 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ELGIN | P30X80E | P56 | 1 | 3.47 | FR04A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR04A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | ELGINP56 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P10 | 1 | 2.038 | FR04A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P19 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR06A | Assertivo (Porem a forma não) |  | AZ ARMATUREN IIIP19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR207 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR207 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR208 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR208 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P45 | 1 | 2.418 | FR04B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP45 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P46 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR04B | Assertivo (Porem a forma não) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP46 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P47 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP47 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X40E | P14 | 1 | 0.765 | FR05A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR05B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP14 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P13 | 1 | 1.36 | FR05B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR05B | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO SEMARP13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P15 | 1 | 1.399 | FR05B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01A | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO SEMARP15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P27 | 1 | 1.565 | FR06A | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-08 | FR06A | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P34 | 1 | 2.166 | FR06B | 2009-01-20 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR06B | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO SEMARP34 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-20 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Não estava armada |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-20 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-20 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-20 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-20 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-12 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-21 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-21 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FE | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI02 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-21 | 8 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-29 | FP03 | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 4 | 3.94 | FP04 | 2009-01-21 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVC01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.97 | FP04 | 2009-01-21 | 10 | Verificar | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR18 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR01A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR119 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR119 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR201 | 1 | 2.068 | FR01A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR01A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVR201 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P16 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P17 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR05B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR101 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR01B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR101 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P05 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 8 | 0.2 | FR02B | 2009-01-21 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P31 | 1 | 0.986 | FR03A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P54 | 1 | 0.902 | FR03A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR03B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P54 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P21 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR06A | Assertivo (Porem a forma não) |  | AZ ARMATUREN IIIP21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P22 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR06A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR209 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR209 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR210 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR210 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P48 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR04B | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP48 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P49 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP49 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P50 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP50 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P23 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | AZ ARMATUREN IIIP23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P26 | 1 | 1.406 | FR05B | 2009-01-21 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | SUPERMERCADO SEMARP26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-21 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-21 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-14 | FT05A | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP719 | 40 | 3 | FTPI | 2009-01-21 | 40 | Verificar | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | CONDOMÍNIO JMRATP719 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP752 | 8 | 0.624 | FTPI | 2009-01-21 | 8 | Verificar | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | CONDOMÍNIO JMRATP752 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-21 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-21 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-12 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-22 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-22 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FE | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-22 | 18 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-30 | FP01 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-22 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-21 | FP01 | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.472 | FP03 | 2009-01-22 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-27 | FP03 | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.496 | FP03 | 2009-01-22 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-30 | FP03 | Realizando Setup |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 8 | 2.136 | FPTP | 2009-01-22 | 56 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FPTP | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP1014 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 16 | 4.208 | FPTP | 2009-01-22 | 140 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP998 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR19 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR01A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR120 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR120 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR202 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR01A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVR202 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P19 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP19 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P20 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR01B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAP20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR102 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR01B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR102 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P07 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-22 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 08 | 7 | 0.231 | FR02B | 2009-01-22 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P32 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P32 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P55 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P55 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P24 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR04A | Assertivo |  | AZ ARMATUREN IIIP24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P25 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR06A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR211 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR211 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR212 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR212 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P43 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR04B | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP43 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P51 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP51 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P52 | 1 | 2.418 | FR04B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP52 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P01 | 1 | 1.538 | FR05A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR05B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P02 | 1 | 1.594 | FR05A | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR05A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P18 | 1 | 1.487 | FR05B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR05A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P20 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR05A | Assertivo (Porem a forma não) |  | AZ ARMATUREN IIIP20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-22 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-22 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 1.729 | FVCL03 | 2009-01-22 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-23 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-23 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FE | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR36 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FP02 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR36 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR37 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FP02 | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR37 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR38 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FP02 | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR38 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR39 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FP02 | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR39 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR40 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR40 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR41 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR41 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR42 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR42 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR43 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR43 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI01 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-23 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-27 | FP03 | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-23 | 140 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP998 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR20 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR20 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR121 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR121 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR203 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | SUPERMERCADO SEMARVR203 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P21 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP21 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P22 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR01A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR103 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR01B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR103 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P09 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 08 | 7 | 0.231 | FR02B | 2009-01-23 | 14 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-20 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 08 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 09 | 1 | 0.041 | FR02B | 2009-01-23 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-22 | FR02B | Assertivo |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P33 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P33 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P57 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR03A | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P57 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P26 | 1 | 2.261 | FR04A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR06A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P27 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR06A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR213 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR213 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR214 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR214 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P34 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR04B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP34 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P35 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP35 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P42 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP42 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P03 | 1 | 1.696 | FR05A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR05A | Assertivo |  | AZ ARMATUREN IIIP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P04 | 1 | 1.594 | FR05A | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR05A | Assertivo |  | AZ ARMATUREN IIIP04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P16 | 1 | 1.511 | FR05B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR05B | Realizando Setup |  | AZ ARMATUREN IIIP16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P17 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR05A | Realizando Setup |  | AZ ARMATUREN IIIP17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-23 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-23 | 5 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FVCL02 | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVC05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC06 | 1 | 1.729 | FVCL03 | 2009-01-23 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-15 | FVCL03 | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54VC06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-26 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-26 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FE | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-26 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-26 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SEGMENTOSVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 2 | 1.97 | FP04 | 2009-01-26 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-29 | FP04 | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVC03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 3 | 2.91 | FP04 | 2009-01-26 | 5 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-26 | 140 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP998 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR06 | 1 | 0.87 | FR01A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR26 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR122 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR01B | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAVR122 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR204 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVR204 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P23 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P25 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAP25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR104 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01B | Assertivo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR104 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P11 | 1 | 0.793 | FR02B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 09 | 3 | 0.123 | FR02B | 2009-01-26 | 4 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-22 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 09 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 10 | 5 | 0.2 | FR02B | 2009-01-26 | 12 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-22 | FR02B | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P34 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR02B | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P34 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P58 | 1 | 0.905 | FR03A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P58 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P16 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP16 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P17 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P18 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP18 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P36 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP36 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P37 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP37 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P38 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP38 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P05 | 1 | 1.514 | FR05A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P11 | 1 | 0.966 | FR05A | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR05A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P13 | 1 | 0.966 | FR05B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR05A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP13 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P15 | 1 | 0.966 | FR05B | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR05A | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | AZ ARMATUREN IIIP15 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-26 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC06 | 1 | 1.304 | FVCL02 | 2009-01-26 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-13 | FVCL02 | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVC06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-27 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-27 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FE | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-27 | 18 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-30 | FP01 | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-27 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-21 | FP01 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-27 | 5 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não realizado devido a Chuva |  | SEGMENTOSVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-27 | 4 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não realizado devido a Chuva |  | SEGMENTOSVI03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-27 | 140 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Assertivo (Porem abaixo do programado) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP998 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR12 | 1 | 0.87 | FR01A | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | SEGMENTOSVPR12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR27 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR01B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR123 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR123 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR205 | 1 | 2.068 | FR01A | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR01A | Assertivo |  | SUPERMERCADO SEMARVR205 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P26 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P27 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR01A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR105 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR105 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P47 | 1 | 0.796 | FR02B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P47 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 10 | 7 | 0.28 | FR02B | 2009-01-27 | 12 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-22 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 10 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 11 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-27 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-23 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P37 | 1 | 0.37 | FR03A | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P37 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P41 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR02B | Assertivo (Porem a forma não) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P41 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P39 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP39 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P40 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP40 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P41 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-27 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP41 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-27 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-28 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-28 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FE | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAE02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR22 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FP02 | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR22 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR23 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR24 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR44 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR44 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR45 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR45 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR46 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR46 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR47 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FP02 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR47 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR48 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FP02 | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVPR48 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.536 | FP03 | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FP03 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOVI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 3 | 2.463 | FP03 | 2009-01-28 | 5 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não realizado devido a Chuva |  | SEGMENTOSVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR32 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR32 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR124 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR124 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P29 | 1 | 0.501 | FR01B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P30 | 1 | 0.501 | FR01B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR01A | Assertivo (Porem a forma não) |  | CONDOMÍNIO JMRAP30 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR106 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | CONDOMÍNIO JMRAVR106 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | P25X25E | P17 | 1 | 0.34 | FR02B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Produzido anteriormente |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17P17 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | P25X25E | P26 | 1 | 0.34 | FR02B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54P26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P50 | 1 | 0.841 | FR02B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR03A | Não deu tempo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P50 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 11 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-28 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-23 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 11 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 12 | 2 | 0.066 | FR02B | 2009-01-28 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-23 | FR02B | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOPILARETE 12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P38 | 1 | 0.369 | FR03A | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Não deu tempo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P38 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P42 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR02B | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P42 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P23 | 1 | 2.498 | FR04B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR04A | Trocado por outra peça (Da mesma obra) |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP23 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P31 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P32 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-28 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-26 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP32 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-28 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 48 | 3.408 | FTPI | 2009-01-28 | 260 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-08 | FTPI | Assertivo |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06TP684 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-29 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.064 | FP03 | 2009-01-29 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-23 | FP03 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOVI01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI02 | 1 | 0.536 | FP03 | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-23 | FP03 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOVI02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI06 | 2 | 1.064 | FP03 | 2009-01-29 | 2 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-23 | FP03 | Produzido anteriormente |  | MACRO EXTRUSÃOVI06 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.91 | FP04 | 2009-01-29 | 10 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVC02 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 2 | 1.94 | FP04 | 2009-01-29 | 5 | Verificar | #VALUE! |  |  | Não realizado devido a Chuva |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVC04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-29 | 140 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP998 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
BRAVIO | P30X30E | P01 | 1 | 1.176 | FR01A | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-16 | FR01A | Produzido anteriormente |  | BRAVIOP01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR33 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR01B | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR33 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR125 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR125 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P31 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | CONDOMÍNIO JMRAP31 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P53 | 1 | 0.796 | FR02B | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-22 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P53 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P39 | 1 | 0.986 | FR03A | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! |  |  | Trocado por outra peça (De outra obra) |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P39 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P59 | 1 | 0.799 | FR03A | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-20 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P59 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P24 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP24 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P25 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP25 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P26 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP26 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-29 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-30 | 224 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-19 | FCT | Não deu tempo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULCALÇO 01 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-30 | 18 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-30 | FP01 | Assertivo |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI04 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-30 | 6 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-21 | FP01 | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULVI05 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 18 | 4.734 | FPTP | 2009-01-30 | 140 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-16 | FPTP | Reprogramado pela fábrica |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULTTP998 | #VALUE! | #VALUE! | 21 | 5.523 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
ENGESOLDA | TERÇA PROT. T | TTP497 | 6 | 0.786 | FPTP | 2009-01-30 | 6 | Verificar | #VALUE! |  |  | Reprogramado pela fábrica |  | ENGESOLDATTP497 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
BRAVIO | P30X30E | P03 | 1 | 1.118 | FR01A | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-19 | FR01A | Produzido anteriormente |  | BRAVIOP03 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR34 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-07 | FR01B | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06VR34 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR126 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-21 | FR01B | Produzido anteriormente |  | CONDOMÍNIO JMRAVR126 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P56 | 1 | 0.841 | FR02B | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR03A | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P56 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P40 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR02B | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06P40 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P27 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-27 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP27 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P28 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-28 | FR04A | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP28 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P29 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | 1 | Ok | #VALUE! | 2009-01-29 | FR04B | Produzido anteriormente |  | COSTA FEITOSA_BERCOSULP29 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-30 | 25 | Verificar | #VALUE! | 2009-01-05 | FS | Produzido anteriormente |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06SHED | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 00 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRUE
|  |  | 21 | [14 empty] | 0

## BC_Dados
Programado |  | Total |  | 1200.008 | m³ |  |  |  | Realizado dentro do programado |  | Total |  | 866.048 | m³ |  |  |  | Não realizado dentro do programado |  | Total |  | 333.96 | m³ |  |  |  | Realizado não programado |  | Total |  | 283.105 | m³
|  |  |  | 1932 | pçs | [7 empty] | 1464 | pçs | [7 empty] | 468 | pçs | [7 empty] | 414 | pçs
SEGMENTOS | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.286 | FCT | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SEGMENTOS | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.286 | FCT | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR40 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P04 | 1 | 0.967 | FR02B | 2009-01-05
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI06 | 4 | 9.656 | FP01 | 2009-01-05 | Realizando Setup | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR45 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR37 | 1 | 0.608 | FR01B | 2009-01-05
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI06 | 4 | 9.656 | FP01 | 2009-01-05 | Realizando Setup | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR101 | 1 | 2.012 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | REDE ATLETISMO | P25X40E | P23 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P09 | 1 | 1.177 | FR01A | 2009-01-05
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR101 | 1 | 2.012 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR102 | 1 | 2.033 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P13 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P114 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-05
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR102 | 1 | 2.033 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR103 | 1 | 2.033 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | P04 | 1 | 0.765 | FR03B | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P96 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-05
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR103 | 1 | 2.033 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR104 | 1 | 2.012 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P46 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P126 | 1 | 3.3 | FR04B | 2009-01-05
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR104 | 1 | 2.012 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR109 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P48 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR20X40 | VR01 | 1 | 0.192 | FR01B | 2009-01-06
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR109 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR110 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | P20 | 1 | 0.206 | FR01A | 2009-01-06 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P28 | 1 | 0.693 | FR02B | 2009-01-06
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR110 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-05 | Erro de planejamento | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR48 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | BRAVIO | P30X30E | P13 | 1 | 1.165 | FR01A | 2009-01-06
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-05 | Erro de planejamento | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | P15 | 1 | 0.093 | FR01A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | REDE ATLETISMO | P25X40E | P24 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-06 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P87 | 1 | 3.779 | FR04A | 2009-01-06
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 5 | 4.155 | FP04 | 2009-01-05 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR107 | 1 | 0.814 | FR01A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P50 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P82 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-06
MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | P15 | 1 | 0.093 | FR01A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR134 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-05 | Fôrma não preparada | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR07 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P122 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-06
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR40 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | P11 | 1 | 0.368 | FR03A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | REDE ATLETISMO | P25X40E | P25 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P134 | 1 | 3.3 | FR04B | 2009-01-06
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR107 | 1 | 0.814 | FR01A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P01 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-05 | Fábrica ficou de verificar | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P30 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR102 | 1 | 2.139 | FP02 | 2009-01-06
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR45 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P127 | 1 | 3.471 | FR04A | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P51 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR103 | 1 | 2.139 | FP02 | 2009-01-06
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR134 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-05 | Fôrma não preparada | 1 | ELGIN | P30X40E | P11 | 1 | 0.522 | FR05A | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P53 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR104 | 1 | 2.139 | FP02 | 2009-01-06
REDE ATLETISMO | P25X40E | P23 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | P30X40E | P44 | 1 | 0.522 | FR05A | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | VP05 | 1 | 0.465 | FT01A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR105 | 1 | 2.139 | FP02 | 2009-01-06
MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | P11 | 1 | 0.368 | FR03A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P05 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | VP07 | 1 | 0.465 | FT01B | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR106 | 1 | 2.139 | FP02 | 2009-01-06
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P13 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-05 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P06 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR101 | 1 | 2.117 | FP02 | 2009-01-06
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P01 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-05 | Fábrica ficou de verificar | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P12 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P73 | 1 | 3.779 | FR04A | 2009-01-07
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | P04 | 1 | 0.765 | FR03B | 2009-01-05 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P14 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 2 | 1.82 | FP04 | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P110 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-07
CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P127 | 1 | 3.471 | FR04A | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P28 | 1 | 1.565 | FR06B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.688 | FP04 | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P37 | 1 | 0.501 | FR02A | 2009-01-07
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P46 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P29 | 1 | 1.565 | FR06B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | REDE ATLETISMO | P25X40E | P26 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-08 | Produzido anteriormente | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | VIP25X75 | VI01 | 2 | 7.582 | FP03 | 2009-01-07
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P48 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | ELGIN | PILARETE | PILARETE 01 | 8 | 0.2 | FR02B | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | BRAVIO | P30X30E | P04 | 1 | 1.148 | FR01A | 2009-01-07
ELGIN | P30X40E | P11 | 1 | 0.522 | FR05A | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | REDE ATLETISMO | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.518 | FT02B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P44 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P08 | 1 | 0.693 | FR03A | 2009-01-08
ELGIN | P30X40E | P44 | 1 | 0.522 | FR05A | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P54 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P34 | 1 | 0.699 | FR03A | 2009-01-08
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P05 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR01 | 1 | 2.046 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP512 | 6 | 0.318 | FTPI | 2009-01-08
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P06 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP719 | 48 | 3.6 | FTPI | 2009-01-05 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR02 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P124 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-08
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P12 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VTS25X50 | VTS06 | 1 | 0.396 | FVTS01A | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR03 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P130 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-08
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P14 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | CALÇO/T | CALÇO 01 | 5 | 0.065 | FCT | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR04 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA CENTRAL (U) PR | VC11 | 1 | 0.997 | FP04 | 2009-01-08
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P28 | 1 | 1.565 | FR06B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-06 | Erro de planejamento | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR05 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | VIP25X75 | VI02 | 2 | 7.582 | FP03 | 2009-01-08
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P29 | 1 | 1.565 | FR06B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP655 | 6 | 1.014 | FPTP | 2009-01-06 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR07 | 1 | 2.046 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P24 | 1 | 0.693 | FR01A | 2009-01-09
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP668.5 | 2 | 0.346 | FPTP | 2009-01-06 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P111 | 1 | 3.435 | FR04A | 2009-01-09
REDE ATLETISMO | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.518 | FT02B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 16 | 3.776 | FPTP | 2009-01-06 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | VIP25X75 | VI02 | 2 | 7.582 | FP03 | 2009-01-09
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR06 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 4 | 3.584 | FP04 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P25X35E | P14 | 1 | 0.693 | FR03A | 2009-01-12
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR108 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | REDE ATLETISMO | P25X40E | P27 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP512 | 6 | 0.318 | FTPI | 2009-01-12
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-05 | Erro de planejamento | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR138 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PILARETE | PILARETE 02 | 8 | 0.272 | FR02B | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP697 | 18 | 1.296 | FTPI | 2009-01-12
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-05 | Erro de planejamento | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | P16 | 1 | 0.368 | FR03A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P52 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | TERÇA PROT. T | TTP1061 | 18 | 4.95 | FPTP | 2009-01-12
REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP719 | 48 | 3.6 | FTPI | 2009-01-05 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P14 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC02 | 1 | 2.097 | FVCL03 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P132 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-12
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-05 | Assertivo | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P02 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALÇO/T | CALÇO 01 | 18 | 0.234 | FCT | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | TERÇA PROT. T | TTP1061 | 3 | 0.825 | FPTP | 2009-01-13
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VTS25X50 | VTS06 | 1 | 0.396 | FVTS01A | 2009-01-05 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | P60 | 1 | 0.757 | FR03B | 2009-01-06 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI07 | 1 | 2.42 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | TERÇA PROT. T | TTP1074.5 | 6 | 1.668 | FPTP | 2009-01-13
SEGMENTOS | CALÇO/T | CALÇO 01 | 5 | 0.065 | FCT | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P135 | 1 | 3.471 | FR04A | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI01 | 2 | 7.582 | FP03 | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | TERÇA PROT. T | TTP1100.5 | 2 | 0.57 | FPTP | 2009-01-13
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 17 | 0.238 | FCT | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P49 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 1 | 0.91 | FP04 | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | BRAVIO | P30X30E | P14 | 1 | 1.146 | FR01A | 2009-01-14
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P13 | 1 | 1.264 | FR05A | 2009-01-06 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP721 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P113 | 1 | 3.365 | FR04B | 2009-01-14
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-06 | Erro de planejamento | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P14 | 1 | 1.229 | FR05A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP827 | 1 | 0.83 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR30X70 | VR160 | 1 | 1.969 | FP02 | 2009-01-14
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 5 | 4.155 | FP04 | 2009-01-06 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P09 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP828 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR101 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-14
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP655 | 6 | 1.014 | FPTP | 2009-01-06 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P10 | 1 | 1.525 | FR05B | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP829 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR102 | 1 | 1.875 | FP02 | 2009-01-14
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP668.5 | 2 | 0.346 | FPTP | 2009-01-06 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P23 | 1 | 2.22 | FR06A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP929 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | BRAVIO | P30X30E | P17 | 1 | 1.118 | FR01A | 2009-01-15
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 16 | 3.776 | FPTP | 2009-01-06 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P25 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP830 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP697 | 18 | 1.296 | FTPI | 2009-01-15
MACRO EXTRUSÃO | P20X25E | P20 | 1 | 0.206 | FR01A | 2009-01-06 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P30 | 1 | 1.537 | FR06B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP127 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP512 | 6 | 0.318 | FTPI | 2009-01-15
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR06 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P31 | 1 | 1.365 | FR06B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP227 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AMBROSO II | TERÇA PROT. I | TP510 | 1 | 0.053 | FTPI | 2009-01-15
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR108 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP327 | 1 | 1.265 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P123 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-15
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR48 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | REDE ATLETISMO | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.518 | FT02B | 2009-01-06 | Fábrica ficou de verificar | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP427 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P131 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-15
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR138 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP527 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC01 | 1 | 1.863 | FVCL03 | 2009-01-16
REDE ATLETISMO | P25X40E | P24 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-06 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP627 | 1 | 1.265 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR127 | 1 | 0.562 | FR01B | 2009-01-19
MACRO EXTRUSÃO | P25X35E | P16 | 1 | 0.368 | FR03A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-06 | Fábrica ficou de verificar | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR112 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P06 | 1 | 2.508 | FR04A | 2009-01-19
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P14 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR111 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PILARETE | PILARETE 03 | 7 | 0.301 | FR02B | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P13 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-19
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P02 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-06 | Não estava armada | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR112 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P44 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P15 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-19
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X40E | P60 | 1 | 0.757 | FR03B | 2009-01-06 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR113 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | CALHA LATERAL (L) L40 H0,7 | VC03 | 1 | 1.235 | FVCL01 | 2009-01-12 | Fôrma em manutenção | 1 | IGREJA QUADRANGULAR III - CÉSAR DE SOUZA | P40X40E | P12 | 1 | 0.78 | FR06A | 2009-01-19
CONDOMÍNIO JMRA | P40X60E | P135 | 1 | 3.471 | FR04A | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR114 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC02 | 1 | 2.097 | FVCL03 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | IGREJA QUADRANGULAR III - CÉSAR DE SOUZA | P40X40E | P13 | 1 | 0.78 | FR06A | 2009-01-19
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P49 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR115 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR124 | 1 | 3.04 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P05 | 1 | 2.508 | FR04A | 2009-01-19
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P50 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR116 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR130 | 1 | 3.04 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI04 | 1 | 3.19 | FP03 | 2009-01-19
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P13 | 1 | 1.264 | FR05A | 2009-01-06 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR207 | 1 | 3.024 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR10 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P14 | 1 | 1.229 | FR05A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P32 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR105 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR04 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P09 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR109 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR106 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR09 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P10 | 1 | 1.525 | FR05B | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR49 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR107 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR02 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P23 | 1 | 2.22 | FR06A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR144 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR108 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR03 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P25 | 1 | 2.166 | FR06A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P15 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP930 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR06 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P30 | 1 | 1.537 | FR06B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P03 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-07 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP831 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR05 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P31 | 1 | 1.365 | FR06B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | P03 | 1 | 2.273 | FR04A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP931 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR11 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-19
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | P04 | 1 | 1.399 | FR04A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP832 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | BRAVIO | P30X30E | P16 | 1 | 1.161 | FR01A | 2009-01-20
REDE ATLETISMO | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.518 | FT02B | 2009-01-06 | Fábrica ficou de verificar | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P17 | 1 | 1.204 | FR05A | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP932 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P04 | 1 | 2.508 | FR04A | 2009-01-20
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P18 | 1 | 1.264 | FR05A | 2009-01-07 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP727 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P14 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-20
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-06 | Assertivo | 1 | ELGIN | P30X50E | P10 | 1 | 2.199 | FR05B | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP228 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VPT25X40E | VP07 | 1 | 0.459 | FT04A | 2009-01-21
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-06 | Erro de planejamento | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P01 | 1 | 2.239 | FR06A | 2009-01-07 | Erro de projeto | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P01 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VPT25X40E | VP14 | 1 | 0.465 | FT04B | 2009-01-21
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-06 | Erro de planejamento | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P14 | 1 | 2.431 | FR06B | 2009-01-07 | Erro de projeto | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P02 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP697 | 6 | 0.432 | FTPI | 2009-01-21
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-06 | Fábrica ficou de verificar | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-07 | Fábrica ficou de verificar | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P52 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-13 | Setup não realizado | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P03 | 1 | 2.508 | FR04A | 2009-01-21
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-07 | Realizando Setup | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P45 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA CENTRAL (U) PR | VC10 | 2 | 1.94 | FP04 | 2009-01-21
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P47 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA CENTRAL (U) PR | VC11 | 1 | 0.997 | FP04 | 2009-01-21
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 4 | 9.632 | FP01 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP06 | 1 | 0.383 | FT03B | 2009-01-07 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP833 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA CENTRAL (U) PR | VC07 | 1 | 0.997 | FP04 | 2009-01-21
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR111 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.491 | FT04A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP933 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR12 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-21
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR112 | 1 | 2.001 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP10 | 1 | 0.34 | FT04B | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP834 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR13 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-21
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR113 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP719 | 16 | 1.2 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP835 | 1 | 0.83 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR16 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-21
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR114 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP629 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR18 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-21
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR115 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1 | ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 2.158 | FVCL03 | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P03 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR19 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-21
AZ ARMATUREN III | VR30X70 | VR116 | 1 | 2.022 | FP02 | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 24 | 5.664 | FPTP | 2009-01-08 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P60 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-14 | Setup não realizado | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR20 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-21
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X75 | VI03 | 2 | 6.38 | FP03 | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P35 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P112 | 1 | 3.3 | FR04B | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR128 | 1 | 0.562 | FR01B | 2009-01-22
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.493 | FP04 | 2009-01-07 | Erro de planejamento | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR08 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP519 | 48 | 2.592 | FTPI | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | BRAVIO | P30X40E | P11 | 1 | 1.432 | FR01A | 2009-01-22
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P32 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR110 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI01 | 1 | 0.518 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | BRAVIO | P30X30E | P15 | 1 | 1.175 | FR01A | 2009-01-22
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR07 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR104 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI02 | 1 | 0.522 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR25 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-22
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR109 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X50E | P08 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-08 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI03 | 1 | 0.526 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR26 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-22
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR49 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X50E | P09 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI04 | 1 | 0.752 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR27 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-22
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR144 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR50 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP332 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR17 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-22
REDE ATLETISMO | P25X40E | P25 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR148 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP330 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR129 | 1 | 0.801 | FR01B | 2009-01-23
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P15 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P16 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P06 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP697 | 18 | 1.296 | FTPI | 2009-01-23
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P30 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P04 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P68 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP512 | 6 | 0.318 | FTPI | 2009-01-23
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P03 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-07 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P55 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR201 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR33 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23
SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | P03 | 1 | 2.273 | FR04A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P19 | 1 | 1.229 | FR05A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR202 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR32 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23
SUPERMERCADO SEMAR | P40X50E | P04 | 1 | 1.399 | FR04A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P22 | 1 | 1.232 | FR05A | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR34 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P51 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | P30X50E | P14 | 1 | 2.259 | FR05B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI08 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR130 | 1 | 0.814 | FR01B | 2009-01-26
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P53 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P02 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI09 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P10 | 1 | 2.84 | FR04A | 2009-01-26
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P17 | 1 | 1.204 | FR05A | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P15 | 1 | 2.239 | FR06B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI11 | 1 | 0.771 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P19 | 1 | 2.62 | FR04A | 2009-01-26
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P18 | 1 | 1.264 | FR05A | 2009-01-07 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP331 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P12 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-26
ELGIN | P30X50E | P10 | 1 | 2.199 | FR05B | 2009-01-07 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-08 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P09 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR31 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-26
SEGMENTOS | P30X60E | P01 | 1 | 2.239 | FR06A | 2009-01-07 | Erro de projeto | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR203 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-16 | Realizando Setup | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR30 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-26
SEGMENTOS | P30X60E | P14 | 1 | 2.431 | FR06B | 2009-01-07 | Erro de projeto | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP06 | 1 | 0.383 | FT03B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR204 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-16 | Realizando Setup | 1 | SEGMENTOS | TERÇA PROT. T | TTP411.5 | 1 | 0.108 | FPTP | 2009-01-27
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-07 | Fábrica ficou de verificar | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | ENGESOLDA | ESCADA | E01 | 1 | 1.584 | FE | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P20 | 1 | 2.8 | FR04B | 2009-01-27
WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | VP05 | 1 | 0.465 | FT01A | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP10 | 1 | 0.34 | FT04B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | ENGESOLDA | VIP30X60 | VI01 | 3 | 5.652 | FP01 | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P21 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-27
WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | VPT25X40E | VP07 | 1 | 0.465 | FT01B | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P09 | 1 | 2.84 | FR04A | 2009-01-28
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 2.158 | FVCL03 | 2009-01-08 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P07 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-28
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI06 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI11 | 1 | 0.771 | FP03 | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR29 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-28
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP06 | 1 | 0.383 | FT03B | 2009-01-07 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR103 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP135 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR28 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-28
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.491 | FT04A | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR104 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP235 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR35 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-28
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP10 | 1 | 0.34 | FT04B | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.387 | FP04 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP335 | 1 | 1.265 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR35 | 1 | 0.608 | FR01B | 2009-01-29
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-07 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P36 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP435 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P30 | 1 | 2.62 | FR04A | 2009-01-29
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-07 | Não estava armada | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR09 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP535 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P08 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-29
REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP719 | 16 | 1.2 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR111 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP635 | 1 | 1.265 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P64 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-29
REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP732 | 28 | 2.128 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR105 | 1 | 1.235 | FR01A | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP234 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP697 | 12 | 0.864 | FTPI | 2009-01-30
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 4 | 0.284 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | P30X50E | P10 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | ENGESOLDA | P20X25E | P09 | 1 | 0.194 | FR01A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP512 | 12 | 0.636 | FTPI | 2009-01-30
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-07 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X50E | P11 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P11 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P63 | 1 | 3.503 | FR04A | 2009-01-30
ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 2.158 | FVCL03 | 2009-01-07 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR01 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR205 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P65 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-30
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR154 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR206 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P01 | 1 | 2.498 | FR04A | 2009-01-30
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P19 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P61 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P10 | 1 | 2.038 | FR06A | 2009-01-30
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P08 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P62 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P67 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-30
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P56 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR56 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR07 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-30
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 2 | 1.82 | FP04 | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P57 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP927 | 1 | 1.095 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR08 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-30
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.688 | FP04 | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P23 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP928 | 1 | 1.514 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR21 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-30
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 24 | 5.664 | FPTP | 2009-01-08 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P24 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1029 | 1 | 0.985 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR01 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-30
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P35 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | P30X50E | P24 | 1 | 2.386 | FR05B | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1030 | 1 | 1.353 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR14 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-30
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR08 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P03 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1031 | 1 | 1.438 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR15 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-30
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR110 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P16 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1032 | 1 | 1.353 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-14
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR104 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP934 | 1 | 1.514 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-16
SEGMENTOS | P30X50E | P08 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-08 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP735 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 24 | 1.704 | FTPI | 2009-01-15
SEGMENTOS | P30X50E | P09 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP935 | 1 | 1.095 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 24 | 1.704 | FTPI | 2009-01-23
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X40 | VR50 | 1 | 0.356 | FR01B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP05 | 1 | 0.285 | FT03B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ENGESOLDA | P20X25E | P10 | 1 | 0.113 | FR01A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 48 | 3.408 | FTPI | 2009-01-28
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR148 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P13 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 12 | 0.852 | FTPI | 2009-01-30
REDE ATLETISMO | P25X40E | P26 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-08 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P10 | 1 | 2.038 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 3 | 0.822 | FPTP | 2009-01-07
ELGIN | PILARETE | PILARETE 01 | 8 | 0.2 | FR02B | 2009-01-08 | Não deu tempo | 1 | MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | TPI604.5 | 12 | 0.756 | FTPI | 2009-01-09 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR207 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 1 | 0.274 | FPTP | 2009-01-09
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P16 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | TPI599 | 36 | 2.232 | FTPI | 2009-01-09 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR208 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI02 | 1 | 3.791 | FP03 | 2009-01-05
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P04 | 1 | 0.874 | FR03B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 4 | 3.94 | FP04 | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P44 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | VI05 | 1 | 2.089 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.97 | FP04 | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P54 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | VI12 | 1 | 2.077 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P16 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P55 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 1 | 0.581 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P31 | 1 | 0.986 | FR03A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P19 | 1 | 1.229 | FR05A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.85 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR209 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P22 | 1 | 1.232 | FR05A | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 1 | 0.581 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR210 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | P30X50E | P14 | 1 | 2.259 | FR05B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC05 | 1 | 0.85 | FP04 | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP719 | 40 | 3 | FTPI | 2009-01-21 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P02 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP719 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP752 | 8 | 0.624 | FTPI | 2009-01-21 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P15 | 1 | 2.239 | FR06B | 2009-01-08 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP720 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P19 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 12 | 2.832 | FPTP | 2009-01-12 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P32 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-08 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP926.5 | 4 | 0.96 | FPTP | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR211 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP934 | 6 | 1.452 | FPTP | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR212 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP06 | 1 | 0.383 | FT03B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP947.5 | 2 | 0.49 | FPTP | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR42 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P39 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR43 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP10 | 1 | 0.34 | FT04B | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR10 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR203 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR106 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P21 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-08 | Não estava armada | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR108 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR213 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-08 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X50E | P12 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR214 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ALPHA PISO | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 2.158 | FVCL03 | 2009-01-08 | Produzido anteriormente | 1 | SEGMENTOS | P30X50E | P13 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-12 | Não estava armada | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-09 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR158 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 01 | 1 | 0.023 | FR02B | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 3 | 2.91 | FP04 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI06 | 2 | 4.828 | FP01 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P20 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR06 | 1 | 0.87 | FR01A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 2 | 4.816 | FP01 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P44 | 1 | 0.799 | FR03A | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P23 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR01 | 1 | 2.046 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P09 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-27 | Não realizado devido a Chuva | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR02 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | P01 | 1 | 1.56 | FR04A | 2009-01-12 | Setup não realizado | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-27 | Não realizado devido a Chuva | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR03 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P76 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR12 | 1 | 0.87 | FR01A | 2009-01-27 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR04 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P104 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P26 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-27 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR05 | 1 | 2.014 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P116 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 3 | 2.463 | FP03 | 2009-01-28 | Não realizado devido a Chuva | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR07 | 1 | 2.046 | FP02 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P25 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR32 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR103 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P26 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P29 | 1 | 0.501 | FR01B | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VR30X70 | VR104 | 1 | 1.917 | FP02 | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | P30X50E | P27 | 1 | 2.386 | FR05B | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR106 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P04 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | P25X25E | P17 | 1 | 0.34 | FR02B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P17 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | P25X25E | P26 | 1 | 0.34 | FR02B | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 4 | 3.584 | FP04 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P38 | 1 | 0.369 | FR03A | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.387 | FP04 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.91 | FP04 | 2009-01-29 | Não realizado devido a Chuva | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P36 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP04 | 1 | 0.285 | FT03A | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 2 | 1.94 | FP04 | 2009-01-29 | Não realizado devido a Chuva | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR09 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P31 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-29 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR111 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP07 | 1 | 0.337 | FT04B | 2009-01-12 | Não estava armada | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P39 | 1 | 0.986 | FR03A | 2009-01-29 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR105 | 1 | 1.235 | FR01A | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC01 | 1 | 1.304 | FVCL02 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ENGESOLDA | TERÇA PROT. T | TTP497 | 6 | 0.786 | FPTP | 2009-01-30 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X50E | P10 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS01 | 1 | 0.395 | FVTS01A | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SEGMENTOS | P30X50E | P11 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | ESCADA | E03 | 1 | 1.126 | FE | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR01 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP101 | 1 | 1.349 | FPP02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-05 | Erro de planejamento | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR154 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP102 | 1 | 1.314 | FPP02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-30 | Não deu tempo | 1
REDE ATLETISMO | P25X40E | P27 | 1 | 0.911 | FR02A | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP103 | 1 | 1.349 | FPP02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 21 | 5.523 | FPTP | 2009-01-23 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PILARETE | PILARETE 02 | 8 | 0.272 | FR02B | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP128 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 18 | 4.734 | FPTP | 2009-01-30 | Reprogramado pela fábrica | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P19 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP328 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI03 | 1 | 0.748 | FP03 | 2009-01-22 | Realizando Setup | 1
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P08 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP428 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P52 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP528 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-22 | Não realizado devido a Chuva | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P56 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1049 | 14 | 3.836 | FPTP | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.493 | FP04 | 2009-01-07 | Erro de planejamento | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P57 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P40 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP732 | 24 | 1.824 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P23 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR11 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 17 | 0.238 | FCT | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P24 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR113 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 13 | 0.182 | FCT | 2009-01-07 | Realizando Setup | 1
ELGIN | P30X50E | P24 | 1 | 2.386 | FR05B | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR109 | 1 | 1.228 | FR01A | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 1 | 2.408 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P03 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR110 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P16 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR20X40 | VR102 | 1 | 0.192 | FR01B | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 01 | 8 | 0.24 | FR02B | 2009-01-13 | Não estava armada | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P21 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP03 | 1 | 0.394 | FT03A | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P45 | 1 | 0.922 | FR03A | 2009-01-13 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP05 | 1 | 0.285 | FT03B | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P10 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-09 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | P21 | 1 | 1.56 | FR04A | 2009-01-13 | Setup não realizado | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP819 | 1 | 2.245 | FR04A | 2009-01-13 | Erro de planejamento | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-09 | Não estava armada | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P27 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-09 | Não estava armada | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P28 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | TPI604.5 | 12 | 0.756 | FTPI | 2009-01-09 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | P30X50E | P31 | 1 | 2.288 | FR05B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MYRALIS PHARMA | TERÇA PROT. I | TPI599 | 36 | 2.232 | FTPI | 2009-01-09 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P05 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-09 | Produzido anteriormente | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P18 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC02 | 1 | 2.097 | FVCL03 | 2009-01-09 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-13 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | CALÇO/T | CALÇO 01 | 18 | 0.234 | FCT | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 4 | 0.056 | FCT | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI07 | 1 | 2.42 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 1 | 2.408 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC04 | 1 | 1.643 | FVCL03 | 2009-01-13 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | VI05 | 1 | 2.089 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS01 | 1 | 0.395 | FVTS01A | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | VIP30X60 | VI12 | 1 | 2.077 | FP01 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 4 | 3.836 | FP04 | 2009-01-14 | Assertivo | 1
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI01 | 2 | 7.582 | FP03 | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP628 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 1 | 0.581 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP728 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.831 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP529 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.85 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP729 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 1 | 0.581 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP130 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC05 | 1 | 0.85 | FP04 | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P43 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-14 | Assertivo | 1
SEGMENTOS | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 1 | 0.91 | FP04 | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR12 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP719 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR114 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP720 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P05 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | PAINEL PLANO08 | PP721 | 1 | 0.516 | FPP01 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR02 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP827 | 1 | 0.83 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 04 | 4 | 0.16 | FR02B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP828 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 05 | 4 | 0.092 | FR02B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP829 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P22 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP929 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P46 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-14 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP830 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MYRALIS PHARMA | P25X40E | P11 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP127 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X40E | P07 | 1 | 1.02 | FR04A | 2009-01-14 | Setup não realizado | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP227 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P90 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP327 | 1 | 1.265 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P115 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-14 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP427 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P29 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP527 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P30 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-14 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP627 | 1 | 1.265 | FPP04 | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | P30X50E | P39 | 1 | 2.259 | FR05B | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP913 | 12 | 2.832 | FPTP | 2009-01-12 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P06 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-14 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP926.5 | 4 | 0.96 | FPTP | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P19 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-14 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP934 | 6 | 1.452 | FPTP | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-14 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | TERÇA PROT. T | TTP947.5 | 2 | 0.49 | FPTP | 2009-01-12 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P39 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 1.863 | FVCL03 | 2009-01-14 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR10 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS02 | 1 | 0.408 | FVTS01A | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR112 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | ENGESOLDA | ESCADA | E02 | 1 | 1.658 | FE | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR106 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP731 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR108 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP132 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X50E | P12 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP232 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X50E | P13 | 1 | 1.98 | FR01B | 2009-01-12 | Não estava armada | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP432 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR25X60 | VR158 | 1 | 0.981 | FR01B | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP532 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PILARETE | PILARETE 03 | 7 | 0.301 | FR02B | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP230 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 01 | 1 | 0.023 | FR02B | 2009-01-12 | Não deu tempo | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP430 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P20 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP530 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P44 | 1 | 0.799 | FR03A | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP630 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P09 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP730 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | P01 | 1 | 1.56 | FR04A | 2009-01-12 | Setup não realizado | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR13 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P44 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR115 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P76 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | ENGESOLDA | VR30X60 | VR103 | 1 | 1.319 | FR01A | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P104 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | ENGESOLDA | VR30X60 | VR104 | 1 | 1.319 | FR01A | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P116 | 1 | 3.43 | FR04B | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P07 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P25 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR03 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P26 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 02 | 2 | 0.062 | FR02B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | P30X50E | P27 | 1 | 2.386 | FR05B | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 03 | 2 | 0.076 | FR02B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P04 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 04 | 4 | 0.16 | FR02B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P17 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-12 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P25 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P48 | 1 | 0.902 | FR03A | 2009-01-15 | Assertivo | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X40E | P09 | 1 | 1.02 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP04 | 1 | 0.285 | FT03A | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P75 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-12 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P89 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP07 | 1 | 0.337 | FT04B | 2009-01-12 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P121 | 1 | 3.365 | FR04B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-12 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P11 | 1 | 1.539 | FR05A | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-12 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P16 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | CALHA LATERAL (L) L40 H0,7 | VC03 | 1 | 1.235 | FVCL01 | 2009-01-12 | Fôrma em manutenção | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VR30X40 | VR107 | 1 | 0.437 | FR05A | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC01 | 1 | 1.304 | FVCL02 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | P30X50E | P45 | 1 | 2.199 | FR05B | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC02 | 1 | 2.097 | FVCL03 | 2009-01-12 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P07 | 1 | 2.239 | FR06A | 2009-01-15 | Assertivo | 1
MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS01 | 1 | 0.395 | FVTS01A | 2009-01-12 | Assertivo | 1 | SEGMENTOS | P30X60E | P20 | 1 | 2.239 | FR06B | 2009-01-15 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-13 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-15 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | ESCADA | E03 | 1 | 1.126 | FE | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR124 | 1 | 3.04 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR130 | 1 | 3.04 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC06 | 1 | 2.106 | FVCL03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SUPERMERCADO KAÇULA | VR40X80 | VR207 | 1 | 3.024 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | ENGESOLDA | ESCADA | E03 | 1 | 1.608 | FE | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR105 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 1 | 0.973 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR106 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.964 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR107 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.96 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | VR40X80 | VR108 | 1 | 3.05 | FP02 | 2009-01-13 | Não deu tempo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC05 | 1 | 0.973 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI02 | 1 | 3.791 | FP03 | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP632 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP101 | 1 | 1.349 | FPP02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP732 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP102 | 1 | 1.314 | FPP02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP533 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PAINEL PLANO12 | PP103 | 1 | 1.349 | FPP02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP633 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP930 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP733 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP831 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP134 | 1 | 1.124 | FPP03 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP931 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP131 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP832 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP231 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP932 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP431 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP727 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP531 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP128 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP631 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP228 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1054 | 5 | 1.38 | FPTP | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP328 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1064 | 3 | 0.834 | FPTP | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP428 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR14 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP528 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-13 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR116 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1049 | 14 | 3.836 | FPTP | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | ENGESOLDA | VR30X60 | VR105 | 1 | 1.318 | FR01A | 2009-01-16 | Não deu tempo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 10 | 2.74 | FPTP | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P10 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P40 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR04 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR11 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 01 | 1 | 0.023 | FR02B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR113 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 05 | 2 | 0.08 | FR02B | 2009-01-16 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR109 | 1 | 1.228 | FR01A | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 5 | 0.075 | FR02B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR30X60 | VR110 | 1 | 1.217 | FR01A | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P26 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P01 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P49 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P02 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P58 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-16 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR20X40 | VR102 | 1 | 0.192 | FR01B | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P59 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-16 | Assertivo | 1
ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 01 | 8 | 0.24 | FR02B | 2009-01-13 | Não estava armada | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P17 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P21 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P18 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P45 | 1 | 0.922 | FR03A | 2009-01-13 | Assertivo | 1 | ELGIN | P30X50E | P19 | 1 | 2.288 | FR05B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P10 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P01 | 1 | 1.659 | FR06A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | P40X40E | P21 | 1 | 1.56 | FR04A | 2009-01-13 | Setup não realizado | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P32 | 1 | 1.678 | FR06B | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P52 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-13 | Setup não realizado | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-16 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP819 | 1 | 2.245 | FR04A | 2009-01-13 | Erro de planejamento | 1 | MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P45 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P47 | 1 | 3.503 | FR04B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC01 | 1 | 1.881 | FVCL03 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P27 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP334 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P28 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP434 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | P30X50E | P31 | 1 | 2.288 | FR05B | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP534 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P05 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP634 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P18 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-13 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP734 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-13 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 24 | 6.408 | FPTP | 2009-01-19 | Assertivo | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR15 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP09 | 1 | 0.34 | FT04A | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR117 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT25X50E | VP11 | 1 | 0.328 | FT04B | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | ENGESOLDA | VR30X60 | VR106 | 1 | 1.31 | FR01A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-13 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P12 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-13 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR05 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P01 | 1 | 0.793 | FR02B | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC04 | 1 | 1.643 | FVCL03 | 2009-01-13 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 8 | 0.12 | FR02B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS01 | 1 | 0.395 | FVTS01A | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P27 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-14 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P51 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 4 | 3.836 | FP04 | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | ELGIN | P30X80E | P04 | 1 | 3.47 | FR04A | 2009-01-19 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP833 | 1 | 0.894 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P06 | 1 | 2.062 | FR04A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP933 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P08 | 1 | 2.261 | FR04A | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP834 | 1 | 0.876 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P02 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP835 | 1 | 0.83 | FPP03 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X40E | P12 | 1 | 0.765 | FR05A | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP628 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P24 | 1 | 1.36 | FR05A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP728 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P07 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP529 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P08 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP629 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P02 | 1 | 1.659 | FR06A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP729 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P33 | 1 | 1.668 | FR06B | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP130 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-19 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P20X25E | P43 | 1 | 0.217 | FR01A | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-19 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR12 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR114 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR49 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P03 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR50 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P05 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR51 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR02 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR52 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 04 | 4 | 0.16 | FR02B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR53 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
ALPHA PISO | PILARETE | PILARETE 05 | 4 | 0.092 | FR02B | 2009-01-14 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR54 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P22 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR55 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P46 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI02 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1
MYRALIS PHARMA | P25X40E | P11 | 1 | 0.932 | FR03B | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1033 | 1 | 0.985 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1
AZ ARMATUREN III | P40X40E | P07 | 1 | 1.02 | FR04A | 2009-01-14 | Setup não realizado | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 24 | 6.408 | FPTP | 2009-01-20 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P60 | 1 | 4.48 | FR04A | 2009-01-14 | Setup não realizado | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR16 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P90 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR118 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P112 | 1 | 3.3 | FR04B | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P15 | 1 | 1.868 | FR01B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P115 | 1 | 3.495 | FR04B | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR06 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P29 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P03 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | P30X40E | P30 | 1 | 1.114 | FR05A | 2009-01-14 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 3 | 0.045 | FR02B | 2009-01-20 | Assertivo | 1
ELGIN | P30X50E | P39 | 1 | 2.259 | FR05B | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 5 | 0.125 | FR02B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P06 | 1 | 2.326 | FR06A | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P28 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P19 | 1 | 2.326 | FR06B | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P52 | 1 | 0.905 | FR03A | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | ELGIN | P30X80E | P56 | 1 | 3.47 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P19 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P45 | 1 | 2.418 | FR04B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P46 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP519 | 48 | 2.592 | FTPI | 2009-01-14 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P47 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X40E | P14 | 1 | 0.765 | FR05A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 1.863 | FVCL03 | 2009-01-14 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P13 | 1 | 1.36 | FR05B | 2009-01-20 | Não deu tempo | 1
MYRALIS PHARMA | VTS25X50 | VTS02 | 1 | 0.408 | FVTS01A | 2009-01-14 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P15 | 1 | 1.399 | FR05B | 2009-01-20 | Não deu tempo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 4 | 0.056 | FCT | 2009-01-15 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P27 | 1 | 1.565 | FR06A | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
ENGESOLDA | ESCADA | E02 | 1 | 1.658 | FE | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P34 | 1 | 2.166 | FR06B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI01 | 1 | 0.518 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-20 | Não estava armada | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI02 | 1 | 0.522 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-20 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI03 | 1 | 0.526 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI04 | 1 | 0.752 | FP03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-21 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP731 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI02 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-21 | Não deu tempo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP132 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR18 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-21 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP232 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR119 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP332 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR201 | 1 | 2.068 | FR01A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP432 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P17 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP532 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR101 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP230 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P05 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP330 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 8 | 0.2 | FR02B | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP430 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P54 | 1 | 0.902 | FR03A | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP530 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P21 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP630 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P22 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP730 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P48 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 24 | 6.576 | FPTP | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P49 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR13 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P50 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR115 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P23 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ENGESOLDA | VR30X60 | VR103 | 1 | 1.319 | FR01A | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P26 | 1 | 1.406 | FR05B | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ENGESOLDA | VR30X60 | VR104 | 1 | 1.319 | FR01A | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P06 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-21 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P07 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR03 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-22 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 02 | 2 | 0.062 | FR02B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-22 | Não deu tempo | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 03 | 2 | 0.076 | FR02B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.472 | FP03 | 2009-01-22 | Não deu tempo | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 04 | 4 | 0.16 | FR02B | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 8 | 2.136 | FPTP | 2009-01-22 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P25 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR19 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-22 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P48 | 1 | 0.902 | FR03A | 2009-01-15 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR120 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
AZ ARMATUREN III | P40X40E | P09 | 1 | 1.02 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR202 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P40X70E | P68 | 1 | 4.508 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P20 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-22 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR201 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR102 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR202 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-15 | Setup não realizado | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P07 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P75 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P89 | 1 | 2.953 | FR04B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 08 | 7 | 0.231 | FR02B | 2009-01-22 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P121 | 1 | 3.365 | FR04B | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P55 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-22 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P11 | 1 | 1.539 | FR05A | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P24 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-22 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P16 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P25 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | VR30X40 | VR107 | 1 | 0.437 | FR05A | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P43 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-22 | Assertivo | 1
ELGIN | P30X50E | P45 | 1 | 2.199 | FR05B | 2009-01-15 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P51 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P07 | 1 | 2.239 | FR06A | 2009-01-15 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P52 | 1 | 2.418 | FR04B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SEGMENTOS | P30X60E | P20 | 1 | 2.239 | FR06B | 2009-01-15 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P01 | 1 | 1.538 | FR05A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-15 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P02 | 1 | 1.594 | FR05A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P18 | 1 | 1.487 | FR05B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-15 | Não estava armada | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P20 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-22 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-15 | Não estava armada | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-15 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-22 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC06 | 1 | 2.106 | FVCL03 | 2009-01-15 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 1.729 | FVCL03 | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-23 | Assertivo | 1
ENGESOLDA | ESCADA | E03 | 1 | 1.608 | FE | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR36 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR37 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI08 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR38 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI09 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR39 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI11 | 1 | 0.771 | FP03 | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR40 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 1 | 0.973 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR41 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.964 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI01 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 1 | 0.96 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR20 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-23 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | CALHA CENTRAL (U) PR | VC05 | 1 | 0.973 | FP04 | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR121 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP632 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P22 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP732 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR103 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-23 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP533 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P09 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP633 | 1 | 1.337 | FPP03 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 08 | 7 | 0.231 | FR02B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP733 | 1 | 1.352 | FPP03 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 09 | 1 | 0.041 | FR02B | 2009-01-23 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP134 | 1 | 1.124 | FPP03 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P33 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-23 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP131 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P57 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-23 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP231 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P26 | 1 | 2.261 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP331 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P40X50E | P27 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP431 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P34 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP531 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P35 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP631 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P42 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 6 | 1.644 | FPTP | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P03 | 1 | 1.696 | FR05A | 2009-01-23 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1054 | 5 | 1.38 | FPTP | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P04 | 1 | 1.594 | FR05A | 2009-01-23 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1064 | 3 | 0.834 | FPTP | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P16 | 1 | 1.511 | FR05B | 2009-01-23 | Realizando Setup | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR14 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P17 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-23 | Realizando Setup | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR116 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-23 | Assertivo | 1
ENGESOLDA | VR30X60 | VR105 | 1 | 1.318 | FR01A | 2009-01-16 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P09 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC06 | 1 | 1.729 | FVCL03 | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P10 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR04 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 2 | 1.97 | FP04 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 01 | 1 | 0.023 | FR02B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR26 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-26 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 05 | 2 | 0.08 | FR02B | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR122 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 5 | 0.075 | FR02B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR204 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-26 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P26 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-16 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P25 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-26 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P49 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR104 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-26 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR203 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-16 | Realizando Setup | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P11 | 1 | 0.793 | FR02B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR204 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-16 | Realizando Setup | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 09 | 3 | 0.123 | FR02B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P58 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 10 | 5 | 0.2 | FR02B | 2009-01-26 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P59 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P34 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-26 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P17 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P58 | 1 | 0.905 | FR03A | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P18 | 1 | 1.088 | FR05A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P16 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | P30X50E | P19 | 1 | 2.288 | FR05B | 2009-01-16 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P17 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P01 | 1 | 1.659 | FR06A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P18 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P32 | 1 | 1.678 | FR06B | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P36 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P37 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
MYRALIS PHARMA | VPT25X40E | VP01 | 1 | 0.497 | FT02A | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P38 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P05 | 1 | 1.514 | FR05A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-16 | Assertivo | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P11 | 1 | 0.966 | FR05A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC04 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P13 | 1 | 0.966 | FR05B | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC01 | 1 | 1.881 | FVCL03 | 2009-01-16 | Produzido anteriormente | 1 | AZ ARMATUREN III | P30X50E | P15 | 1 | 0.966 | FR05B | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-19 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-26 | Assertivo | 1
ENGESOLDA | ESCADA | E01 | 1 | 1.584 | FE | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC06 | 1 | 1.304 | FVCL02 | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ENGESOLDA | VIP30X60 | VI01 | 3 | 5.652 | FP01 | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR27 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-27 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.759 | FP03 | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR123 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VIP25X40 | VI11 | 1 | 0.771 | FP03 | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR205 | 1 | 2.068 | FR01A | 2009-01-27 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP135 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P27 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-27 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP235 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR105 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP335 | 1 | 1.265 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P47 | 1 | 0.796 | FR02B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP435 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 10 | 7 | 0.28 | FR02B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP535 | 1 | 1.283 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 11 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP635 | 1 | 1.265 | FPP03 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P37 | 1 | 0.37 | FR03A | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP234 | 1 | 1.124 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P41 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-27 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP334 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P39 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP434 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P40 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP534 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P41 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP634 | 1 | 1.337 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP734 | 1 | 1.352 | FPP04 | 2009-01-19 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 24 | 6.408 | FPTP | 2009-01-19 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR22 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-28 | Assertivo | 1
ENGESOLDA | P20X25E | P09 | 1 | 0.194 | FR01A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR23 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR15 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR24 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR117 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR44 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
ENGESOLDA | VR30X60 | VR106 | 1 | 1.31 | FR01A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR45 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P11 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR46 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P12 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR47 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR05 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR48 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P01 | 1 | 0.793 | FR02B | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.536 | FP03 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 8 | 0.12 | FR02B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR124 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P27 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P30 | 1 | 0.501 | FR01B | 2009-01-28 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P51 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P50 | 1 | 0.841 | FR02B | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
ELGIN | P30X80E | P04 | 1 | 3.47 | FR04A | 2009-01-19 | Assertivo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 11 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P06 | 1 | 2.062 | FR04A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 12 | 2 | 0.066 | FR02B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P08 | 1 | 2.261 | FR04A | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P42 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR205 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P23 | 1 | 2.498 | FR04B | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR206 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P31 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P61 | 1 | 3.625 | FR04B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P32 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X70E | P62 | 1 | 3.71 | FR04B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P02 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-19 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.064 | FP03 | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
AZ ARMATUREN III | P30X40E | P12 | 1 | 0.765 | FR05A | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI02 | 1 | 0.536 | FP03 | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X40E | P24 | 1 | 1.36 | FR05A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI06 | 2 | 1.064 | FP03 | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P07 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | BRAVIO | P30X30E | P01 | 1 | 1.176 | FR01A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P08 | 1 | 1.271 | FR05B | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR33 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P02 | 1 | 1.659 | FR06A | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR125 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P33 | 1 | 1.668 | FR06B | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P53 | 1 | 0.796 | FR02B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-19 | Assertivo | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P59 | 1 | 0.799 | FR03A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-19 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P24 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P25 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-19 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P26 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-19 | Produzido anteriormente | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-20 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | BRAVIO | P30X30E | P03 | 1 | 1.118 | FR01A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR49 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR34 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR50 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR126 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR51 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P56 | 1 | 0.841 | FR02B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR52 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P40 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR53 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P27 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR54 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P28 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR55 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P29 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR56 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI02 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-20 | Não realizado devido a Chuva | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-16 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP927 | 1 | 1.095 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 4 | 0.284 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP928 | 1 | 1.514 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 48 | 3.408 | FTPI | 2009-01-28 | Assertivo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1029 | 1 | 0.985 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 10 | 2.74 | FPTP | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1030 | 1 | 1.353 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 24 | 6.576 | FPTP | 2009-01-15 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1031 | 1 | 1.438 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | TERÇA PROT. T | TTP1048 | 6 | 1.644 | FPTP | 2009-01-16 | Reprogramado pela fábrica | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1032 | 1 | 1.353 | FPP03 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | VIP25X75 | VI02 | 1 | 3.791 | FP03 | 2009-01-13 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP1033 | 1 | 0.985 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-05 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP934 | 1 | 1.514 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-06 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP735 | 1 | 1.283 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1
ELGIN | PAINEL PLANO12 | PP935 | 1 | 1.095 | FPP04 | 2009-01-20 | Reprogramado pela fábrica | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-08 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 24 | 6.408 | FPTP | 2009-01-20 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E01 | 1 | 2.129 | FE | 2009-01-09 | Assertivo | 1
ENGESOLDA | P20X25E | P10 | 1 | 0.113 | FR01A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-05 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR16 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC03 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-13 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR118 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-05 | Erro de planejamento | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P13 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-06 | Erro de planejamento | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P15 | 1 | 1.868 | FR01B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-06 | Erro de planejamento | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR06 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-07 | Não estava armada | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P03 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-07 | Não estava armada | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 06 | 3 | 0.045 | FR02B | 2009-01-20 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-08 | Não estava armada | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 5 | 0.125 | FR02B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-08 | Não estava armada | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P28 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-09 | Não estava armada | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P52 | 1 | 0.905 | FR03A | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-09 | Não estava armada | 1
ELGIN | P30X80E | P56 | 1 | 3.47 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-12 | Não estava armada | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P10 | 1 | 2.038 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-12 | Não estava armada | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P19 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-13 | Não estava armada | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR207 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-13 | Não estava armada | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR208 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-14 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P45 | 1 | 2.418 | FR04B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-14 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P46 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-15 | Não estava armada | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P47 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-15 | Não estava armada | 1
AZ ARMATUREN III | P30X40E | P14 | 1 | 0.765 | FR05A | 2009-01-20 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-16 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P13 | 1 | 1.36 | FR05B | 2009-01-20 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-16 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P15 | 1 | 1.399 | FR05B | 2009-01-20 | Não deu tempo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-19 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P27 | 1 | 1.565 | FR06A | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-19 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X60E | P34 | 1 | 2.166 | FR06B | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-20 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-20 | Não estava armada | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-20 | Assertivo | 1 | CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-21 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05B | 2009-01-20 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-19 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-20 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-20 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-20 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-21 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-21 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-22 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-21 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-23 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI02 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-21 | Não deu tempo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-26 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC01 | 4 | 3.94 | FP04 | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-27 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.97 | FP04 | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-28 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR18 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-21 | Assertivo | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-29 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR119 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 16 | 4.208 | FPTP | 2009-01-22 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR201 | 1 | 2.068 | FR01A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-23 | Reprogramado pela fábrica | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P16 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-26 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P17 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-27 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR101 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 3 | 0.789 | FPTP | 2009-01-29 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P05 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI03 | 1 | 0.748 | FP03 | 2009-01-22 | Realizando Setup | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 8 | 0.2 | FR02B | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-19 | Não deu tempo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P31 | 1 | 0.986 | FR03A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-30 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P54 | 1 | 0.902 | FR03A | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 5 | 4.155 | FP04 | 2009-01-05 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P21 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 5 | 4.155 | FP04 | 2009-01-06 | Não deu tempo | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P22 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | MACRO EXTRUSÃO | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 1 | 0.831 | FP04 | 2009-01-12 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR209 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | REDE ATLETISMO | TERÇA PROT. I | TP732 | 4 | 0.304 | FTPI | 2009-01-07 | Reprogramado pela fábrica | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR210 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 9 | 0.126 | FCT | 2009-01-07 | Realizando Setup | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P48 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-08 | Não estava armada | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P49 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-09 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P50 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-21 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 4 | 0.056 | FCT | 2009-01-12 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P23 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-13 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO SEMAR | P30X50E | P26 | 1 | 1.406 | FR05B | 2009-01-21 | Assertivo (Porem a forma não) | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-14 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | CALÇO/T | CALÇO 01 | 4 | 0.056 | FCT | 2009-01-15 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VPT30X60E | VP01 | 1 | 0.803 | FT05A | 2009-01-21 | Assertivo | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 4 | 9.632 | FP01 | 2009-01-07 | Não deu tempo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP719 | 40 | 3 | FTPI | 2009-01-21 | Reprogramado pela fábrica | 1 | SUPERMERCADO SEMAR | VIP30X60 | VI10 | 2 | 4.816 | FP01 | 2009-01-09 | Não deu tempo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | TERÇA PROT. I | TP752 | 8 | 0.624 | FTPI | 2009-01-21 | Reprogramado pela fábrica | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-21 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC03 | 1 | 1.702 | FVCL03 | 2009-01-21 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-22 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-22 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-22 | Não realizado devido a Chuva | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-22 | Não deu tempo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.472 | FP03 | 2009-01-22 | Não deu tempo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.496 | FP03 | 2009-01-22 | Realizando Setup | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP1014 | 8 | 2.136 | FPTP | 2009-01-22 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 16 | 4.208 | FPTP | 2009-01-22 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR19 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-22 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR120 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR202 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P19 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P20 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-22 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR102 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P07 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 07 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 08 | 7 | 0.231 | FR02B | 2009-01-22 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P32 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P55 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-22 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P24 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-22 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P25 | 1 | 1.991 | FR04A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR211 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR212 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P43 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-22 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P51 | 1 | 2.423 | FR04B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P52 | 1 | 2.418 | FR04B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P01 | 1 | 1.538 | FR05A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P02 | 1 | 1.594 | FR05A | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P18 | 1 | 1.487 | FR05B | 2009-01-22 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P20 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-22 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-22 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC05 | 1 | 1.729 | FVCL03 | 2009-01-22 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-23 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-23 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR36 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR37 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR38 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR39 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR40 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR41 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR42 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR43 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP25X40 | VI01 | 4 | 2.944 | FP03 | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-23 | Reprogramado pela fábrica | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR20 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-23 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR121 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR203 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P21 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P22 | 1 | 1.76 | FR01B | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR103 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-23 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P09 | 1 | 0.789 | FR02B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 08 | 7 | 0.231 | FR02B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 09 | 1 | 0.041 | FR02B | 2009-01-23 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P33 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-23 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P57 | 1 | 0.931 | FR03A | 2009-01-23 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P26 | 1 | 2.261 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P40X50E | P27 | 1 | 1.967 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR213 | 1 | 1.856 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X100 | VR214 | 1 | 1.845 | FR04A | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P34 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-23 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P35 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P42 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P03 | 1 | 1.696 | FR05A | 2009-01-23 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P04 | 1 | 1.594 | FR05A | 2009-01-23 | Assertivo | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P16 | 1 | 1.511 | FR05B | 2009-01-23 | Realizando Setup | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P17 | 1 | 1.723 | FR05B | 2009-01-23 | Realizando Setup | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 1 | 0.041 | FS | 2009-01-23 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC05 | 1 | 1.227 | FVCL02 | 2009-01-23 | Assertivo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | CALHA LATERAL (L) L40 H1,5 | VC06 | 1 | 1.729 | FVCL03 | 2009-01-23 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-26 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI02 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC03 | 2 | 1.97 | FP04 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 3 | 2.91 | FP04 | 2009-01-26 | Não deu tempo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-26 | Assertivo | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR06 | 1 | 0.87 | FR01A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR26 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-26 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR122 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR204 | 1 | 2.089 | FR01A | 2009-01-26 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P23 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P25 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-26 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR104 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-26 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P11 | 1 | 0.793 | FR02B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 09 | 3 | 0.123 | FR02B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 10 | 5 | 0.2 | FR02B | 2009-01-26 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P34 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-26 | Assertivo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P58 | 1 | 0.905 | FR03A | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P16 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P17 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P18 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P36 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P37 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P38 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P05 | 1 | 1.514 | FR05A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P11 | 1 | 0.966 | FR05A | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P13 | 1 | 0.966 | FR05B | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
AZ ARMATUREN III | P30X50E | P15 | 1 | 0.966 | FR05B | 2009-01-26 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-26 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | CALHA LATERAL (L) L50 H1,5 | VC06 | 1 | 1.304 | FVCL02 | 2009-01-26 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-27 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-27 | Não realizado devido a Chuva | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-27 | Não realizado devido a Chuva | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI03 | 2 | 1.642 | FP03 | 2009-01-27 | Não realizado devido a Chuva | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-27 | Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1
SEGMENTOS | VPR30X70 | VPR12 | 1 | 0.87 | FR01A | 2009-01-27 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR27 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-27 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR123 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO SEMAR | VR30X70 | VR205 | 1 | 2.068 | FR01A | 2009-01-27 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P26 | 1 | 1.705 | FR01B | 2009-01-27 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P27 | 1 | 1.805 | FR01B | 2009-01-27 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR105 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P47 | 1 | 0.796 | FR02B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 10 | 7 | 0.28 | FR02B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 11 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P37 | 1 | 0.37 | FR03A | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P41 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-27 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P39 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P40 | 1 | 2.63 | FR04B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P41 | 1 | 2.62 | FR04B | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-27 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-28 | Assertivo | 1
CONDOMÍNIO JMRA | ESCADA | E02 | 1 | 2.316 | FE | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR22 | 1 | 2.13 | FP02 | 2009-01-28 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR23 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR24 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR44 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR45 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR46 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR47 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VPR30X70 | VPR48 | 1 | 2.098 | FP02 | 2009-01-28 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI05 | 1 | 0.536 | FP03 | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
SEGMENTOS | VIP25X40 | VI01 | 3 | 2.463 | FP03 | 2009-01-28 | Não realizado devido a Chuva | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR32 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR124 | 1 | 0.801 | FR01A | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P29 | 1 | 0.501 | FR01B | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P30 | 1 | 0.501 | FR01B | 2009-01-28 | Assertivo (Porem a forma não) | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X40 | VR106 | 1 | 0.193 | FR01B | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | P25X25E | P17 | 1 | 0.34 | FR02B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | P25X25E | P26 | 1 | 0.34 | FR02B | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P50 | 1 | 0.841 | FR02B | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 11 | 1 | 0.025 | FR02B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | PILARETE | PILARETE 12 | 2 | 0.066 | FR02B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P38 | 1 | 0.369 | FR03A | 2009-01-28 | Não deu tempo | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P42 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P23 | 1 | 2.498 | FR04B | 2009-01-28 | Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P31 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P32 | 1 | 2.84 | FR04B | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-28 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | TERÇA PROT. I | TP684 | 48 | 3.408 | FTPI | 2009-01-28 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-29 | Assertivo | 1
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI01 | 2 | 1.064 | FP03 | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI02 | 1 | 0.536 | FP03 | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
MACRO EXTRUSÃO | VIP25X40 | VI06 | 2 | 1.064 | FP03 | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC02 | 3 | 2.91 | FP04 | 2009-01-29 | Não realizado devido a Chuva | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALHA CENTRAL (U) PR | VC04 | 2 | 1.94 | FP04 | 2009-01-29 | Não realizado devido a Chuva | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 24 | 6.312 | FPTP | 2009-01-29 | Assertivo | 1
BRAVIO | P30X30E | P01 | 1 | 1.176 | FR01A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR33 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR125 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | P30X50E | P31 | 1 | 1.598 | FR01B | 2009-01-29 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P53 | 1 | 0.796 | FR02B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P39 | 1 | 0.986 | FR03A | 2009-01-29 | Trocado por outra peça (De outra obra) | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P59 | 1 | 0.799 | FR03A | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P24 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P25 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P26 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-29 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | CALÇO/T | CALÇO 01 | 22 | 0.308 | FCT | 2009-01-30 | Não deu tempo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI04 | 2 | 4.72 | FP01 | 2009-01-30 | Assertivo | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | VIP30X60 | VI05 | 2 | 4.756 | FP01 | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | TERÇA PROT. T | TTP998 | 18 | 4.734 | FPTP | 2009-01-30 | Reprogramado pela fábrica | 1
ENGESOLDA | TERÇA PROT. T | TTP497 | 6 | 0.786 | FPTP | 2009-01-30 | Reprogramado pela fábrica | 1
BRAVIO | P30X30E | P03 | 1 | 1.118 | FR01A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | VR20X50 | VR34 | 1 | 0.608 | FR01A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
CONDOMÍNIO JMRA | VR20X60 | VR126 | 1 | 0.562 | FR01A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P56 | 1 | 0.841 | FR02B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | P25X35E | P40 | 1 | 0.896 | FR03A | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P27 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P28 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | P30X70E | P29 | 1 | 2.508 | FR04B | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | SHED T | SHED | 2 | 0.082 | FS | 2009-01-30 | Produzido anteriormente | 1

## Graf. Prog.
ANÁLISE DO PROGRAMADO
m³
Motivo | % | pçs
Assertivo | 19.72% | 155
Assertivo (Porem a forma não) | 7.761% | 61
Assertivo (Porem abaixo do programado) | 0.8906% | 7
Erro de Planejamento | 1.018% | 8
Erro de Projeto | 0.2545% | 2
Fábrica ficou de verificar | 0.5089% | 4
Fôrma em manutenção | 0.1272% | 1
Fôrma não preparada | 0.1272% | 1
Não deu tempo | 8.651% | 68
Não estava armada | 3.435% | 27
Não realizado devido a Chuva | 2.036% | 16
Produzido anteriormente | 20.99% | 165
Realizando Setup | 0.8906% | 7
Reprogramado pela fábrica | 11.83% | 93
Setup não realizado | 1.145% | 9
Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 8.779% | 69
Trocado por outra peça (De outra obra) | 11.83% | 93
Volume total programado no mês |  | 786
1200.008 m³
Total de peças programada no mês
1932 pçs

## Graf. Real. Prog.
ANÁLISE DO REALIZADO DENTRO DO PROGRAMADO
m³
Motivo | % | pçs
Assertivo | 25.92% | 155
Assertivo (Porem a forma não) | 10.2% | 61
Assertivo (Porem abaixo do programado) | 1.171% | 7
Erro de Planejamento | 1.003% | 6
Erro de Projeto | 0.3344% | 2
Fábrica ficou de verificar | 0.6689% | 4
Fôrma em manutenção | 0% | 0
Fôrma não preparada | 0.1672% | 1
Não deu tempo | 6.856% | 41
Não estava armada | 4.181% | 25
Não realizado devido a Chuva | 1.338% | 8
Produzido anteriormente | 24.92% | 149
Realizando Setup | 0.8361% | 5
Reprogramado pela fábrica | 7.525% | 45
Setup não realizado | 0.6689% | 4
Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 7.023% | 42
Trocado por outra peça (De outra obra) | 7.191% | 43
Volume total programado no mês |  | 598
866.048 m³
Total de peças programada no mês
1464 pçs

## Graf. Não real. Prog.
ANÁLISE DO NÃO REALIZADO DENTRO DO PROGRAMADO
m³
Motivo | % | pçs
Assertivo | 0% | 0
Assertivo (Porem a forma não) | 0% | 0
Assertivo (Porem abaixo do programado) | 0% | 0
Erro de Planejamento | 1.042% | 2
Erro de Projeto | 0% | 0
Fábrica ficou de verificar | 0% | 0
Fôrma em manutenção | 0.5208% | 1
Fôrma não preparada | 0% | 0
Não deu tempo | 14.58% | 28
Não estava armada | 1.042% | 2
Não realizado devido a Chuva | 3.646% | 7
Produzido anteriormente | 8.333% | 16
Realizando Setup | 2.083% | 4
Reprogramado pela fábrica | 26.04% | 50
Setup não realizado | 2.604% | 5
Trocado por outra peça (Da mesma obra) | 14.06% | 27
Trocado por outra peça (De outra obra) | 26.04% | 50
Volume total programado no mês |  | 192
333.96 m³
Total de peças programada no mês
468 pçs

## Plan1
Programado
Obra | Peça | Volume
ALPHA PISO | 18 | 4.808
AZ ARMATUREN III | 43 | 79.449
BRAVIO | 2 | 2.294
CONDOMÍNIO JMRA | 310 | 291.542
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | 506 | 242.084
ELGIN | 114 | 125.09
ENGESOLDA | 18 | 16.861
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 3 | 11.373
LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | 1 | 1.235
MACRO EXTRUSÃO | 228 | 89.427
MYRALIS PHARMA | 67 | 15.386
REDE ATLETISMO | 99 | 12.519
SEGMENTOS | 87 | 85.07
SUPERMERCADO KAÇULA | 3 | 9.104
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | 6 | 10.146
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | 11 | 18.785
SUPERMERCADO SEMAR | 264 | 124.69
WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | 2 | 0.93
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | 150 | 59.215
Total | 1932 | 1200.008
Realizado dentro do programado
Obra | Peça | Volume
ALPHA PISO | 18 | 4.808
AZ ARMATUREN III | 38 | 65.211
BRAVIO | 2 | 2.294
CONDOMÍNIO JMRA | 163 | 164.561
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | 424 | 202.271
ELGIN | 49 | 76.222
ENGESOLDA | 6 | 8.532
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 1 | 3.791
MACRO EXTRUSÃO | 206 | 86.494
MYRALIS PHARMA | 67 | 15.386
REDE ATLETISMO | 70 | 6.14
SEGMENTOS | 48 | 44.939
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | 3 | 5.612
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | 10 | 18.445
SUPERMERCADO SEMAR | 221 | 110.457
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | 138 | 50.885
Total | 1464 | 866.048
Não realizado dentro do programado
Obra | Peça | Volume
AZ ARMATUREN III | 5 | 14.238
CONDOMÍNIO JMRA | 147 | 126.981
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | 82 | 39.813
ELGIN | 65 | 48.868
ENGESOLDA | 12 | 8.329
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 2 | 7.582
LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | 1 | 1.235
MACRO EXTRUSÃO | 22 | 2.933
REDE ATLETISMO | 29 | 6.379
SEGMENTOS | 39 | 40.131
SUPERMERCADO KAÇULA | 3 | 9.104
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | 3 | 4.534
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | 1 | 0.34
SUPERMERCADO SEMAR | 43 | 14.233
WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | 2 | 0.93
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | 12 | 8.33
Total | 468 | 333.96
Realizado dentro do não programado
Obra | Peça | Volume
AMBROSO II | 1 | 0.053
BRAVIO | 7 | 8.345
CONDOMÍNIO JMRA | 81 | 83.277
COSTA FEITOSA_BERCOSUL | 49 | 112.152
IGREJA QUADRANGULAR III - CÉSAR DE SOUZA | 2 | 1.56
LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 1 | 3.791
LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | 35 | 30.759
MACRO EXTRUSÃO | 4 | 6.597
SEGMENTOS | 1 | 0.108
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | 1 | 1.863
SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | 2 | 3.792
SUPERMERCADO SEMAR | 10 | 13.908
WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | 220 | 16.9
Total | 414 | 283.105
Obras que não estavam no programado
Obra | Peça | Volume
AMBROSO II | 1 | 0.053
IGREJA QUADRANGULAR III - CÉSAR DE SOUZA | 2 | 1.56
Total | 650 | 321.181

## Real. Não Prog.
Análise Geral
| Volume | Qt Peça | Programado |  | Realizado dentro do não programado
Total Programado | 1200.008 | 1932 | Obra | Volume | Obra | Volume
Total Realizado dentro do programado | 866.048 | 1464
Total Não realizado dentro do programado | 333.96 | 468 | ALPHA PISO | 4.808 | AMBROSO II | 0.053
Total Realizado dentro do não programado | 283.105 | 414 | AZ ARMATUREN III | 79.449 | BRAVIO | 8.345
|  |  | BRAVIO | 2.294 | CONDOMÍNIO JMRA | 83.277
|  |  | CONDOMÍNIO JMRA | 291.542 | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | 112.152
|  |  | COSTA FEITOSA_BERCOSUL | 242.084 | IGREJA QUADRANGULAR III - CÉSAR DE SOUZA | 1.56
|  |  | ELGIN | 125.09 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 3.791
|  |  | ENGESOLDA | 16.861 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | 30.759
|  |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 11.373 | MACRO EXTRUSÃO | 6.597
|  |  | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | 1.235 | SEGMENTOS | 0.108
|  |  | MACRO EXTRUSÃO | 89.427 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | 1.863
|  |  | MYRALIS PHARMA | 15.386 | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | 3.792
|  |  | REDE ATLETISMO | 12.519 | SUPERMERCADO SEMAR | 13.908
|  |  | SEGMENTOS | 85.07 | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | 16.9
|  |  | SUPERMERCADO KAÇULA | 9.104
|  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 17 | 10.146 | Total | 283.105
|  |  | SUPERMERCADO RICOY - LOJA 54 | 18.785
|  |  | SUPERMERCADO SEMAR | 124.69 | Obras que não estavam no programado
|  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 05 | 0.93
|  |  | WL XXV TANESFIL IV - EST 06 | 59.215 | Obra | Volume
|  |  | Total | 1200.008 | AMBROSO II | 0.053
[5 empty] | IGREJA QUADRANGULAR III - CÉSAR DE SOUZA | 1.56
[5 empty] | Total | 1.613

## ISHIKAWA
Assertivo
Assertivo (Porem a forma não)
Assertivo (Porem abaixo do programado)
Erro de Planejamento
Fábrica ficou de verifica
Falha na fábrica, não autorizada a concretagem
Falta de planejamento na produção
Manutenção da pista (limpeza)
Não coube na pista devido a troca da outra peça que estava junto | DIAGRAMA ISHIKAWA
Não deu tempo de encher a pista
Não estava armada
Não instalaram a cabeça e ou / Platibanda
Não realizado devido a Chuva
Não realizado devido cabo SPDA "Fio de Cobre"
Produzida (não lançada no sistema) | Fator Humano | [6 empty] | Tempo
Produzido anteriormente |  |  | Não coube na pista devido a troca da outra peça que estava junto
Produzido anteriormente (porem executada em outra forma)
Realizando Setup ( e / ou preparando a forma) |  | Trocado por outra peça
Reprogramado pela fábrica (Devem estar produzidos até 19/12) | [7 empty] | Não deu tempo de encher a pista
Setup não realizado |  |  |  | Produzida (não lançada no sistema)
Trocado por outra peça (Da mesma obra)
Trocado por outra peça (De outra obra) |  | Produzido anteriormente | [6 empty] | Condições Climáticas
Não estava armada
Falta de planejamento na produção
Não realizado devido a Chuva
Erro de Planejamento
Não cumprimento da
Ordem de produção
Setup não realizado
Não realizado devido cabo SPDA "Fio de Cobre"
Não instalaram a cabeça e ou / Platibanda
Manutenção da pista (limpeza)
Falha na fábrica, não autorizada a concretagem
Realizando Setup ( e / ou preparando a forma)
|  | Execução |  |  |  |  | Falha de processo