## Agosto
CONTROLE DE EXECUTIVO E DETALHAMENTO DIÁRIO
2026-07-28 | [69 empty] | Ocultar | [17 empty] | Ocultar |  |  |  |  | Ocultar |  |  |  | Ocultar |  |  |  |  | Ocultar
º | [59 empty] | Nº | Obras | Meta Det. (m3) | Meta Exe. (m3) | Realizado Det. (m3) | Realizado Exe. (m3) | À atingir a meta Exe.(m3) | À atingir a meta Det.(m3) | Nº | Resp | Aux | Aux | Aux | Projetistas | Meta Det. (m3) | Meta Exe. (m3) | Projetou Det. (m3) | Projetou Exe. (m3) | Verificou Det. (m3) | Verificou Exe. (m3) | Liberou Det. (m3) | Liberou Exe. (m3) | À atingir a meta Exe. (m3) | À atingir a meta Det. (m3) | [5 empty] | LEONARDI - DETALHAMENTO |  |  |  |  | TERCEIRO - DETALHAMENTO |  |  |  | LEONARDI - EXECUTIVO |  |  |  |  | TERCEIRO - EXECUTIVO |  |  | Ocultar |  |  | 1º Observação: Preencher o primeiro dia do mês na célula B6, e a meta na célula CB41 se a meta das obras não forem preenchidas "B6 e CB41 são as células em amarelo".
| Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | [25 empty] | Se a meta de cada obra não for preenchida, colocar o valor total na celula amarela abaixo |  |  | Nº | Projetistas | Projetou (m3) | Verificou (m3) | Liberou (m3) | Nº | Projetistas | Projetou (m3) | Verificou (m3) | Nº | Projetistas | Projetou (m3) | Verificou (m3) | Liberou (m3) | Nº | Projetistas | Projetou (m3) | Verificou (m3) | Data | Dia útil | Dia útil
Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia | 34 | SEGMENTOS II | 22 | GALLEGO | 22 | GALLEGO | 10 | RICARDO | ok |  | 13.66 | Dia | 19 | POLIBRÁS | 10 | RICARDO | 1 | ALINE CARUSO | 10 | RICARDO | ok |  | 24.346 | Dia | 37 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 02 | 5 | NELSON TURA | 3 | TIAGO CRISTANTE | 2 | PRISCILA | OK |  | 116.07 | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | ESTOQUE DE PÇS CONCRETO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | 1 | 1 | L1 | ALINE CARUSO |  |  | 10.09 | 514.34 | 31.166 | 0 | 0 | 514.34 | 0 | 0 | [22 empty] | 2009-08-01 | 0 | 0
2009-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-07 | 60 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL COLÉGIO | 19 | TATIANA | 18 | ROGERIO CIERRO | 5 | NELSON TURA | ok |  | 0.79 | 2009-08-13 | 12 | BAUSANO | 1 | ALINE CARUSO | 2 | PRISCILA | 1 | ALINE CARUSO | ok | 253.58 |  | 2009-08-19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | NEVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L | 1 | 2 | L2 | PRISCILA |  |  | 0 | 0 | 10.09 | 270.18 | 116.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L1 | ALINE CARUSO | 10.09 | 31.166 | 0 | T1 | ALINE CARUSO (T) | 0 | 0 | L1 | ALINE CARUSO | 514.34 | 0 | 514.34 | T1 | ALINE CARUSO (T) | 0 | 0 | 2009-08-02 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | MYRALIS PHARMA II | 3 | TIAGO CRISTANTE | 2 | PRISCILA | 3 | TIAGO CRISTANTE | ok | 16.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | MALOSPIRITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L | 1 | 3 | L3 | TIAGO CRISTANTE |  |  | 0 | 16.6 | 650.63 | 260.76 | 47.62 | 16.6 | 0 | 0 |  | Meta de Detalhamento | 1750 | m3 | L2 | PRISCILA | 0 | 10.09 | 116.07 | T2 | PRISCILA (T) | 0 | 0 | L2 | PRISCILA | 0 | 270.18 | 0 | T2 | PRISCILA (T) | 0 | 0 | 2009-08-03 | 1 | 1
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L3 | TIAGO CRISTANTE | 0 | 650.63 | 47.62 | T3 | TIAGO CRISTANTE (T) | 0 | 47.62 | L3 | TIAGO CRISTANTE | 16.6 | 260.76 | 16.6 | T3 | TIAGO CRISTANTE (T) | 0 | 0 | 2009-08-04 | 2 | 2
2009-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L | 1 | 4 | L4 | NELSON TURA |  |  | 477.66 | 0 | 0 | 0 | 670.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L4 | NELSON TURA | 477.66 | 0 | 670.87 | T4 | NELSON TURA (T) | 0 | 0 | L4 | NELSON TURA | 0 | 0 | 0 | T4 | NELSON TURA (T) | 0 | 0 | 2009-08-05 | 3 | 3
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | SUPERMERCADO KAÇULA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L | 1 | 5 | L5 | MARCO ANTONIO |  |  | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L5 | MARCO ANTONIO | 2.904 | 2.904 | 2.904 | T5 | MARCO ANTONIO (T) | 0 | 0 | L5 | MARCO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | T5 | MARCO ANTONIO (T) | 0 | 0 | 2009-08-06 | 4 | 4
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | RECI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Meta de Executivo | 1100 | m3 | L6 | VANESSA | 0 | 0 | 0 | T6 | ROGERIO CIERRO | 0 | 142.61 | L6 | VANESSA | 0 | 0 | 0 | T6 | ROGERIO CIERRO | 0 | 0 | 2009-08-07 | 5 | 5
útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | CONDOMÍNIO JMRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L | 1 | 6 | L6 | VANESSA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L7 | RICARDO | 204.136 | 0 | 164.046 | T7 | TATIANA | 142.61 | 0 | L7 | RICARDO | 0 | 0 | 0 | T7 | TATIANA | 0 | 0 | 2009-08-08 | 0 | 5 | 2º Observação: Quando acabar o mês, deixar a célula B2 como o ultimo dia do mês "retirar a formula e colocar a data manual", e colar a planilha como valor para não ficar pesada.
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L8 |  |  |  |  | T8 | ANDRE | 0 | 0 | L8 |  |  |  |  | T8 | ANDRE | 0 | 0 | 2009-08-09 | 0 | 5
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | MYRALIS PHARMA II |  |  | 16.39 | 16.6 | 0 | 0 | 10 | L | 1 | 7 | L7 | RICARDO |  |  | 204.136 | 0 | 0 | 0 | 164.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L9 |  |  |  |  | T9 | THIAGO | 0 | 0 | L9 |  |  |  |  | T9 | THIAGO | 0 | 0 | 2009-08-10 | 6 | 6
Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 14.45 |  |  |  | Executivo |  |  | 16.6 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 24.346 |  |  |  | Executivo |  |  | 253.58 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 116.07 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 11 | COLÉGIO CRESCER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | T | 2 | 1 | T1 | ALINE CARUSO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L10 |  |  |  |  | T10 | GALLEGO | 116.49 | 116.49 | L10 |  |  |  |  | T10 | GALLEGO | 0 | 0 | 2009-08-11 | 7 | 7
| Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | 12 | BAUSANO |  |  | 0 | 253.58 | 0 | 0 | 12 | T | 2 | 2 | T2 | PRISCILA (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L11 |  |  |  |  | T11 | FABIO | 0 | 0 | L11 |  |  |  |  | T11 | FABIO | 0 | 0 | 2009-08-12 | 8 | 8
Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia | 41 | DHF | 1 | ALINE CARUSO | 2 | PRISCILA | 5 | NELSON TURA | ok |  | 10.09 | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13 | JATO VALE I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | T | 2 | 3 | T3 | TIAGO CRISTANTE (T) |  |  | 0 | 0 | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L12 |  |  |  |  | T12 | FLAVIO | 0 | 0 | L12 |  |  |  |  | T12 | FLAVIO | 0 | 0 | 2009-08-13 | 9 | 9
2009-08-02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-20 | 10 | MYRALIS PHARMA II | 10 | RICARDO | 3 | TIAGO CRISTANTE | 10 | RICARDO | ok |  | 16.39 | 2009-08-26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 | JATO VALE II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L13 |  |  |  |  | T13 | LILIAN IBRAIN | 47.62 | 0 | L13 |  |  |  |  | T13 | LILIAN IBRAIN | 0 | 0 | 2009-08-14 | 10 | 10
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 | SIANFER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | T | 2 | 4 | T4 | NELSON TURA (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L14 |  |  |  |  | T14 | BRUNA | 0 | 0 | L14 |  |  |  |  | T14 | BRUNA | 0 | 0 | 2009-08-15 | 0 | 10
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 | AIR LIQUIDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | T | 2 | 5 | T5 | MARCO ANTONIO (T) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L15 |  |  |  |  | T15 | JEAN | 0 | 0 | L15 |  |  |  |  | T15 | JEAN | 0 | 0 | 2009-08-16 | 0 | 10
2009-08-02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 | CHAMIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L16 |  |  |  |  | T16 |  |  |  | L16 |  |  |  |  | T16 |  |  |  | 2009-08-17 | 11 | 11
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 | ROSA BRANCA II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | T | 2 | 6 | T6 | ROGERIO CIERRO |  |  | 0 | 0 | 142.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L17 |  |  |  |  | T17 |  |  |  | L17 |  |  |  |  | T17 |  |  |  | 2009-08-18 | 12 | 12
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 | POLIBRÁS |  |  | 31.166 | 0 | 0 | 0 | 19 | T | 2 | 7 | T7 | TATIANA |  |  | 142.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L18 |  |  |  |  | T18 |  |  |  | L18 |  |  |  |  | T18 |  |  |  | 2009-08-19 | 13 | 13
útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 | EOU REPRESENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | T | 2 | 8 | T8 | ANDRE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L19 |  |  |  |  | T19 |  |  |  | L19 |  |  |  |  | T19 |  |  |  | 2009-08-20 | 14 | 14
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21 | AJM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | T | 2 | 9 | T9 | THIAGO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L20 |  |  |  |  | T20 |  |  |  | L20 |  |  |  |  | T20 |  |  |  | 2009-08-21 | 15 | 15
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22 | AZ4 DISPLAYS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | T | 2 | 10 | T10 | GALLEGO |  |  | 116.49 | 0 | 116.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L21 |  |  |  |  | T21 |  |  |  | L21 |  |  |  |  | T21 |  |  |  | 2009-08-22 | 0 | 15
Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 26.48 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 23 | COLÉGIO STELLA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | T | 2 | 11 | T11 | FABIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L22 |  |  |  |  | T22 |  |  |  | L22 |  |  |  |  | T22 |  |  |  | 2009-08-23 | 0 | 15
| Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | 24 | GONÇALVES DE FARIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | T | 2 | 12 | T12 | FLAVIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L23 |  |  |  |  | T23 |  |  |  | L23 |  |  |  |  | T23 |  |  |  | 2009-08-24 | 16 | 16
Dia | 34 | SEGMENTOS II | 22 | GALLEGO | 22 | GALLEGO | 10 | RICARDO | ok |  | 87.58 | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25 | KASTROPIL II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | T | 2 | 13 | T13 | LILIAN IBRAIN |  |  | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L24 |  |  |  |  | T24 |  |  |  | L24 |  |  |  |  | T24 |  |  |  | 2009-08-25 | 17 | 17
2009-08-03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | LATICÍNIOS GEGÊ III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L25 |  |  |  |  | T25 |  |  |  | L25 |  |  |  |  | T25 |  |  |  | 2009-08-26 | 18 | 18
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27 | CRESPI II - CONJUNTO 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | T | 2 | 14 | T14 | BRUNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L26 |  |  |  |  | T26 |  |  |  | L26 |  |  |  |  | T26 |  |  |  | 2009-08-27 | 19 | 19
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 | JPC II ADM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | T | 2 | 15 | T15 | JEAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L27 |  |  |  |  | T27 |  |  |  | L27 |  |  |  |  | T27 |  |  |  | 2009-08-28 | 20 | 20
2009-08-03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 29 | JPC II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L28 |  |  |  |  | T28 |  |  |  | L28 |  |  |  |  | T28 |  |  |  | 2009-08-29 | 0 | 20
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 | RCZ PARTICIPAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L29 |  |  |  |  | T29 |  |  |  | L29 |  |  |  |  | T29 |  |  |  | 2009-08-29 | 0 | 20
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 31 | GREEN REALTY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L30 |  |  |  |  | T30 |  |  |  | L30 |  |  |  |  | T30 |  |  |  | 2009-08-30 | 21 | 21
útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 32 | DEPOSITO DE BEBIDAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L31 |  |  |  |  | T31 |  |  |  | L31 |  |  |  |  | T31 |  |  |  | 2009-08-31 | 21 | 21
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 33 | DEMETRE II |  |  | 0 | 260.76 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L32 |  |  |  |  | T32 |  |  |  | L32 |  |  |  |  | T32
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 34 | SEGMENTOS II |  |  | 116.49 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L33 |  |  |  |  | T33 |  |  |  | L33 |  |  |  |  | T33
Total m3 | Detalhamento |  |  | 87.58 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 35 | BALLAGRO |  |  | 47.62 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | L34 |  |  |  |  | T34 |  |  |  | L34 |  |  |  |  | T34
| Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | 36 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 01 |  |  | 156.58 | 0 | 0 | 0 | Responsável | [5 empty] | Meta Det. (m3) | Meta Exe. (m3) | Projetou Det. (m3) | Projetou Exe. (m3) | Verificou Det. (m3) | Verificou Exe. (m3) | Liberou Det. (m3) | Liberou Exe. (m3) | À atingir a meta Exe. (m3) | À atingir a meta Det. (m3) | [5 empty] | TOTAL (m³) | 694.79 | 694.79 | 1001.51 |  | TOTAL (m³) | 306.72 | 306.72 |  | TOTAL (m³) | 530.94 | 530.94 | 530.94 |  | TOTAL (m³) | 0 | 0
Dia | 34 | SEGMENTOS II | 22 | GALLEGO | 22 | GALLEGO | 10 | RICARDO | ok |  | 15.25 | Dia | 35 | BALLAGRO | 25 | LILIAN IBRAIN | 13 | TIAGO CRISTANTE (T) | 3 | TIAGO CRISTANTE | ok |  | 8.74 | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 37 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 02 |  |  | 477.66 | 0 | 0 | 0
2009-08-04 |  | 0 | 6 | MARCO ANTONIO | 6 | MARCO ANTONIO | 6 | MARCO ANTONIO | ok |  | 2.904 | 2009-08-10 | 36 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 01 | 10 | RICARDO | 3 | TIAGO CRISTANTE | 5 | NELSON TURA | ok |  | 156.58 | 2009-08-16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 38 | ALMEIDA METAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONARDI | [5 empty] | 0 | 0 | 694.79 | 530.94 | 694.79 | 530.94 | 1001.51 | 530.94 | 0 | 0 | l
| 33 | DEMETRE II | 1 | ALINE CARUSO | 3 | TIAGO CRISTANTE | 1 | ALINE CARUSO | ok | 260.76 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 39 | WISA TRANSPORTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TERCEIRO | [5 empty] | 0 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t
| 35 | BALLAGRO | 25 | LILIAN IBRAIN | 13 | TIAGO CRISTANTE (T) | 3 | TIAGO CRISTANTE | ok |  | 0.29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 | WL XXVIII_MOHAMED |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009-08-04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 41 | DHF |  |  | 10.09 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 42 | MACHROTERM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 43 | LUBRASFER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | l
útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 44 | HIDRAULIKTEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | t
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 45 | WL XXVII_SERTÃO DOS BEBER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 46 | POLIEN III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total m3 | Detalhamento |  |  | 18.444 |  |  |  | Executivo |  |  | 260.76 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 165.32 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | 48 | MODELAÇÃO DE CALI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dia | 60 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL COLÉGIO | 19 | TATIANA | 18 | ROGERIO CIERRO | 5 | NELSON TURA | ok |  | 78.38 | Dia | 35 | BALLAGRO | 25 | LILIAN IBRAIN | 13 | TIAGO CRISTANTE (T) | 3 | TIAGO CRISTANTE | ok |  | 14.65 | Dia | 37 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 02 | 5 | NELSON TURA | 3 | TIAGO CRISTANTE | 5 | NELSON TURA | ok |  | 361.59 | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 49 | LOJÃO DO BAIXINHO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009-08-05 | 61 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL PISCINA | 19 | TATIANA | 18 | ROGERIO CIERRO | 5 | NELSON TURA | ok |  | 8.86 | 2009-08-11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 | POLIEN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 51 | PERUZZO II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 52 | ACAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009-08-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 56 | ROBERTO DE AZEVEDO III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 57 | GUIMARÃES TORRES SPANI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 58 | KGT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total m3 | Detalhamento |  |  | 87.24 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 14.65 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 361.59 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 59 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL QUADRA |  |  | 24.32 | 0 | 0 | 0
| Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento |  | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | 60 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL COLÉGIO |  |  | 79.17 | 0 | 0 | 0
Dia | 59 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL QUADRA | 19 | TATIANA | 18 | ROGERIO CIERRO | 5 | NELSON TURA | ok |  | 24.32 | Dia | 35 | BALLAGRO | 25 | LILIAN IBRAIN | 13 | TIAGO CRISTANTE (T) | 3 | TIAGO CRISTANTE | ok |  | 7.14 | Dia | 35 | BALLAGRO | 25 | LILIAN IBRAIN | 13 | TIAGO CRISTANTE (T) | 3 | TIAGO CRISTANTE | ok |  | 16.8 | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 61 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL PISCINA |  |  | 8.86 | 0 | 0 | 0
2009-08-06 | 62 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL AMBULATÓRIO | 19 | TATIANA | 18 | ROGERIO CIERRO | 5 | NELSON TURA | ok |  | 30.26 | 2009-08-12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 62 | COSTA FEITOSA COLÉGIO CRUZ AZUL AMBULATÓRIO |  |  | 30.26 | 0 | 0 | 0
| 19 | POLIBRÁS | 10 | RICARDO | 1 | ALINE CARUSO | 10 | RICARDO | ok |  | 6.82 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009-08-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009-08-30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 66 | SOUTH TO SOUTH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 67 | EXTREMO SUL I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 68 | EXTREMO SUL II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 69 | CORTESIA IV - EST 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 | CORTESIA IV - EST 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total m3 | Detalhamento |  |  | 61.4 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 7.14 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 16.8 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAL = CASO TENHA SIDO VERIFICADO O CALCULO APENAS COLOQUE OK | [48 empty] | Obra |  | Projetista |  | Verificador |  | Liberado |  | CAL | Volume Executivo | Volume Detalhamento | 72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[48 empty] | Dia |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[48 empty] | 2009-08-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
META DETALHAMENTO |  |  | 1750 |  |  |  |  | m³ | Total realizado no mês | [10 empty] | 1001.51 |  |  |  | m³ | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[48 empty] | 2009-08-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total restante a ser realizado no mês | [10 empty] | 748.49 |  |  |  | m³ | [23 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[48 empty] | útil |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total por dia a ser realizado para atingir a meta | [10 empty] | 0 |  |  |  | m³ | [23 empty] | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dia útil do mês hoje |  |  |  |  | 0 | [39 empty] | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[48 empty] | Total m3 | Detalhamento |  |  | 0 |  |  |  | Executivo |  |  | 0 | 83 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dias úteis restante do mês |  |  |  |  | 0 | 21 |  | No | 21º |  | dia útil do mês a previsão é de = | [5 empty] | 1750 | [39 empty] | 84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | m³ | [35 empty] | 85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total de dias úteis do mês |  |  |  |  | 21 | [51 empty] | 86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Defasado da previsão no | [6 empty] | 21º | dia útil |  |  | 748.49 | [39 empty] | 87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | m³ | [35 empty] | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total acima da meta na previsão do | [6 empty] | 21º | dia útil |  |  | -748.49 |  |  |  | m³ | [35 empty] | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total acima da meta | [10 empty] | -748.49 |  |  |  | m³ | [35 empty] | 93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
META EXECUTIVO |  |  | 1100 |  |  |  |  | m³ | Total realizado no mês | [10 empty] | 530.94 |  |  |  | m³
[9 empty] | Total restante a ser realizado no mês | [10 empty] | 569.06 |  |  |  | m³
[9 empty] | Total por dia a ser realizado para atingir a meta | [10 empty] | 0 |  |  |  | m³
|  |  | Dia útil do mês hoje |  |  |  |  | 0
|  |  | Dias úteis restante do mês |  |  |  |  | 0 | 21 |  | No | 21º |  | dia útil do mês a previsão é de = | [5 empty] | 1100
m³
|  |  | Total de dias úteis do mês |  |  |  |  | 21
[9 empty] | Defasado da previsão no | [6 empty] | 21º | dia útil |  |  | 569.06
m³
[9 empty] | Total acima da meta na previsão do | [6 empty] | 21º | dia útil |  |  | -569.06 |  |  |  | m³
[9 empty] | Total acima da meta | [10 empty] | -569.06 |  |  |  | m³