## Quadrante 46 Item 12
CRONOGRAMA - QUADRANTE 46 - ITEM 12 |  |  | PLANEJAMENTO SOLICITAÇÃO MATERIAIS PARA PRODUÇÃO | [16 empty] | Cronograma Total do Projeto
RESPONSÁVEL - RAFAEL SILVEIRA |  |  | EQUIPE : JOÃO FELIPE, LUCAS, KARINA, DIRCEU | [16 empty] | Período das Atividades
N | ATIVIDADE | Responsável | Início | Término | Duração (semanas) | 2009 | [27 empty] | 2010
[6 empty] | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A | CRIAÇÃO ESTRUTURA DO PROJETO | RAFAEL | 2009-06-05 | 2009-07-31 | 8 | bar: JUNHO 1 to JULHO 4
1 | BANCO DE DADOS | Rafael, Lucas, João Felipe, Karina, Dirceu | 2009-06-05 | 2009-06-26 | 4 | bar: JUNHO 1 to JUNHO 4
2 | ELABORAR SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO | Equipe Planejamento | 2009-06-18 | 2009-07-20 | 5 | bar: JUNHO 3 to JULHO 3
3 | PLANILHA CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS | Dirceu | 2009-06-18 | 2009-07-20 | 5 | bar: JUNHO 3 to JULHO 3
4 | ELABORAR SISTEMA DE CONTROLE DO PROGRAMADO | Equipe Planejamento | 2009-07-13 | 2009-07-24 | 2 | bar: JULHO 2 to JULHO 3
5 | CRIAÇÃO DOS PROCESSOS E PRCEDIMENTOS | Rafael | 2009-07-24 | 2009-07-31 | 2 | bar: JULHO 3 to JULHO 4
B | ATIVIDADES FIXAS
1 | PLANEJAMENTO DOS MATERIAIS | Equipe Planejamento | 2009-08-01 | xx / xx / xx | 2/MÊS | bar: JULHO 4 to AGOSTO 1; AGOSTO 4 to SETEMBRO 1; SETEMBRO 4 to OUTUBRO 1; OUTUBRO 4 to NOVEMBRO 1; NOVEMBRO 4 to DEZEMBRO 1; DEZEMBRO 4 to JANEIRO 1; JANEIRO 4 to FEVEREIRO 1; FEVEREIRO 4 to MARÇO 1; MARÇO 4 to ABRIL 1; ABRIL 4 to MAIO 1; MAIO 4 to JUNHO 1; JUNHO 4 to JULHO 1; JULHO 4 to AGOSTO 1; AGOSTO 4 to SETEMBRO 1; SETEMBRO 4 to OUTUBRO 1; OUTUBRO 4 to NOVEMBRO 1; NOVEMBRO 4 to DEZEMBRO 1; DEZEMBRO 4
2 | CORREÇÃO DA ROTA | Equipe Planejamento | xx / xx / xx | xx / xx / xx | 2/MÊS | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SETEMBRO 2 to SETEMBRO 3; OUTUBRO 2 to OUTUBRO 3; NOVEMBRO 2 to NOVEMBRO 3; DEZEMBRO 2 to DEZEMBRO 3; JANEIRO 2 to JANEIRO 3; FEVEREIRO 2 to FEVEREIRO 3; MARÇO 2 to MARÇO 3; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAIO 2 to MAIO 3; JUNHO 2 to JUNHO 3; JULHO 2 to JULHO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SETEMBRO 2 to SETEMBRO 3; OUTUBRO 2 to OUTUBRO 3; NOVEMBRO 2 to NOVEMBRO 3; DEZEMBRO 2 to DEZEMBRO 3
3 | INFORMAÇÕES DE ESTOQUE ATUAL | Dirceu | xx / xx / xx | xx / xx / xx | 1/MÊS | bar: AGOSTO 4; SETEMBRO 4; OUTUBRO 4; NOVEMBRO 4; DEZEMBRO 4; JANEIRO 4; FEVEREIRO 4; MARÇO 4; ABRIL 4; MAIO 4; JUNHO 4; JULHO 4; AGOSTO 4; SETEMBRO 4; OUTUBRO 4; NOVEMBRO 4; DEZEMBRO 4
4 | INFORMAÇÕES DE CUSTOS MENAL | Karina | xx / xx / xx | xx / xx / xx | 1/MÊS | bar: SETEMBRO 1; OUTUBRO 1; NOVEMBRO 1; DEZEMBRO 1; JANEIRO 1; FEVEREIRO 1; MARÇO 1; ABRIL 1; MAIO 1; JUNHO 1; JULHO 1; AGOSTO 1; SETEMBRO 1; OUTUBRO 1; NOVEMBRO 1; DEZEMBRO 1