## Base
0
Dados Gerais
[6 empty] | 11685.6781 | 3459.982 | 38794.4375 | 115090.7438 | Status |  | Resumo Datas Contratuais | [7 empty] | Base de dados para Listas
| 2011-02-06 |  |  |  |  | Volumes |  | Área |  |  |  | Assinatura | PE |  | Canteiro |  | Conclusão |  |  | Tipologia da Obra | Responsável | Possibilidades | Recurso Utilizado | Tipos de Equipamentos | Tipos Calhas | Tipos de laje
| Nº | Nome da Obra | CLE | Líder | Tipologia | Pré-Fab. | Fundação | Lajes | Cobertura | Contratual | Operacional | do Cont. | Atual. | Efetv. | Atual. | efetv. | Atual. | Efetv. | OP | Galpão com Pórtico Atirantado | Leonardi | Sim | Léo | Guindaste | Metálica | Mat. Leo - Mont. Leo.
| 2 | PENINA | 22177 | Adilson | Galpão | 167.283 | 60.5288 | 0 | 4000 | - - | Fundação | 2009-08-11 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2010-02-04 | 0 | 2009-08-20 | Galpão | ACC | Não | 3º | Munck | Pré-Fabricada | Mat. ACC - Mont. Leo.
| 3 | MTA | 26130 | Adilson | Galpão | 21.798 | 0 | 0 | 0 | - - | Produção | 2009-09-10 | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-31 | 0 | 2009-09-15 | Galpão com VTS | - - |  |  |  |  | Mat. ACC - Mont. ACC.
| 4 | INTERGRAF II | 25771 | Gustavo | Galpão | 83.065 | 30.5704 | 0 | 1317.5 | - - | Concluída | 2009-07-29 | 2009-09-02 | 2009-09-02 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-12-25 | 2009-12-14 | 2009-08-05 | Edifício Multipavimentos
| 5 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 01 | 23098 | Adilson | Galpão com viga I | 159.6878 | 52.9736 | 296.45 | 2600 | Paralizada | Produção | 2007-09-24 | 2007-11-15 | 2007-11-23 | 2011-02-06 | 0 | 2011-05-20 | 0 | 2009-10-16 | Edifício Multipavimentos
| 6 | SUPERMERCADO KAÇULA | 25246 | Gustavo | Galpão com viga I | 307.704 | 60.2 | 2480 | 2500 | Paralizada | Produção | 2008-07-31 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-27 | 0 | 2009-08-12 | Obra Mista
| 7 | RECI | 25870 | Gustavo | Galpão com Pórtico Atirantado | 57.795 | 0 | 102.25 | 1785 | - - | Concluída | 2009-04-08 | 2009-05-27 | 2009-05-27 | 2009-09-18 | 2009-09-18 | 2009-10-18 | 2009-10-09 | 2009-04-30 | Historico - contratual
| 8 | CONDOMÍNIO JMRA | 25173 | Gustavo | Obra Mista | 905.2315 | 227.3172 | 1461.25 | 10416 | - - | Concluída | 2008-09-29 | 2008-11-17 | 2008-11-17 | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-10-27 | 2009-08-20 | 2008-10-08 | Receptor | Responsável | Depto | Acontecimento
| 9 | LD EMPREENDIMENTOS - EST 02 | 23098 | Adilson | Galpão com viga I | 158.0588 | 52.9736 | 296.45 | 2600 | Paralizada | Produção | 2007-09-24 | 2007-11-15 | 2007-11-23 | 2011-02-06 | 0 | 2011-05-20 | 0 | 16//10/07 | Aline | Eduardo | Líderes | Cadastro
| 10 | CHUTE INICIAL | 26409 | Gustavo | Galpão | 101.413 | 0 | 223 | 0 | Vistoria | 0 | 2009-12-16 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06 | 0 | 2011-06-29 | 0 | 0 | Cristina | Pantaleão | Serviços | Efetivação
| 11 | COLÉGIO CRESCER | 25925 | Adilson | Edifício Multipavimentos | 127.76 | 34.1076 | 1370.1 | 0 | - - | Montagem | 2009-06-09 | 2009-07-02 | 2009-07-02 | 2009-08-06 | 2009-08-06 | 2009-10-05 | 0 | 2009-06-19 |  | Priscila | Comercial | Aprovação
| 12 | BAUSANO | 25701 | Adilson | Galpão | 249.535 | 52.8525 | 494.9 | 2296.125 | - - | Cobertura | 2009-07-21 | 2009-08-15 | 2009-08-13 | 2009-10-03 | 2009-10-03 | 2009-12-14 | 0 | 2009-07-27 |  | Vanessa | Técnico | Entrega
| 13 | LUBRAQUIM | 26189 | 0 | Galpão | 104.1783 | 43.9017 | 562.21 | 895.5 | Vistoria | 0 | 2009-12-10 | 2011-03-01 | 0 | 2011-05-10 | 0 | 2011-07-29 | 0 | 0 |  | Amilton | Administrativo | Realização
| 14 | ZZIPAR | 26417 | 0 | Galpão | 21.622 | 16.4375 | 0 | 496 | Vistoria | 0 | 2009-12-14 | 2011-03-01 | 0 | 2011-03-31 | 0 | 2011-04-30 | 0 | 0 |  | Adilson | Planejamento | Reprogramação
| 15 | SIANFER | 26057 | Gustavo | Galpão | 75.419 | 26.6 | 0 | 924 | Lib. Terreno | Produção | 2009-06-09 | 2009-07-16 | 2009-07-16 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-18 | 0 | 2009-06-23 |  | Jonathan | Produção | Envio
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gustavo | ACC | Alteração Contratual
| 17 | CHAMIX | 23812 | Gustavo | Obra Mista | 372.374 | 120.14 | 389.8 | 8120 | - - | Produção | 2009-03-31 | 2009-05-07 | 2009-05-14 | 2009-12-17 | 2009-12-17 | 2010-03-07 | 0 | 2009-04-09 |  | Ricardo |  | Pagamento
| 18 | ROSA BRANCA II | 25370 | Adilson | Galpão com viga I | 269.306 | 73.464 | 506.5 | 4092.5 | - - | Cobertura | 2009-01-15 | 2009-03-05 | 2009-03-05 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 2009-09-14 | 0 | 2009-01-19 |  |  |  | Estocagem
| 19 | ROBERTO DE AZEVEDO III | 25426 | Gustavo | Galpão | 110.3922 | 0 | 0 | 0 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-08 | 0 | 0 |  |  |  | Reunião de OP
| 20 | EOU REPRESENTAÇÕES | 25396 | Gustavo | Obra Mista | 281.497 | 68.2782 | 524 | 1828.75 | - - | Concluída | 2008-11-19 | 2009-02-09 | 2009-02-09 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2010-01-07 | 2009-10-15 | 2008-12-01 |  |  |  | Previsão
| 21 | AJM | 26066 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 107.766 | 48.2764 | 961.75 | 0 | Paralizada | Produção | 2009-05-15 | 2009-07-22 | 2009-07-22 | 2011-03-08 | 0 | 2011-04-17 | 0 | 2009-05-25
| 22 | AZ4 DISPLAYS | 24171 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 502.653 | 74.6656 | 2334.1 | 0 | Lib. Canteiro | Produção | 2009-10-23 | 2009-12-02 | 2009-09-08 | 2011-02-06 | 0 | 2011-06-26 | 0 | 2007-08-10
| 23 | COLÉGIO STELLA | 25738 | Adilson | Galpão | 286.576 | 65.432 | 1860.47 | 0 | - - | Fundação | 2009-02-09 | 2009-04-22 | 2009-04-24 | 2009-09-03 | 2009-09-03 | 2010-02-28 | 0 | 2009-02-19
| 24 | GONÇALVES DE FARIA | 26088 | Adilson | Edifício Multipavimentos | 145.3835 | 30.8 | 1294.5 | 677.12 | Paralizada | 0 | 2009-05-14 | 2011-02-06 | 0 | 2011-05-17 | 0 | 2011-07-06 | 0 | 0
| 25 | KASTROPIL II | 26104 | Gustavo | Galpão | 49.484 | 18.8832 | 0 | 1125 | - - | Montagem | 2009-05-25 | 2009-06-28 | 2009-06-24 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | 2010-01-17 | 0 | 2009-06-08
| 26 | TROPICAL | 25985 | Gustavo | Galpão | 46.6764 | 0 | 0 | 0 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-10 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06 | 0 | 2009-11-30
| 27 | CRESPI II - CONJUNTO 02 | 23840 | Gustavo | Galpão com Pórtico Atirantado | 136.1 | 59.588 | 592.48 | 2369 | - - | Montagem | 2008-04-29 | 2009-02-25 | 2009-02-25 | 2009-10-07 | 2009-10-07 | 2010-01-05 | 0 | 2009-05-09
| 28 | JPC II ADM | 26025 | Adilson | Galpão | 89.53 | 17.9656 | 617.5 | 0 | - - | Produção | 2009-06-08 | 2009-07-09 | 2009-07-09 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2010-01-16 | 0 | 2009-06-19
| 29 | JPC II | 26025 | Adilson | Galpão | 95.624 | 17.9656 | 197.1 | 0 | - - | Produção | 2009-06-08 | 2009-07-09 | 2009-07-09 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2010-02-25 | 0 | 2009-06-19 | Historico - operacional
| 30 | RCZ PARTICIPAÇÕES | 26062 | Adilson | Galpão | 101.31 | 0 | 0 | 2170 | - - | Concluída | 2009-05-29 | 2009-07-09 | 2009-07-20 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-11-20 | 2009-12-02 | 2009-06-19 | Receptor |  |  | Acpntecimento
| 31 | GREEN REALTY | 25940 | Adilson | Edifício Multipavimentos | 404.326 | 44.8 | 4893.4 | 0 | Lib. Canteiro | Produção | 2009-06-10 | 2009-07-10 | 2009-07-10 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-02 | 0 | 2009-06-22 | Aline |  |  | Reprogramação
| 32 | TGCON_CRISFRUT | 26054 | Adilson | Galpão | 96.9364 | 0 | 282.65 | 832 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-19 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-07 | 0 | 2011-05-07 | 0 | 2009-11-27 | Cristina |  |  | Término
| 33 | DEMETRE II | 25611 | Gustavo | Galpão | 260.762 | 0 | 634.4 | 2876.25 | - - | Detalhamento | 2009-06-15 | 2009-07-29 | 2009-08-04 | 2009-09-14 | 2009-09-14 | 2010-02-17 | 0 | 2009-06-26 | Herison |  |  | Inicio
| 34 | SEGMENTOS II | 26114 | Gustavo | Galpão | 236.191 | 71.33 | 0 | 4320 | Lib. Canteiro | Produção | 2009-05-29 | 2009-07-20 | 2009-07-20 | 2011-02-06 | 0 | 2011-06-06 | 0 | 2009-06-15 | Rafael |  |  | paralização
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Robson |  |  | Ocorrencias
| 36 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 01 | 25998 | Adilson | Galpão | 477.658 | 122.508 | 1435.65 | 5400 | - - | Concluída | 2009-06-29 | 2009-07-21 | 2009-07-10 | 2009-08-04 | 2009-08-04 | 2009-11-18 | 2009-11-16 | 2009-07-06 |  |  |  | Aprovação
| 37 | 2F EMPREENDIMENTO - EST 02 | 25998 | Adilson | Galpão | 477.658 | 122.508 | 1445.9 | 5400 | - - | Concluída | 2009-06-29 | 2009-07-21 | 2009-07-10 | 2009-08-20 | 2009-08-20 | 2010-01-02 | 2009-12-05 | 2009-07-06 |  |  |  | Entrega
| 38 | CIFAL | 26050 | Gustavo | Galpão | 501.641 | 79.065 | 928.45 | 4172.2 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-09-11 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2011-02-06 | 0 | 2011-05-27 | 0 | 2009-09-28 |  |  |  | Compras
| 39 | WISA TRANSPORTES | 23259 | Gustavo | Galpão com Pórtico Atirantado | 48.349 | 19.99 | 280.4 | 600 | Paralizada | Produção | 2006-09-08 | 2006-10-08 | 2006-10-08 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-26 | 0 | 0
| 40 | LIDER PARKING | 26124 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 52.262 | 0 | 518.9375 | 0 | Paralizada | 0 | 2009-08-14 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-28 | 0 | 2011-04-17 | 0 | 2009-08-26
| 41 | DHF | 26151 | Adilson | Galpão | 82.073 | 33.2722 | 77.7 | 1181.18 | - - | Concluída | 2009-06-25 | 2009-07-28 | 2009-07-28 | 2009-09-22 | 2009-09-22 | 2009-11-11 | 2009-11-20 | 2009-07-07
| 42 | MACHROTERM | 25539 | Gustavo | Galpão | 35.97 | 0 | 0 | 0 | Paralizada | Produção | 2009-02-09 | 2009-03-13 | 2009-03-18 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-08 | 0 | 2009-03-04
| 43 | ANÍBAL | 26171 | Adilson | Galpão | 183.841 | 46.1481 | 317 | 1750 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-09-21 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-07 | 0 | 2009-10-05 | Contatos Telefônicos - Líderes e Consultores
| 44 | WL XXX REBITOP III | 25733 | Gustavo | Obra Mista | 265.7463 | 0 | 1476 | 3100 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-08-17 | 2009-09-16 | 2009-09-23 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-27 | 0 | 2009-08-26 | Adilson | 7283-1466
| 45 | WL XXVII_SERTÃO DOS BEBER | 25681 | Gustavo | Galpão com Pórtico Atirantado | 134.0294 | 0 | 174.4 | 3640 | Paralizada | Produção | 2008-09-22 | 2008-11-25 | 2008-11-25 | 2011-04-17 | 0 | 2011-06-06 | 0 | 2008-10-15 | Gustavo | 7283-1469
| 46 | POLIEN III | 26100 | Adilson | Galpão | 59.9011 | 15.596 | 0 | 0 | Lib. Canteiro | Produção | 2009-05-29 | 2009-10-09 | 2009-10-09 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-17 | 0 | 2009-06-02 | Jonathan | 7283-1436
| 47 | YONIFEST | 26150 | Adilson | Obra Mista | 324.089 | 76.562 | 580 | 3599.954 | - - | Produção | 2009-08-14 | 2009-09-17 | 2009-09-24 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2010-02-18 | 0 | 2009-08-31 | César | 9910-4216
| 48 | MODELAÇÃO DE CALI | 25418 | Gustavo | Galpão | 65.906 | 39.896 | 0 | 0 | Paralizada | Produção | 2009-01-08 | 2009-03-19 | 2009-03-19 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-28 | 0 | 2008-01-21 | Mauro | 9953-1655
| 49 | DELQUÍMICA | 26240 | Adilson | Galpão | 145.4469 | 54.9293 | 163.75 | 2343 | Lib. Terreno | Produção | 2009-09-28 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-27 | 0 | 2009-10-05 | Manoel | 9139-1026
| 50 | POLIEN | 25536 | Adilson | Galpão | 169.173 | 60.7552 | 0 | 1875 | - - | Montagem | 2009-03-24 | 2009-03-11 | 2009-03-06 | 2009-07-05 | 2009-07-05 | 2009-09-13 | 0 | 2009-02-19 | Giusti | 9908-1624
| 51 | SANTA CASA DE PIRACICABA | 25965 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 268.1665 | 27.2 | 3509.4 | 0 | PE de Estrutura | 0 | 2009-08-17 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-15 | 0 | 2011-05-30 | 0 | 2009-10-22 | Rangel | (19) 9786-1695
| 52 | JOSÉ MELO | 26234 | Adilson | Galpão | 121.636 | 45.1355 | 0 | 1572.9 | Lib. Canteiro | Produção | 2009-09-10 | 2009-10-07 | 2009-10-07 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-18 | 0 | 2009-09-22 | Silvana | 8487-5151
| 53 | MERCADO VISÃO | 26226 | Adilson | Galpão | 38.124 | 15.648 | 0 | 503.82 | Lib. Terreno | Produção | 2009-07-31 | 2009-10-14 | 2009-10-14 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-28 | 0 | 2009-08-20
| 54 | MERCADO QUATRO IRMÃOS | 25255 | Adilson | Edifício Multipavimentos | 196.3086 | 39 | 1787 | 0 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-07-31 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-27 | 0 | 2009-08-20
| 55 | SELAK | 25908 | Adilson | Galpão | 57.647 | 21.61 | 0 | 1000 | - - | Fundação | 2009-08-24 | 2009-09-23 | 2009-09-24 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | 2010-01-03 | 0 | 2009-08-22
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | CAF II | 26162 | Adilson | Galpão | 363.693 | 0 | 0 | 8303.86 | - - | Cobertura | 2009-09-01 | 2009-10-05 | 2009-10-05 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-12-14 | 2009-11-13 | 2009-09-03
| 58 | KGT | 25499 | Adilson | Galpão | 167.695 | 47.38 | 445.56 | 3240.8448 | - - | Produção | 2009-05-30 | 2009-07-02 | 2009-07-21 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2010-02-17 | 0 | 2009-06-19
| 59 | COLÉGIO CRUZ AZUL ESTRUTURA 01 | 26123 | Gustavo | Galpão | 24.318 | 0 | 0 | 436.8 | - - | Concluída | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-10-20 | 2009-10-15 | 2009-06-30
| 60 | COLÉGIO CRUZ AZUL ESTRUTURA 02 | 26123 | Gustavo | Obra Mista | 186.165 | 0 | 1575.33 | 1490.64 | - - | Concluída | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-10-20 | 2009-10-10 | 2009-06-30
| 61 | COLÉGIO CRUZ AZUL ESTRUTURA 03 | 26123 | Gustavo | Galpão | 8.863 | 0 | 0 | 194.94 | - - | Concluída | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2009-06-30
| 62 | COLÉGIO CRUZ AZUL ESTRUTURA 04 | 26123 | Gustavo | Galpão | 30.262 | 0 | 512.5 | 0 | - - | Cobertura | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2009-10-20 | 2009-09-14 | 2009-06-30
| 63 | METALURGICA QUASAR II | 26048 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 75.796 | 0 | 0 | 0 | - - | Cobertura | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | 2009-11-14 | 2009-11-06 | 2009-08-12
| 64 | METALURGICA QUASAR II ADM | 26048 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 212.399 | 0 | 0 | 0 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-08 | 0 | 2009-08-12
| 65 | GERACENTER III | 25724 | Gustavo | Galpão com Pórtico Atirantado | 43.493 | 26.196 | 145 | 671 | - - | Concluída | 2009-08-19 | 2009-09-23 | 2009-09-23 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-12-10 | 2009-12-16 | 2009-08-28
| 66 | CELSO HORIKAWA | 26172 | Gustavo | Obra Mista | 117.7138 | 40.68 | 287.5 | 0 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-17 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-17 | 0 | 2011-06-16 | 0 | 2009-11-24
| 67 | SEMIL II | 26434 | Gustavo | 0 | 108.9876 | 45.8172 | 0 | 1184.04 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-25 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06 | 0 | 2011-06-06 | 0 | 0
| 68 | CIANCAGLINI | 26187 | Adilson | Galpão | 66.7889 | 29.877 | 120.7 | 699.82 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-30 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-18 | 0 | 2011-05-17 | 0 | 2009-12-09
| 69 | CORTESIA IV - EST 01 | 25373 | Gustavo | Galpão com viga I | 382.172 | 35.4808 | 319 | 4248 | Paralizada | Produção | 2008-05-12 | 2008-07-11 | 2008-07-11 | 2011-03-18 | 0 | 2011-06-26 | 0 | 2008-05-29
| 70 | CORTESIA IV - EST 02 | 25373 | Gustavo | Galpão com viga I | 58.268 | 35.4808 | 319 | 242 | Paralizada | Produção | 2008-05-12 | 2008-07-11 | 2008-07-11 | 2011-03-18 | 0 | 2011-06-26 | 0 | 2008-05-29
| 71 | WL XXIX MASTIFLEX | 26174 | Gustavo | Galpão com Pórtico Atirantado | 101.728 | 0 | 277.65 | 2068 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-08-26 | 2009-09-25 | 2009-09-25 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-27 | 0 | 2009-08-26
| 72 | CONFERCON | 26208 | Adilson | Galpão | 268.877 | 48.8 | 0 | 3220.4 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-09-22 | 2009-10-19 | 2009-10-14 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-12 | 0 | 2009-10-05
| 73 | COMERCIAL ESPERANÇA | 26206 | Adilson | Obra Mista | 363.4319 | 99.656 | 3450.9 | 0 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-09-30 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2011-02-06 | 0 | 2011-05-02 | 0 | 2009-10-05
| 74 | SUPERMERCADO RICOY_LOJA 15 | 26244 | Adilson | Galpão | 178.8043 | 63.5342 | 0 | 1398.95 | - - | Concluída | 2009-09-30 | 2009-10-12 | 2009-10-14 | 2009-10-14 | 2009-10-14 | 2009-12-09 | 2009-11-24 | 2009-10-05
| 75 | INSTITUTO HEISEI | 26297 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 217.223 | 47.484 | 2377.33 | 0 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-09-30 | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-07 | 0 | 2009-10-05
| 76 | GU DISTRIBUIDORA II | 26068 | Adilson | Galpão | 57.4975 | 12.9 | 73.7 | 664 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-10-13 | 2009-11-12 | 2009-11-17 | 2011-02-06 | 0 | 2011-04-07 | 0 | 2009-10-20
| 77 | EXPRESSO SANTA LUZIA | 26230 | Adilson | Galpão | 75.1481 | 22.73 | 0 | 1320 | PE de Estrutura | 0 | 2009-10-28 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-18 | 0 | 2011-05-17 | 0 | 2009-11-03
| 78 | IMPREGNA II | 26254 | Gustavo | Galpão | 68.5905 | 29.87 | 71.25 | 694.8 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-10-16 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-28 | 0 | 2009-10-22
| 79 | ANJO TINTAS | 26229 | Adilson | Galpão com VTS | 86.47 | 0 | 0 | 1500 | Lib. Terreno | Detalhamento | 2009-10-19 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-08 | 0 | 2009-11-16
| 80 | IMOBILIARIA TRENTIN | 26156 | Gustavo | Galpão | 37.7865 | 0 | 0 | 646.2395 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-10-22 | 2009-11-24 | 2009-11-24 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-26 | 0 | 2009-10-30
| 81 | POLIFILTRO | 26311 | Gustavo | Edifício Multipavimentos | 159.8097 | 0 | 1111.05 | 0 | PE de Fundação | Detalhamento | 2009-10-25 | 2009-11-30 | 2009-11-30 | 2011-04-07 | 0 | 2011-05-07 | 0 | 2009-10-30
| 82 | ROSENBERGER - ESTRUTURA 01 | 25994 | Adilson | Edifício Multipavimentos | 54.2112 | 0 | 400.3 | 0 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-10-26 | 2009-11-07 | 2009-11-12 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-26 | 0 | 2009-11-03
| 83 | CONSTRUSERVICE | 26333 | Gustavo | Galpão | 192.4827 | 58.922 | 367.9 | 1864.376 | PE de Estrutura | 0 | 2009-10-28 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-18 | 0 | 2011-06-06 | 0 | 2009-11-30
| 84 | WILSON PAIVA | 26385 | Adilson | Galpão | 57.4975 | 24.608 | 73.7 | 664 | PE de Fundação | Detalhamento | 2009-10-27 | 2009-12-06 | 2009-12-17 | 2011-03-03 | 0 | 2011-04-12 | 0 | 2009-11-16
| 85 | TAKAHAMA | 26248 | Adilson | Obra Mista | 171.322 | 55.7268 | 633.7 | 1719.345 | PE de Fundação | Detalhamento | 2009-10-27 | 2009-12-05 | 2009-12-16 | 2011-03-08 | 0 | 2011-05-07 | 0 | 2009-11-16
| 86 | RIACHO EMBALAGENS | 26355 | Gustavo | Galpão | 110.382 | 37.592 | 71.4 | 1400 | PE de Estrutura | 0 | 2009-10-29 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-18 | 0 | 2011-05-17 | 0 | 2009-11-30
| 87 | JOSÉ MASSA II | 26352 | Adilson | Galpão | 300.6957 | 0 | 588.3 | 4200 | PE de Fundação | Detalhamento | 2009-10-30 | 2009-12-04 | 2009-12-05 | 2011-04-07 | 0 | 2011-05-27 | 0 | 2009-11-16
| 88 | FAC EMBALAGENS III | 25842 | Adilson | Galpão | 585.2018 | 173.11 | 932.25 | 5450 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-13 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-28 | 0 | 2011-07-06 | 0 | 2009-11-23
| 89 | MINAS ZINCO IV | 24426 | Gustavo | Galpão | 93.59 | 55.148 | 0 | 2537.5 | PE de Fundação | Detalhamento | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 2009-11-30 | 2011-02-21 | 0 | 2011-04-07 | 0 | 2009-11-12
| 90 | ROSENBERGER - ESTRUTURA 02 | 25994 | Adilson | Galpão | 206.3672 | 0 | 955 | 0 | Lib. Canteiro | Detalhamento | 2009-10-26 | 2009-11-07 | 2009-11-12 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-26 | 0 | 2009-11-03
| 91 | TGCON_Marco Boni | 26347 | Adilson | Galpão | 1200.6632 | 279.1144 | 4703.02 | 11185 | PE de Estrutura | 0 | 2009-11-13 | 2011-02-06 | 0 | 2011-03-02 | 0 | 2011-07-06 | 0 | 2009-11-27
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 | POLIMIX III | 26392 | Fábrica | Pilar | 1.937 | 0 | 0 | 0 | - - | Produção | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 2009-10-28 | 0 | 0
| 98 | ACN CONSTRUTORA | 26243 | Fábrica | Mourão | 3.6 | 0 | 0 | 0 | - - | Detalhamento | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 2009-09-20 | 0 | 0
| 99 | LIEBHERR DO BRASIL III | 26273 | Fábrica | Contra-peso | 13.3968 | 0 | 0 | 0 | - - | Detalhamento | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 2009-08-19 | 2009-09-17 | 0 | 0
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LEGENDA - GUIAS
Informações ok - Em adamento
Informações pendentes - Paralizada
Informações pendentes (modelo antigo)
o
[5 empty] | 2008-01-13 | 2009-09-14
Formulas:
Pré-Fab. = [Tipologia]+610

## 2
BD
4 | Obra: | 2 | PENINA |  |  | Tipologia da obra: | Galpão |  |  | Apertar quando retirada a obra da carteira |  |  |  | ESCOPO | [20 empty] | Alterações em Formulas/Formatos padrão: |  | 0
| CLE: | 22177 | Consultor: | RANGEL |  | Telefone: | (19) 9786-1695 |  |  | Resumo - Status |  |  |  | PROJETOS |  | Responsável | Recurso | Sugestão | Volume |  | CANTEIRO |  | Responsável | Recurso | Sugestão | Qtde. |  | CAMPO |  | Responsável | Recurso | Sugestão | Volume
| Recebimento do processo: | 2009-08-12 | Líder: | Adilson |  | Telefone: | 7283-1466 |  |  | Contratual | - - |  |  | PE de Estutura e Detalhamento |  |  |  |  | - - |  | Terraplanagem | [6 empty] | Execução | Fundação |  |  |  | - -
| OP: | 2009-08-20 | Cliente: | Sr. Carlos Henrique Leite Liguori |  | Telefone: | (11) 2065-9133 |  |  | Operacional | Fundação |  |  | Projeto de Cobertura |  |  |  |  | - - |  | Demarcação | [7 empty] | Montagem |  |  |  | - -
| Peça a Peça: |  | Entreposto: | Engº Serrão |  | Telefone: | (15) 9773.8660 / (15) 3263.1920 |  |  | Resumo - Quantitativos |  |  |  | PE de Fundação e Detalhamento |  |  |  |  | - - |  | Estaqueamento | [7 empty] | Lajes |  |  |  | - -
| Observação: | [9 empty] | Quantitativo |  |  | Projeto Estaqueamento | [6 empty] | Conferência | [7 empty] | Cobertura |  |  |  | - -
[10 empty] | Pré-fabricado | 167.283 | m³ |  | Projeto Blocos | [6 empty] | Acesso | [6 empty] | Material | Terças
| Endereço: Avenida Zélia de Lima Rosa, 3.575 |  |  |  |  | Bairro: | Pinhal |  |  | Fundação | 60.5288 | m³ |  | Projeto Baldrames | [6 empty] | Blocos de Fundação | [7 empty] | Lajes
| Cidade: Boituva |  |  |  |  | Estado: | SP |  |  | Lajes | 0 | m² |  | Projeto de Laje | [6 empty] | Baldrames | [7 empty] | Calhas
[10 empty] | Telhas | 4000 | m² |  | Projeto de Capeamento/Solidarização | [14 empty] | Telhas
[10 empty] | Sinalizador | V | S |  |  |  |  | Sinalizador | PE | [5 empty] | Sinalizador | PF | [5 empty] | Sinalizador | T | [5 empty] | Sinalizador | E | [5 empty] | Sinalizador | C | [14 empty] | Sinalizador | V | S |  |  |  |  | Sinalizador | PE | [5 empty] | Sinalizador | PF | [5 empty] | Sinalizador | T | [5 empty] | Sinalizador | E | [5 empty] | Sinalizador | C
| CONTROLE CONTRATUAL |  |  |  | Dias de Contrato: | 150 | 2011-02-06 | Hoje |  | 2011-02-06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 0 |  | Variação Lead Time |  | 0 |  | 2011-02-06 | 0 |  | Variação Lead Time |  | 9 |  | 2011-02-06 | 0 | [5 empty] | 2011-02-06 | 0 | [5 empty] | 2011-02-06 | 0 |  | Variação Lead Time |  | 27 |  |  |  | CONTROLE CONTRATUAL |  | Dias de Contrato: | 0 | 0 | Hoje |  | 2011-02-06 | 40580 | 40580 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 0 |  | Variação Lead Time |  | 0 |  | 2011-02-06 | 0 |  | Variação Lead Time |  | 0 |  | 2011-02-06 | 40580 | [5 empty] | 2011-02-06 | 0 | [5 empty] | 2011-02-06 | 0 |  | Variação Lead Time |  | 0
| Etapas |  |  | CÁLCULO CONTRATUAL |  | Contratual Inicial |  |  | Revisão Contratual das Atividades de Vistoria e Sondagem | [6 empty] | Revisão Contratual do Projeto Executivo de Estrutura | [6 empty] | Revisão Contratual do Projeto Executivo de Fundação | [6 empty] | Revisão Contratual Baseado na Liberação do Terreno | [6 empty] | Revisão Contratual Baseado na Demarcação do Estaqueamento | [6 empty] | Revisão Contratual Baseado na Liberação do Canteiro | [6 empty] | Resumo dos Limites Contratuais |  |  | Etapas | CÁLCULO CONTRATUAL |  | Contratual Inicial |  |  | Revisão Contratual das Atividades de Vistoria e Sondagem | [6 empty] | Revisão Contratual do Projeto Executivo de Estrutura | [6 empty] | Revisão Contratual do Projeto Executivo de Fundação | [6 empty] | Revisão Contratual Baseado na Liberação do Terreno | [6 empty] | Revisão Contratual Baseado na Demarcação do Estaqueamento | [6 empty] | Revisão Contratual Baseado na Liberação do Canteiro | [6 empty] | Resumo dos Limites Contratuais
|  |  |  | Prazos |  | Historico |  |  | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Contratual |  | Prazos |  | Historico |  |  | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Controle de Atrasos |  |  | 1 | Contratual | Datas |  | Contratual
|  |  |  | Duração | Término | Duração |  | Término | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Reprogramado |  | Duração | Término | Duração |  | Término | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Qtde | Cliente | Leonardi | Aux.1 | Reprogramado | Previsto | Realizada | Reprogramado
| Sinal |  |  | 0 | 2009-08-11 |  | Dias corridos | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | Sinal | 0 |  |  | Dias corridos |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Efetivação |  |  | 0 | 2009-08-11 |  | Dias corridos | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | Efetivação | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vistoria |  |  | 7 | 2009-08-18 | 7 | Dias corridos | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 0 |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | Vistoria | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Relatório de Sondagem |  |  | 7 | 2009-08-18 | 7 | Dias corridos | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 | -7 |  | -7 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 |  |  |  |  | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | Relatório de Sondagem | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Projeto executivo Estrutura |  |  | 23 | 2009-09-10 | 30 | Dias corridos | 2009-09-10 | 2009-09-10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 0 | 0 |  | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 |  |  |  |  | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 |  |  |  |  | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 |  |  |  |  | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 |  |  |  |  | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 2009-09-10 | Projeto executivo Estrutura | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Projeto executivo Fundação |  |  | 10 | 2009-09-20 | 10 | Dias corridos | 2009-09-20 | 2009-09-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-20 | 2009-09-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-20 | 2009-09-20 | 2009-09-29 | 9 | 9 |  | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-29 |  |  |  |  | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-29 |  |  |  |  | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-29 |  |  |  |  | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | Projeto executivo Fundação | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Liberação Terreno |  |  | 40 | 2009-09-20 | 40 | Dias corridos | 2009-09-20 | 2009-09-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-20 | 2009-09-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-20 | 2009-09-20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-20 | 2009-09-20 | 2009-11-04 | 45 | 45 |  | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2009-11-04 |  |  |  |  | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2009-11-04 |  |  |  |  | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2009-11-04 | Liberação Terreno | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Demarcação |  |  | 3 | 2009-09-23 | 3 | Dias corridos | 2009-09-23 | 2009-09-23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-23 | 2009-09-23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-09-23 | 2009-09-23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-10-02 | 2009-10-02 |  |  |  |  | 0 | 2009-11-07 | 2009-11-07 | 2009-11-05 | -2 | 0 | -2 | 2009-11-07 | 2009-11-07 | 2009-11-07 | 2009-11-05 |  |  |  |  | 2009-11-07 | 2009-11-07 | 2009-11-05 | 2009-11-07 | Demarcação | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 |  |  |  |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Liberação Canteiro |  |  | 40 | 2009-10-30 | 40 | Dias corridos | 2009-10-30 | 2009-10-30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-10-30 | 2009-10-30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-10-30 | 2009-10-30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2009-11-08 | 2009-11-08 |  |  |  |  | 0 | 2009-11-08 | 2009-11-08 |  |  |  |  | 0 | 2009-11-08 | 2009-11-08 | 2009-11-26 | 18 | 18 |  | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | Liberação Canteiro | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
| Conclusão Contratual P.E |  |  | 110 | 2010-01-08 | 110 | Dias corridos | 2010-01-08 | 2010-01-08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2010-01-08 | 2010-01-08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2010-01-08 | 2010-01-08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 |  |  |  |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 |  |  |  |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 |  |  |  |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 | 2010-02-04 | 2010-01-17 | Conclusão Contratual P.E | 0 | 0 |  | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 2011-02-06
| Conclusão Contratual Canteiro |  |  | 70 | 2010-01-08 | 70 | Dias corridos | 2010-01-08 | 2010-01-08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2010-01-08 | 2010-01-08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2010-01-08 | 2010-01-08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 |  |  |  |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 |  |  |  |  | 0 | 2010-01-17 | 2010-01-17 |  |  |  |  | 0 | 2010-02-04 | 2010-02-04 |  | 2010-02-04 | Conclusão Contratual Canteiro | 0 | 0 | 0 | Dias corridos |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  |  |  |  | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 |  | 2011-02-06
| Conclusão Contratual Considerada |  |  | 2010-01-08 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 2010-02-04 | 0 | 2010-02-04 | Conclusão Contratual Considerada | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 2011-02-06 | 0 | 2011-02-06
[9 empty] | RCO |  | PENINA |  |  | ROP | [19 empty] | CC
| Resumo - Cronograma Contratual |  |  | Datas Iniciais |  | Datas Atualizadas |  | Datas Efetivadas |  |  | Cronograma Operacional |  |  |  | Datas Iniciais |  |  | Datas Atualizadas |  |  | Datas Programadas - Manuais |  |  | Datas Efetivadas |  |  | Volume | Variaveis - Intercalação |  |  | Variação |  |  | Cronograma - Cliente | [7 empty] | Vínculos de Pagamento | [5 empty] | Data de | [18 empty] | Cronograma Operacional |  |  |  | Datas Iniciais |  |  | Datas Atualizadas |  |  | Datas Programadas - Manuais |  |  | Datas Efetivadas |  |  | Volume | Variaveis - Intercalação |  |  | Variação |  |  | Cronograma - Cliente | [7 empty] | Vínculos de Pagamento | [5 empty] | Data de
| Tarefa |  | Duração | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Tarefa |  |  | Responsabilidade | Duração | Inicio | Término | Duração | Inicio | Término | Duração | Inicio | Término | Duração | Inicio | Término | Total | Inicial | Atualizada | Programada | Atrasos (dias) | % do Total |  | Etapa |  |  | Escopo | Período | Inicio | Término |  | % Vinc | Volume | Valor R$ | Possivel Quebra? | Data | Máximo | Realização | [18 empty] | Tarefa |  |  | Responsabilidade | Duração | Inicio | Término | Duração | Inicio | Término | Duração | Inicio | Término | Duração | Inicio | Término | Total | Inicial | Atualizada | Programada | Atrasos (dias) | % do Total |  | Etapa |  |  | Escopo | Período | Inicio | Término |  | % Vinc | Volume | Valor R$ | Possivel Quebra? | Data | Máximo | Realização
| Sinal |  | 0 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  | Detalhamento - Pré-fabricado |  |  | 0 | 15 | 2009-09-10 | 2009-09-25 | 15 | 2009-09-10 | 2009-09-25 | 15 | 2009-09-10 | 2009-09-25 | 13 | 2009-09-25 | 2009-10-08 | - - |  |  |  | -2 | -1.333% |  | Efetivação |  |  | - - | 0 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | [26 empty] | Detalhamento - Pré-fabricado |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Efetivação |  |  | - - | 0 | 0 | 0
| Efetivação |  | 0 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  | Detalhamento - Fundação |  |  |  | 10 | 2009-09-20 | 2009-09-30 | 10 | 2009-09-29 | 2009-10-09 | 10 | 2009-09-20 | 2009-09-30 | 40092 | 0 | 2009-10-06 | - - |  |  |  | 40082 | 26721% |  | Vistoria |  |  | Leonardi | 7 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | [26 empty] | Detalhamento - Fundação |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Vistoria |  |  | Leonardi | 0 | 0 | 0
| Vistoria |  | 7 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | 2009-08-11 | 2009-08-18 |  | Fundação Profunda |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Relatório de Sondagem |  |  | ACC | 7 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | [26 empty] | Fundação Profunda |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Relatório de Sondagem |  |  | ACC | 0 | 0 | 0
| Relatório de Sondagem |  | 7 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | 2009-08-11 | 2009-08-11 |  | Fundação |  |  | 0 | 43 | 2009-10-30 | 2009-12-12 | 43 | 2009-11-26 | 2010-01-08 | 40 | 2009-10-30 | 2009-12-09 | 0 | 2009-12-05 |  | - - |  |  |  | 0 | 0% |  | Projeto executivo Estrutura |  |  | 0 | 23 | 2009-08-18 | 2009-09-10 | [26 empty] | Fundação |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Projeto executivo Estrutura |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Projeto executivo Estrutura |  | 23 | 2009-08-18 | 2009-09-10 | 2009-08-18 | 2009-09-10 | 2009-08-18 | 2009-09-10 |  | Produção - Pré-Fabricado |  |  | 0 | 78 | 2009-09-25 | 2009-12-12 | 78 | 2009-09-25 | 2009-12-12 | 75 | 2009-09-25 | 2009-12-09 | 0 | 2009-11-24 |  | - - |  |  |  | 0 | 0% |  | Detalhamento de Pré-fabricado |  |  | 0 | 15 | 2009-09-10 | 2009-09-25 | 2008-03-18 | [25 empty] | Produção - Pré-Fabricado |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Detalhamento de Pré-fabricado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-03-18
| Projeto executivo Fundação |  | 10 | 2009-09-10 | 2009-09-20 | 2009-09-10 | 2009-09-29 | 2009-09-10 | 2009-09-29 |  | Montagem |  |  | 0 | 15 | 2009-12-12 | 2009-12-27 | 15 | 2010-01-08 | 2010-01-23 | 15 | 2009-12-09 | 2009-12-24 | 0 |  |  | - - |  |  |  | 0 | 0% |  | Projeto executivo Fundação |  |  | 0 | 10 | 2009-09-10 | 2008-08-27 | 2008-02-29 | [25 empty] | Montagem |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Projeto executivo Fundação |  |  | 0 | 0 | 0 | 2008-08-27 | 2008-02-29
| Liberação Terreno |  | 40 | 2009-08-11 | 2009-09-20 | 2009-08-11 | 2009-11-04 | 2009-08-11 | 2009-11-04 |  | Cobertura |  |  | 0 | 12 | 2009-12-27 | 2010-01-08 | 12 | 2010-01-23 | 2010-02-04 | 10 | 2009-12-24 | 2010-01-03 | 0 |  |  | - - |  |  |  | 0 | 0% |  | Detalhamento de Fundação |  |  | 0 | 10 | 2009-09-29 | 2009-10-09 | 1900-01-09 | [25 empty] | Cobertura |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Detalhamento de Fundação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demarcação |  | 3 | 2009-09-20 | 2009-09-23 | 2009-09-20 | 2009-11-07 | 2009-09-20 | 2009-11-05 |  | Lead time de segurança |  |  |  |  | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 0 | 2010-02-04 | 2010-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% |  | Liberação Terreno |  |  | ACC | 40 | 2009-08-11 | 2009-11-04 | 2009-08-11 | [25 empty] | Lead time de segurança |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% |  | Liberação Terreno |  |  | ACC | 0 | 0 | 0 | 0
| Liberação Canteiro |  | 40 | 2009-09-20 | 2009-10-30 | 2009-09-20 | 2009-11-26 | 2009-09-20 | 2009-11-26 |  | Variação Prazo Contratual X Operacional | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 40213 |  |  | 0 | [7 empty] | Demarcação |  |  | 0 | 3 | 2009-09-20 | 2009-11-07 | 2009-09-20 | [25 empty] | Variação Prazo Contratual X Operacional | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Demarcação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conclusão Contratual P.E |  | 110 | 2009-09-20 | 2010-01-08 | 2009-09-20 | 2010-01-17 | 2009-09-20 | 0 | [11 empty] | Duração do contrato inicial |  |  |  | 150 | Dias | [7 empty] | Liberação Canteiro |  |  | ACC | 40 | 2009-09-20 | 2009-11-26 | 2009-09-20 | [35 empty] | Duração do contrato inicial |  |  |  | 150 | Dias | [7 empty] | Liberação Canteiro |  |  | ACC | 0 | 0 | 0 | 0
| Conclusão Contratual Canteiro |  | 70 | 2009-10-30 | 2010-01-08 | 2009-10-30 | 2010-02-04 | 2009-10-30 | 0 | [11 empty] | Duração do contrato concluido |  |  |  | 0 | Dias | [7 empty] | Reprogramação |  |  | - - | 45 | 2009-11-26 | 2010-01-10 | 2009-11-04 | [35 empty] | Duração do contrato concluido |  |  |  | 0 | Dias | [7 empty] | Reprogramação |  |  | - - | 45 | 0 | 1900-02-13 | 1900-02-13
| Conclusão Contratual Considerada |  |  | 2009-09-20 | 2010-01-08 | 2009-09-20 | 2010-02-04 | 2009-09-20 | 0 | [11 empty] | Variação entre contrato inicial x contrato concluido |  |  |  | 0 | Dias | [7 empty] | Fundação |  |  | 0 | 43 | 2009-11-26 | 2010-01-08 | 1900-02-08 | [35 empty] | Variação entre contrato inicial x contrato concluido |  |  |  | 0 | Dias | [7 empty] | Fundação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | Produção do Pré-Fabricado |  |  | Leonardi | 78 | 2009-09-25 | 2009-12-12 | 1900-03-15 | [48 empty] | Produção do Pré-Fabricado |  |  | Leonardi | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | VR | [10 empty] | Montagem |  |  | 0 | 15 | 2010-01-08 | 2010-01-23 | 1900-01-14 | [37 empty] | VR | [10 empty] | Montagem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Registros de Datas e Eventos CONTRATUAIS | [9 empty] | Registros de Datas e Eventos OPERACIONAIS | [11 empty] | Vendido X Realizado | [10 empty] | Cobertura |  |  | 0 | 12 | 2010-01-23 | 2010-02-04 | 1900-01-09 | [25 empty] | Registros de Datas e Eventos OPERACIONAIS | [11 empty] | Vendido X Realizado | [10 empty] | Cobertura |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Etapas | Acontecimentos |  | Obs. | Data da realiz. | Respons. pela Info | Depto. | Data da Info | Receptor da info |  | Etapas |  | Acontecimentos |  | Obs. |  | Data da realiz. | Respons. Info | Depto. | Data da Info | Receptor da info |  |  |  | Inicial |  |  |  | Realizado |  |  |  |  | Conclusão Considerada |  |  | - - | 150 | 2009-08-11 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | [25 empty] | Etapas |  | Acontecimentos |  | Obs. |  | Data da realiz. | Respons. Info | Depto. | Data da Info | Receptor da info |  |  |  | Inicial |  |  |  | Realizado |  |  |  |  | Conclusão Considerada |  |  | - - | 40580 | 0 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | [5 empty] | 2011-02-06
| Sinal | Cadastro |  | Lançamento da Obra na Carteira | 2009-08-11 | Vanessa | Comercial | 2009-08-12 | Herison |  | Detalhamento - Pré-fabricado |  | Término |  | Confirmado através de Planilha da obra |  | 2009-10-08 | Priscila | Técnico | 2009-11-18 | Heloisa |  | Etapa |  | Qntde | Volume | Dias | Custo | Qntde | Volume | Dias | Custo |  | Conclusão Contratual P.E |  |  | - - | 110 | 2008-08-27 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | [37 empty] | Etapa |  | Qntde | Volume | Dias | Custo | Qntde | Volume | Dias | Custo |  | Conclusão Contratual P.E |  |  | - - | 0 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | 2008-08-27
| Vistoria | Realização |  | Confrmado em reunião de O.P vistoria | 2009-08-18 | Adilson | Líderes | 2009-08-20 | Rafael |  | Detalhamento - Fundação |  | Término |  | Confirmado via chat |  | 2009-10-06 | Vanessa | Técnico | 2009-12-14 | Heloisa |  | P.E. Estrutura |  |  | 162.7399 | 30 |  |  |  | 23 |  |  | Conclusão Contratual Canteiro |  |  | - - | 70 | 2009-11-26 | 2010-02-04 | 2010-02-04 | [37 empty] | P.E. Estrutura |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Conclusão Contratual Canteiro |  |  | - - | 0 | 0 | 0 | 0
| Relatório de Sondagem | Entrega |  | Confirmado em reunião de O.P entregua na assinatura do contrato, e esta na pasta da obra | 2009-08-11 | Adilson | Líderes | 2009-08-20 | Rafael |  | Fundação |  | Inicio |  | Confirmado via chat |  | 2009-12-05 | Caio | Serviços | 2009-12-14 | Heloisa |  | P.E. Fundação |  |  | 60.5288 | 10 |  |  |  | 19 |  |  | Aceite de entrega da obra |  |  | - - | 30 | 2010-02-04 | 2010-03-06 | 2010-03-06 | [37 empty] | P.E. Fundação |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Aceite de entrega da obra |  |  | - - | 30 | 2011-02-06 | 2011-03-08 | 2011-03-08
|  | Reunião de OP |  | realizada Reuião de O.P | 2009-08-20 | Rafael | Planejamento | 2009-08-20 | Rafael |  | Produção - Pré-Fabricado |  | Término |  | Confirmado | [7 empty] | Detalhamento de esturtura |  |  | 162.7399 | 15 |  |  | 0 | 13 |  |  |  | Resumo das Parcelas de Pagamento | [43 empty] | Detalhamento de esturtura |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Resumo das Parcelas de Pagamento
|  | Alteração Contratual |  | Esta alteração contratual tem por objeto o acréscimo de 200,00m² de área no galpão em função do aumento do módulo entre os eixos “A-G / 1-2” de 6,00m para 10,00m por solicitação do contratante. | 2009-09-10 | Vanessa | Comercial | 2009-09-10 | Robson |  | Montagem |  | Término |  | Confirmado | [7 empty] | Detalhamento de fundação |  |  | 60.5288 | 10 |  |  | 0 | 40092 | [47 empty] | Detalhamento de fundação |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Projeto executivo Estrutura | Envio |  | Confimado via email envio | 2009-09-02 | Priscila | Técnico | 2009-09-04 | Rafael |  | Cobertura |  | Término |  | Confirmado | [7 empty] | Fundação |  |  | 60.5288 | 43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CONTRATO EX | [6 empty] | CONTRATO EM | [36 empty] | Fundação |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CONTRATO EX | [6 empty] | CONTRATO EM
| Projeto executivo Estrutura | Aprovação |  | Confimado via email aprovação do PE sem atraso | 2009-09-10 | Priscila | Técnico | 2009-09-10 | Rafael | [13 empty] | Produção do Pré-Fabricado |  |  | 162.7399 | 78 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Formas de Pagamento |  | Data Ct | Data Ef | Valor |  |  | Formas de Pagamento |  | Data Ct | Data Ef | Valor | [32 empty] | Produção do Pré-Fabricado |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Formas de Pagamento |  | Data Ct | Data Ef | Valor |  |  | Formas de Pagamento |  | Data Ct | Data Ef | Valor
| Projeto executivo Fundação | Envio |  | Confirmado via email o envio do projeto executivo de fundação | 2009-09-17 | Vanessa | Técnico | 2009-09-30 | Rafael | [13 empty] | Transporte |  |  | 162.7399 | 62.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | SINAL | [6 empty] | SINAL | [36 empty] | Transporte |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | SINAL | [6 empty] | SINAL
| Projeto executivo Fundação | Aprovação |  | Confirmado via email aprovação do projeto executivo de fundação, com atraso de 9 dias por conta da cliente | 2009-09-29 | Vanessa | Técnico | 2009-09-30 | Rafael | [13 empty] | Montagem |  |  | 162.7399 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1ª Parcela |  | 2009-08-10 |  |  |  |  | 1ª Parcela |  | 2009-12-10 | [34 empty] | Montagem |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1ª Parcela | [6 empty] | 1ª Parcela
|  | Alteração Contratual |  | Esta alteração contratual tem por objeto o acréscimo de 200,00m² de área no galpão em função do aumento do módulo entre os eixos “A-G / 1-2” de 6,00m para 10,00m por solicitação do contratante, conforme Anexo 4 e Projeto Executivo. | 2009-10-14 | Vanessa | Comercial | 2009-10-05 | Herison | [13 empty] | Lajes (m ²) - PE | [11 empty] | 2ª Parcela |  | 2009-09-10 |  |  |  |  | 2ª Parcela |  | 2010-01-10 | [34 empty] | Lajes (m ²) - PE | [11 empty] | 2ª Parcela | [6 empty] | 2ª Parcela
|  | Reprogramação |  | O contrato da Obra foi reprogramado de acordo com a nova data de Efetivação (06/10/2009). Uma vez que as etapas de Vistoria, Sondagem , PE de Estrutura e PE de Fundação já haviam sido executadas, os prazos conseguidos com a antecipação serão acrescidos no eventos seguintes. | 2009-10-14 | Vanessa | Comercial | 2009-10-05 | Herison | [13 empty] | Lajes (m ²) - MO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3ª Parcela |  | 2009-10-10 |  |  |  |  | 3ª Parcela |  | 2010-02-10 | [34 empty] | Lajes (m ²) - MO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3ª Parcela | [6 empty] | 3ª Parcela
| Liberação Terreno | Realização |  | Confirmado com Engº Adilson, em reunião de OP realizada dia 10/11, a liberação de terreno dia 04/11 | 2009-11-04 | Adilson | Líderes | 2009-11-10 | Heloisa | [13 empty] | Lajes (m ²) - MT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4ª Parcela |  | 2009-11-10 |  |  |  |  | 4ª Parcela |  | 2010-03-10 | [34 empty] | Lajes (m ²) - MT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4ª Parcela | [6 empty] | 4ª Parcela
|  | Reunião de OP |  | realizada Reuião de O.P | 2009-11-10 | Heloisa | Planejamento | 2009-11-10 | Heloisa | [13 empty] | Cobertura (m ²) - PE |  |  | 4000 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5ª Parcela |  | 2009-12-10 |  |  |  |  | 5ª Parcela |  | 2009-12-10 | [34 empty] | Cobertura (m ²) - PE |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5ª Parcela | [6 empty] | 5ª Parcela
| Demarcação | Realização |  | Demarcação realizada em 05/11 com locação total de estacas | 2009-11-05 | Danilo | Serviços | 2009-11-12 | Heloisa | [13 empty] | Cobertura (m ²) - EX |  |  | 4000 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6ª Parcela | [6 empty] | 6ª Parcela |  | 2010-01-10 | [34 empty] | Cobertura (m ²) - EX |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6ª Parcela | [6 empty] | 6ª Parcela
| Liberação Canteiro | Realização |  | Confirmado pelo engº Adilson, em reunião de programação do dia 15/12, a liberação do canteiro. | 2009-11-26 | Adilson | Líderes | 2009-12-15 | Heloisa | [13 empty] | Cobertura (m ²) - MT |  |  | 4000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7ª Parcela | [6 empty] | 7ª Parcela |  | 2010-02-10 | [34 empty] | Cobertura (m ²) - MT |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7ª Parcela | [6 empty] | 7ª Parcela
[25 empty] | Total Vendido |  |  |  | Total Realizado | [5 empty] | 8ª Parcela | [6 empty] | 8ª Parcela |  | 2010-03-10 | [36 empty] | Total Vendido |  |  |  | Total Realizado | [5 empty] | 8ª Parcela | [6 empty] | 8ª Parcela
[24 empty] | ORÇADO | 60.5288 | 162.7399 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 40147 | 0 |  |  | 9ª Parcela | [6 empty] | 9ª Parcela | [37 empty] | ORÇADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9ª Parcela | [6 empty] | 9ª Parcela
[28 empty] | Volume estrutura | Prazo | Volume fundação |  |  |  |  | 10ª Parcela | [6 empty] | 10ª Parcela | [41 empty] | Volume estrutura | Prazo | Volume fundação |  |  |  |  | 10ª Parcela | [6 empty] | 10ª Parcela
[27 empty] | Variação Orçado X Realizado | 162.7399 | -39856.6 | 60.5288 |  |  |  |  | Valor Total do Contrato |  |  | 0 |  |  |  | Valor Total do Contrato | [40 empty] | Variação Orçado X Realizado | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Valor Total do Contrato |  |  | 0 |  |  |  | Valor Total do Contrato
| CATR | [9 empty] | SC | [11 empty] | GL | [43 empty] | SC | [11 empty] | GL
| Etapas | Atrasos | Cliente |  | Leo |  | Total | Observações |  |  | Solicitação de compra de intens | [11 empty] | Gestão de Lajes |  |  | Não possui laje |  |  |  | Àrea (m2): |  | 0 | [34 empty] | Solicitação de compra de intens | [11 empty] | Gestão de Lajes |  |  | Não possui laje |  |  |  | Àrea (m2): |  | 0
|  | 27 | Dias | % | Dias | % | 0% | [5 empty] | Datas de compras |  | Datas de Entrega |  | Unidade |  | Periodo de utilização |  |  |  | Atividade |  |  | Duração | Data prevista |  | Data atual | Data efetiva | Responsável | [37 empty] | Datas de compras |  | Datas de Entrega |  | Unidade |  | Periodo de utilização |  |  |  | Atividade |  |  | Duração | Data prevista |  | Data atual | Data efetiva | Responsável
| Vistoria Técnica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Solicitação | Resp | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | de medida |  | inicio | termino | Observ. | [45 empty] | Solicitação | Resp | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | de medida |  | inicio | termino | Observ.
23 | Sondagem | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Pedido de Compra de Laje |  |  | 7 | 2009-08-18 |  | 0 |  | Amilton | [35 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Pedido de Compra de Laje |  |  | 7 | 2009-08-18 |  | 0 |  | Amilton
| P. E. Estrutura | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Aprovação do Projeto de Laje |  |  | 7 | 2009-09-17 |  | 2009-09-17 |  | Priscila | [35 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Aprovação do Projeto de Laje |  |  | 7 | 2009-09-17 |  | 2009-09-17 |  | Priscila
| P. E. Fundação | 9 | 9 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Entrega Programação de Laje |  |  | 7 | 2009-09-24 |  | 2009-09-24 |  | Adilson | [35 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Entrega Programação de Laje |  |  | 7 | 2009-09-24 |  | 2009-09-24 |  | Adilson
| Demarcação de Estacas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Término de Entrega da Laje |  |  | -2 | 2009-12-25 |  | 2010-01-21 |  | Adilson | [35 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Término de Entrega da Laje |  |  | -2 | 0 |  | 0 |  | Adilson
| Canteiro | 18 | 18 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Entrega das NF para faturamento |  |  | 3 | 2009-12-28 |  | 2010-01-24 |  | Adilson | [35 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | und | 0 | 0 |  |  | Entrega das NF para faturamento |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | Adilson
| Operações | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m² | 0 | 0 |  |  | Efetivação pagamento |  |  | 7 | 2010-01-04 |  | 2010-01-31 |  | Cristiane | [35 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m² | 0 | 0 |  |  | Efetivação pagamento |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  | Cristiane
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 |  |  | CONFERENCIA DE ESTACAS | [5 empty] | Total de estacas da obra |  |  | Realiz | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 |  |  | CONFERENCIA DE ESTACAS | [5 empty] | Total de estacas da obra |  |  | Realiz
[11 empty] | telha | Serviços | 2010-01-13 |  | 2010-01-18 |  | 4000 | m² | 2010-01-23 | 2010-02-04 | Telha Galv Tr 100 0,5mm largura 950 mm |  | Data | Qtnde | % Total | Data | Qtnde | % Total | Data | Qtnde | % Total | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m² | 0 | 0 |  |  | Data | Qtnde | % Total | Data | Qtnde | % Total | Data | Qtnde | % Total | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0%
[11 empty] | Acessórios | Serviços | 2010-01-10 |  | 2010-01-17 |  | 170 | pçs | 2010-01-20 | 2010-01-22 09:36 | Tapaonda para TP100 em PU | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | m² | 0 | 0
[11 empty] | Alojamento | Serviços | 2010-01-10 |  | 2010-01-17 |  | 1 | und | 2010-01-20 | 2010-01-22 09:36 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | und | 0 | 0
Formulas:
Sinalizador = [Término]
Sinalizador = [Sinalizador]
Datas = [Término]
Datas = [Contratual]
Contratual = [Término]
Contratual = [Contratual]
Realizada = [Sinalizador]
Término = [Término, row above]
Término = [Término, row above]+[Prazos]
Aux.1 = IF([Sinalizador]=0,K15,[Sinalizador]-[Leonardi])
Aux.1 = IF([Sinalizador]=0,HE15,[Sinalizador]-[Leonardi])
Prazos = MAX(F29:[Término, row above])
Prazos = MAX(GZ29:[Término, row above])
Historico = [Prazos]
Cliente = IF([Aux.1]=0,H42,[Aux.1]+H42)
Cliente = IF([PE]=0,0,IF([Contratual]=0,MAX(AY28,[Leonardi, row above]),MAX(AY28,[Leonardi, row above])+[Contratual]))
Leonardi = [Cliente]+[PE]
Leonardi = IF([Leonardi]>0,IF([Contratual]>0,0,VLOOKUP(HB2,'[2]Datas de Mtgm'!$B6:Z54,14,FALSE)),0)
E = [Historico, row below]
E = [Historico]
PF = [Sinalizador]+[Datas]
PF = IF([Aux.1]="Leonardi",J43,0)
C = [C, row above]+[Contratual]
C = [Datas]+[Contratual]
PE = IF([Sinalizador]="ACC",0,IF([Contratual]>0,[Sinalizador]-20,0))
PE = IF([Contratual]>0,[Sinalizador]-8,0)
T = IF(AK23=0,0,(IF(F39=0,0,F39+[Sinalizador])))
T = IF(HQ43=0,0,HQ43+[Sinalizador])
Note on AL66: robson: O valor do objeto desta alteração contratual é de R$ com vencimento em 10/12/2009.
Note on AS66: robson: O valor do objeto desta alteração contratual é de R$ com vencimento em 10/12/2009.
Note on AS67: robson: O valor do objeto desta alteração contratual é de R$ com vencimento em 10/01/2010. (14/10/2009)
Note on AS68: robson: O valor do objeto desta alteração contratual é de R$ com vencimento em 10/02/2010. (14/10/2009)
Note on AS69: robson: O valor do objeto desta alteração contratual é de R$ com vencimento em 10/03/2010. (14/10/2009)