## Plan1
PROGRAMAÇÃO PRODUÇÃO
Obras | Tipoligia | Descricão | Comprimento | Concretagem | [9 empty] | Materiais
|  |  |  | Inicio | Termino | CÓD. | CÓD. | CÓD. | CÓD. | CÓD. | CÓD. | CÓD. | CÓD. | Aço | Areia | Pedra | Adtivo | Cimento | Acessórios
[6 empty] | OCULTAR | OCULTAR | OCULTAR | OCULTAR | OCULTAR | OCULTAR | OCULTAR | OCULTAR | 9618.75 | 3206.25 | 2137.5 | 1603.125 | 1068.75 | 4275
JPC II | Pilar | P30x50 | 8 | 2011-01-05 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 2 | 0.66667 | 0.44444 | 0.33333 | 0.22222 | 0.88889
JPC II | Pilar | P40X60 | 9 | 2011-01-07 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 2.25 | 0.75 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 1
JPC II | Pilar | P25X35 | 10 | 2011-01-09 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 2.5 | 0.83333 | 0.55556 | 0.41667 | 0.27778 | 1.1111
JPC II | Pilar | P40X60 | 11 | 2011-01-11 | 2011-01-16 | 2011-01-16 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 2.75 | 0.91667 | 0.61111 | 0.45833 | 0.30556 | 1.2222
JPC II | Viga Retangular | VR25X40 | 12 | 2011-01-13 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 3 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 1.3333
JPC II | Viga Retangular | VR25X40 | 13 | 2011-01-15 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 3.25 | 1.0833 | 0.72222 | 0.54167 | 0.36111 | 1.4444
JPC II | Viga Retangular | VR25X40 | 14 | 2011-01-17 | 2011-01-22 | 2011-01-22 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 3.5 | 1.1667 | 0.77778 | 0.58333 | 0.38889 | 1.5556
JPC II | Terça | TERÇA I | 15 | 2011-01-19 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 3.75 | 1.25 | 0.83333 | 0.625 | 0.41667 | 1.6667
JPC II | Terça | TERÇA I | 16 | 2011-01-21 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 4 | 1.3333 | 0.88889 | 0.66667 | 0.44444 | 1.7778
JPC II | Terça | TERÇA I | 17 | 2011-01-23 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 4.25 | 1.4167 | 0.94444 | 0.70833 | 0.47222 | 1.8889
JPC II | Terça | TERÇA I | 18 | 2011-01-25 | 2011-01-30 | 2011-01-30 | 1 | 1Aço | 1Areia | 1Pedra | 1Adtivo | 1Cimento | 1Acessórios | 4.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 2
JPC II | Viga I | VIP25X40 | 19 | 2011-01-27 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 4.75 | 1.5833 | 1.0556 | 0.79167 | 0.52778 | 2.1111
JPC II | Pilar | VIP25X40 | 20 | 2011-01-29 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 5 | 1.6667 | 1.1111 | 0.83333 | 0.55556 | 2.2222
JPC II | Viga Retangular | VIP25X40 | 21 | 2011-01-31 | 2011-02-05 | 2011-02-05 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 5.25 | 1.75 | 1.1667 | 0.875 | 0.58333 | 2.3333
JPC II | Terça | VIP25X40 | 22 | 2011-02-02 | 2011-02-07 | 2011-02-07 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 5.5 | 1.8333 | 1.2222 | 0.91667 | 0.61111 | 2.4444
JPC II | Viga I | VIP25X40 | 23 | 2011-02-04 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 5.75 | 1.9167 | 1.2778 | 0.95833 | 0.63889 | 2.5556
JPC II | Pilar | VIP25X41 | 24 | 2011-02-06 | 2011-02-11 | 2011-02-11 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 6 | 2 | 1.3333 | 1 | 0.66667 | 2.6667
JPC II | Viga Retangular | VIP25X42 | 25 | 2011-02-08 | 2011-02-13 | 2011-02-13 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 6.25 | 2.0833 | 1.3889 | 1.0417 | 0.69444 | 2.7778
JPC II | Terça | VIP25X43 | 26 | 2011-02-10 | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 6.5 | 2.1667 | 1.4444 | 1.0833 | 0.72222 | 2.8889
JPC II | Viga I | VIP25X44 | 27 | 2011-02-12 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 6.75 | 2.25 | 1.5 | 1.125 | 0.75 | 3
JPC II | Pilar | VIP25X45 | 28 | 2011-02-14 | 2011-02-19 | 2011-02-19 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 7 | 2.3333 | 1.5556 | 1.1667 | 0.77778 | 3.1111
JPC II | Viga Retangular | VIP25X46 | 29 | 2011-02-16 | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 7.25 | 2.4167 | 1.6111 | 1.2083 | 0.80556 | 3.2222
JPC II | Terça | VIP25X47 | 30 | 2011-02-18 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 7.5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 | 0.83333 | 3.3333
JPC II | Viga I | VIP25X48 | 31 | 2011-02-20 | 2011-02-25 | 2011-02-25 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 7.75 | 2.5833 | 1.7222 | 1.2917 | 0.86111 | 3.4444
JPC II | Pilar | VIP25X49 | 32 | 2011-02-22 | 2011-02-27 | 2011-02-27 | 2 | 2Aço | 2Areia | 2Pedra | 2Adtivo | 2Cimento | 2Acessórios | 8 | 2.6667 | 1.7778 | 1.3333 | 0.88889 | 3.5556
JPC II | Viga Retangular | VIP25X50 | 33 | 2011-02-24 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 8.25 | 2.75 | 1.8333 | 1.375 | 0.91667 | 3.6667
JPC II | Terça | VIP25X51 | 34 | 2011-02-26 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 8.5 | 2.8333 | 1.8889 | 1.4167 | 0.94444 | 3.7778
JPC II | Viga I | VIP25X52 | 35 | 2011-02-28 | 2011-03-05 | 2011-03-05 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 8.75 | 2.9167 | 1.9444 | 1.4583 | 0.97222 | 3.8889
JPC II | Pilar | VIP25X53 | 36 | 2011-03-02 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 9 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 4
JPC II | Viga Retangular | VIP25X54 | 37 | 2011-03-04 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 9.25 | 3.0833 | 2.0556 | 1.5417 | 1.0278 | 4.1111
JPC II | Terça | VIP25X55 | 38 | 2011-03-06 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 9.5 | 3.1667 | 2.1111 | 1.5833 | 1.0556 | 4.2222
JPC II | Viga I | VIP25X56 | 39 | 2011-03-08 | 2011-03-13 | 2011-03-13 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 9.75 | 3.25 | 2.1667 | 1.625 | 1.0833 | 4.3333
OSTILLO | Pilar | VIP25X57 | 40 | 2011-03-10 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 10 | 3.3333 | 2.2222 | 1.6667 | 1.1111 | 4.4444
OSTILLO | Viga Retangular | VIP25X58 | 41 | 2011-03-12 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 10.25 | 3.4167 | 2.2778 | 1.7083 | 1.1389 | 4.5556
OSTILLO | Terça | VIP25X59 | 42 | 2011-03-14 | 2011-03-19 | 2011-03-19 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 10.5 | 3.5 | 2.3333 | 1.75 | 1.1667 | 4.6667
OSTILLO | Viga I | VIP25X60 | 43 | 2011-03-16 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 10.75 | 3.5833 | 2.3889 | 1.7917 | 1.1944 | 4.7778
OSTILLO | Viga I | VIP25X61 | 44 | 2011-03-18 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 11 | 3.6667 | 2.4444 | 1.8333 | 1.2222 | 4.8889
OSTILLO | Viga I | VIP25X62 | 45 | 2011-03-20 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 11.25 | 3.75 | 2.5 | 1.875 | 1.25 | 5
OSTILLO | Viga I | VIP25X63 | 46 | 2011-03-22 | 2011-03-27 | 2011-03-27 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 11.5 | 3.8333 | 2.5556 | 1.9167 | 1.2778 | 5.1111
OSTILLO | Viga I | VIP25X64 | 47 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 11.75 | 3.9167 | 2.6111 | 1.9583 | 1.3056 | 5.2222
OSTILLO | Viga I | VIP25X65 | 48 | 2011-03-26 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 3 | 3Aço | 3Areia | 3Pedra | 3Adtivo | 3Cimento | 3Acessórios | 12 | 4 | 2.6667 | 2 | 1.3333 | 5.3333
OSTILLO | Viga I | VIP25X66 | 49 | 2011-03-28 | 2011-04-02 | 2011-04-02 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 12.25 | 4.0833 | 2.7222 | 2.0417 | 1.3611 | 5.4444
OSTILLO | Viga I | VIP25X67 | 50 | 2011-03-30 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 12.5 | 4.1667 | 2.7778 | 2.0833 | 1.3889 | 5.5556
OSTILLO | Viga I | VIP25X68 | 51 | 2011-04-01 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 12.75 | 4.25 | 2.8333 | 2.125 | 1.4167 | 5.6667
OSTILLO | Viga I | VIP25X69 | 52 | 2011-04-03 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 13 | 4.3333 | 2.8889 | 2.1667 | 1.4444 | 5.7778
OSTILLO | Viga I | VIP25X70 | 53 | 2011-04-05 | 2011-04-10 | 2011-04-10 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 13.25 | 4.4167 | 2.9444 | 2.2083 | 1.4722 | 5.8889
OSTILLO | Viga I | VIP25X71 | 54 | 2011-04-07 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 13.5 | 4.5 | 3 | 2.25 | 1.5 | 6
OSTILLO | Viga I | VIP25X72 | 55 | 2011-04-09 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 13.75 | 4.5833 | 3.0556 | 2.2917 | 1.5278 | 6.1111
OSTILLO | Viga I | VIP25X73 | 56 | 2011-04-11 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 14 | 4.6667 | 3.1111 | 2.3333 | 1.5556 | 6.2222
OSTILLO | Viga I | VIP25X74 | 57 | 2011-04-13 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 14.25 | 4.75 | 3.1667 | 2.375 | 1.5833 | 6.3333
OSTILLO | Viga I | VIP25X75 | 58 | 2011-04-15 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 14.5 | 4.8333 | 3.2222 | 2.4167 | 1.6111 | 6.4444
OSTILLO | Viga I | VIP25X76 | 59 | 2011-04-17 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 14.75 | 4.9167 | 3.2778 | 2.4583 | 1.6389 | 6.5556
OSTILLO | Viga I | VIP25X77 | 60 | 2011-04-19 | 2011-04-24 | 2011-04-24 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 15 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 1.6667 | 6.6667
OSTILLO | Viga I | VIP25X78 | 61 | 2011-04-21 | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 15.25 | 5.0833 | 3.3889 | 2.5417 | 1.6944 | 6.7778
OSTILLO | Viga I | VIP25X79 | 62 | 2011-04-23 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 15.5 | 5.1667 | 3.4444 | 2.5833 | 1.7222 | 6.8889
OSTILLO | Viga I | VIP25X80 | 63 | 2011-04-25 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 4 | 4Aço | 4Areia | 4Pedra | 4Adtivo | 4Cimento | 4Acessórios | 15.75 | 5.25 | 3.5 | 2.625 | 1.75 | 7
OSTILLO | Viga I | VIP25X81 | 64 | 2011-04-27 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 16 | 5.3333 | 3.5556 | 2.6667 | 1.7778 | 7.1111
OSTILLO | Viga I | VIP25X82 | 65 | 2011-04-29 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 16.25 | 5.4167 | 3.6111 | 2.7083 | 1.8056 | 7.2222
OSTILLO | Viga I | VIP25X83 | 66 | 2011-05-01 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 16.5 | 5.5 | 3.6667 | 2.75 | 1.8333 | 7.3333
OSTILLO | Viga I | VIP25X84 | 67 | 2011-05-03 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 16.75 | 5.5833 | 3.7222 | 2.7917 | 1.8611 | 7.4444
OSTILLO | Viga I | VIP25X85 | 68 | 2011-05-05 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 17 | 5.6667 | 3.7778 | 2.8333 | 1.8889 | 7.5556
OSTILLO | Viga I | VIP25X86 | 69 | 2011-05-07 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 17.25 | 5.75 | 3.8333 | 2.875 | 1.9167 | 7.6667
OSTILLO | Viga I | VIP25X87 | 70 | 2011-05-09 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 17.5 | 5.8333 | 3.8889 | 2.9167 | 1.9444 | 7.7778
OSTILLO | Viga I | VIP25X88 | 71 | 2011-05-11 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 17.75 | 5.9167 | 3.9444 | 2.9583 | 1.9722 | 7.8889
OSTILLO | Viga I | VIP25X89 | 72 | 2011-05-13 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8
OSTILLO | Viga I | VIP25X90 | 73 | 2011-05-15 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 18.25 | 6.0833 | 4.0556 | 3.0417 | 2.0278 | 8.1111
OSTILLO | Viga I | VIP25X91 | 74 | 2011-05-17 | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 18.5 | 6.1667 | 4.1111 | 3.0833 | 2.0556 | 8.2222
OSTILLO | Viga I | VIP25X92 | 75 | 2011-05-19 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 18.75 | 6.25 | 4.1667 | 3.125 | 2.0833 | 8.3333
OSTILLO | Viga I | VIP25X93 | 76 | 2011-05-21 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 19 | 6.3333 | 4.2222 | 3.1667 | 2.1111 | 8.4444
OSTILLO | Viga I | VIP25X94 | 77 | 2011-05-23 | 2011-05-28 | 2011-05-28 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 19.25 | 6.4167 | 4.2778 | 3.2083 | 2.1389 | 8.5556
OSTILLO | Viga I | VIP25X95 | 78 | 2011-05-25 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 5 | 5Aço | 5Areia | 5Pedra | 5Adtivo | 5Cimento | 5Acessórios | 19.5 | 6.5 | 4.3333 | 3.25 | 2.1667 | 8.6667
OSTILLO | Viga I | VIP25X96 | 79 | 2011-05-27 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 19.75 | 6.5833 | 4.3889 | 3.2917 | 2.1944 | 8.7778
OSTILLO | Viga I | VIP25X97 | 80 | 2011-05-29 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 20 | 6.6667 | 4.4444 | 3.3333 | 2.2222 | 8.8889
OSTILLO | Viga I | VIP25X98 | 81 | 2011-05-31 | 2011-06-05 | 2011-06-05 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 20.25 | 6.75 | 4.5 | 3.375 | 2.25 | 9
OSTILLO | Viga I | VIP25X99 | 82 | 2011-06-02 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 20.5 | 6.8333 | 4.5556 | 3.4167 | 2.2778 | 9.1111
OSTILLO | Viga I | VIP25X100 | 83 | 2011-06-04 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 20.75 | 6.9167 | 4.6111 | 3.4583 | 2.3056 | 9.2222
OSTILLO | Viga I | VIP25X101 | 84 | 2011-06-06 | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 21 | 7 | 4.6667 | 3.5 | 2.3333 | 9.3333
OSTILLO | Viga I | VIP25X102 | 85 | 2011-06-08 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 21.25 | 7.0833 | 4.7222 | 3.5417 | 2.3611 | 9.4444
OSTILLO | Viga I | VIP25X103 | 86 | 2011-06-10 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 21.5 | 7.1667 | 4.7778 | 3.5833 | 2.3889 | 9.5556
OSTILLO | Viga I | VIP25X104 | 87 | 2011-06-12 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 21.75 | 7.25 | 4.8333 | 3.625 | 2.4167 | 9.6667
OSTILLO | Viga I | VIP25X105 | 88 | 2011-06-14 | 2011-06-19 | 2011-06-19 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 22 | 7.3333 | 4.8889 | 3.6667 | 2.4444 | 9.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X106 | 89 | 2011-06-16 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 22.25 | 7.4167 | 4.9444 | 3.7083 | 2.4722 | 9.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X107 | 90 | 2011-06-18 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 22.5 | 7.5 | 5 | 3.75 | 2.5 | 10
RIPARE | Viga I | VIP25X108 | 91 | 2011-06-20 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 22.75 | 7.5833 | 5.0556 | 3.7917 | 2.5278 | 10.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X109 | 92 | 2011-06-22 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 23 | 7.6667 | 5.1111 | 3.8333 | 2.5556 | 10.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X110 | 93 | 2011-06-24 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 6 | 6Aço | 6Areia | 6Pedra | 6Adtivo | 6Cimento | 6Acessórios | 23.25 | 7.75 | 5.1667 | 3.875 | 2.5833 | 10.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X111 | 94 | 2011-06-26 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 23.5 | 7.8333 | 5.2222 | 3.9167 | 2.6111 | 10.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X112 | 95 | 2011-06-28 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 23.75 | 7.9167 | 5.2778 | 3.9583 | 2.6389 | 10.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X113 | 96 | 2011-06-30 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 24 | 8 | 5.3333 | 4 | 2.6667 | 10.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X114 | 97 | 2011-07-02 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 24.25 | 8.0833 | 5.3889 | 4.0417 | 2.6944 | 10.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X115 | 98 | 2011-07-04 | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 24.5 | 8.1667 | 5.4444 | 4.0833 | 2.7222 | 10.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X116 | 99 | 2011-07-06 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 24.75 | 8.25 | 5.5 | 4.125 | 2.75 | 11
RIPARE | Viga I | VIP25X117 | 100 | 2011-07-08 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 25 | 8.3333 | 5.5556 | 4.1667 | 2.7778 | 11.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X118 | 101 | 2011-07-10 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 25.25 | 8.4167 | 5.6111 | 4.2083 | 2.8056 | 11.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X119 | 102 | 2011-07-12 | 2011-07-17 | 2011-07-17 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 25.5 | 8.5 | 5.6667 | 4.25 | 2.8333 | 11.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X120 | 103 | 2011-07-14 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 25.75 | 8.5833 | 5.7222 | 4.2917 | 2.8611 | 11.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X121 | 104 | 2011-07-16 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 26 | 8.6667 | 5.7778 | 4.3333 | 2.8889 | 11.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X122 | 105 | 2011-07-18 | 2011-07-23 | 2011-07-23 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 26.25 | 8.75 | 5.8333 | 4.375 | 2.9167 | 11.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X123 | 106 | 2011-07-20 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 26.5 | 8.8333 | 5.8889 | 4.4167 | 2.9444 | 11.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X124 | 107 | 2011-07-22 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 26.75 | 8.9167 | 5.9444 | 4.4583 | 2.9722 | 11.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X125 | 108 | 2011-07-24 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 27 | 9 | 6 | 4.5 | 3 | 12
RIPARE | Viga I | VIP25X126 | 109 | 2011-07-26 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | 7 | 7Aço | 7Areia | 7Pedra | 7Adtivo | 7Cimento | 7Acessórios | 27.25 | 9.0833 | 6.0556 | 4.5417 | 3.0278 | 12.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X127 | 110 | 2011-07-28 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 27.5 | 9.1667 | 6.1111 | 4.5833 | 3.0556 | 12.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X128 | 111 | 2011-07-30 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 27.75 | 9.25 | 6.1667 | 4.625 | 3.0833 | 12.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X129 | 112 | 2011-08-01 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 28 | 9.3333 | 6.2222 | 4.6667 | 3.1111 | 12.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X130 | 113 | 2011-08-03 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 28.25 | 9.4167 | 6.2778 | 4.7083 | 3.1389 | 12.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X131 | 114 | 2011-08-05 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 28.5 | 9.5 | 6.3333 | 4.75 | 3.1667 | 12.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X132 | 115 | 2011-08-07 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 28.75 | 9.5833 | 6.3889 | 4.7917 | 3.1944 | 12.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X133 | 116 | 2011-08-09 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 29 | 9.6667 | 6.4444 | 4.8333 | 3.2222 | 12.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X134 | 117 | 2011-08-11 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 29.25 | 9.75 | 6.5 | 4.875 | 3.25 | 13
RIPARE | Viga I | VIP25X135 | 118 | 2011-08-13 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 29.5 | 9.8333 | 6.5556 | 4.9167 | 3.2778 | 13.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X136 | 119 | 2011-08-15 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 29.75 | 9.9167 | 6.6111 | 4.9583 | 3.3056 | 13.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X137 | 120 | 2011-08-17 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 30 | 10 | 6.6667 | 5 | 3.3333 | 13.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X138 | 121 | 2011-08-19 | 2011-08-24 | 2011-08-24 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 30.25 | 10.0833 | 6.7222 | 5.0417 | 3.3611 | 13.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X139 | 122 | 2011-08-21 | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 30.5 | 10.1667 | 6.7778 | 5.0833 | 3.3889 | 13.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X140 | 123 | 2011-08-23 | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 30.75 | 10.25 | 6.8333 | 5.125 | 3.4167 | 13.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X141 | 124 | 2011-08-25 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 8 | 8Aço | 8Areia | 8Pedra | 8Adtivo | 8Cimento | 8Acessórios | 31 | 10.3333 | 6.8889 | 5.1667 | 3.4444 | 13.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X142 | 125 | 2011-08-27 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 31.25 | 10.4167 | 6.9444 | 5.2083 | 3.4722 | 13.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X143 | 126 | 2011-08-29 | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 31.5 | 10.5 | 7 | 5.25 | 3.5 | 14
RIPARE | Viga I | VIP25X144 | 127 | 2011-08-31 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 31.75 | 10.5833 | 7.0556 | 5.2917 | 3.5278 | 14.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X145 | 128 | 2011-09-02 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 32 | 10.6667 | 7.1111 | 5.3333 | 3.5556 | 14.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X146 | 129 | 2011-09-04 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 32.25 | 10.75 | 7.1667 | 5.375 | 3.5833 | 14.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X147 | 130 | 2011-09-06 | 2011-09-11 | 2011-09-11 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 32.5 | 10.8333 | 7.2222 | 5.4167 | 3.6111 | 14.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X148 | 131 | 2011-09-08 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 32.75 | 10.9167 | 7.2778 | 5.4583 | 3.6389 | 14.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X149 | 132 | 2011-09-10 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 33 | 11 | 7.3333 | 5.5 | 3.6667 | 14.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X150 | 133 | 2011-09-12 | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 33.25 | 11.0833 | 7.3889 | 5.5417 | 3.6944 | 14.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X151 | 134 | 2011-09-14 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 33.5 | 11.1667 | 7.4444 | 5.5833 | 3.7222 | 14.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X152 | 135 | 2011-09-16 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 33.75 | 11.25 | 7.5 | 5.625 | 3.75 | 15
RIPARE | Viga I | VIP25X153 | 136 | 2011-09-18 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 34 | 11.3333 | 7.5556 | 5.6667 | 3.7778 | 15.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X154 | 137 | 2011-09-20 | 2011-09-25 | 2011-09-25 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 34.25 | 11.4167 | 7.6111 | 5.7083 | 3.8056 | 15.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X155 | 138 | 2011-09-22 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 34.5 | 11.5 | 7.6667 | 5.75 | 3.8333 | 15.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X156 | 139 | 2011-09-24 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 9 | 9Aço | 9Areia | 9Pedra | 9Adtivo | 9Cimento | 9Acessórios | 34.75 | 11.5833 | 7.7222 | 5.7917 | 3.8611 | 15.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X157 | 140 | 2011-09-26 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 35 | 11.6667 | 7.7778 | 5.8333 | 3.8889 | 15.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X158 | 141 | 2011-09-28 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 35.25 | 11.75 | 7.8333 | 5.875 | 3.9167 | 15.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X159 | 142 | 2011-09-30 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 35.5 | 11.8333 | 7.8889 | 5.9167 | 3.9444 | 15.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X160 | 143 | 2011-10-02 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 35.75 | 11.9167 | 7.9444 | 5.9583 | 3.9722 | 15.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X161 | 144 | 2011-10-04 | 2011-10-09 | 2011-10-09 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 36 | 12 | 8 | 6 | 4 | 16
RIPARE | Viga I | VIP25X162 | 145 | 2011-10-06 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 36.25 | 12.0833 | 8.0556 | 6.0417 | 4.0278 | 16.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X163 | 146 | 2011-10-08 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 36.5 | 12.1667 | 8.1111 | 6.0833 | 4.0556 | 16.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X164 | 147 | 2011-10-10 | 2011-10-15 | 2011-10-15 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 36.75 | 12.25 | 8.1667 | 6.125 | 4.0833 | 16.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X165 | 148 | 2011-10-12 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 37 | 12.3333 | 8.2222 | 6.1667 | 4.1111 | 16.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X166 | 149 | 2011-10-14 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 37.25 | 12.4167 | 8.2778 | 6.2083 | 4.1389 | 16.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X167 | 150 | 2011-10-16 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 37.5 | 12.5 | 8.3333 | 6.25 | 4.1667 | 16.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X168 | 151 | 2011-10-18 | 2011-10-23 | 2011-10-23 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 37.75 | 12.5833 | 8.3889 | 6.2917 | 4.1944 | 16.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X169 | 152 | 2011-10-20 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 38 | 12.6667 | 8.4444 | 6.3333 | 4.2222 | 16.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X170 | 153 | 2011-10-22 | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 38.25 | 12.75 | 8.5 | 6.375 | 4.25 | 17
RIPARE | Viga I | VIP25X171 | 154 | 2011-10-24 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 38.5 | 12.8333 | 8.5556 | 6.4167 | 4.2778 | 17.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X172 | 155 | 2011-10-26 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 10 | 10Aço | 10Areia | 10Pedra | 10Adtivo | 10Cimento | 10Acessórios | 38.75 | 12.9167 | 8.6111 | 6.4583 | 4.3056 | 17.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X173 | 156 | 2011-10-28 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 39 | 13 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 17.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X174 | 157 | 2011-10-30 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 39.25 | 13.0833 | 8.7222 | 6.5417 | 4.3611 | 17.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X175 | 158 | 2011-11-01 | 2011-11-06 | 2011-11-06 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 39.5 | 13.1667 | 8.7778 | 6.5833 | 4.3889 | 17.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X176 | 159 | 2011-11-03 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 39.75 | 13.25 | 8.8333 | 6.625 | 4.4167 | 17.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X177 | 160 | 2011-11-05 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 40 | 13.3333 | 8.8889 | 6.6667 | 4.4444 | 17.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X178 | 161 | 2011-11-07 | 2011-11-12 | 2011-11-12 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 40.25 | 13.4167 | 8.9444 | 6.7083 | 4.4722 | 17.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X179 | 162 | 2011-11-09 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 40.5 | 13.5 | 9 | 6.75 | 4.5 | 18
RIPARE | Viga I | VIP25X180 | 163 | 2011-11-11 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 40.75 | 13.5833 | 9.0556 | 6.7917 | 4.5278 | 18.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X181 | 164 | 2011-11-13 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 41 | 13.6667 | 9.1111 | 6.8333 | 4.5556 | 18.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X182 | 165 | 2011-11-15 | 2011-11-20 | 2011-11-20 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 41.25 | 13.75 | 9.1667 | 6.875 | 4.5833 | 18.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X183 | 166 | 2011-11-17 | 2011-11-22 | 2011-11-22 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 41.5 | 13.8333 | 9.2222 | 6.9167 | 4.6111 | 18.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X184 | 167 | 2011-11-19 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 41.75 | 13.9167 | 9.2778 | 6.9583 | 4.6389 | 18.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X185 | 168 | 2011-11-21 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 42 | 14 | 9.3333 | 7 | 4.6667 | 18.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X186 | 169 | 2011-11-23 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 42.25 | 14.0833 | 9.3889 | 7.0417 | 4.6944 | 18.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X187 | 170 | 2011-11-25 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 11 | 11Aço | 11Areia | 11Pedra | 11Adtivo | 11Cimento | 11Acessórios | 42.5 | 14.1667 | 9.4444 | 7.0833 | 4.7222 | 18.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X188 | 171 | 2011-11-27 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 42.75 | 14.25 | 9.5 | 7.125 | 4.75 | 19
RIPARE | Viga I | VIP25X189 | 172 | 2011-11-29 | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 43 | 14.3333 | 9.5556 | 7.1667 | 4.7778 | 19.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X190 | 173 | 2011-12-01 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 43.25 | 14.4167 | 9.6111 | 7.2083 | 4.8056 | 19.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X191 | 174 | 2011-12-03 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 43.5 | 14.5 | 9.6667 | 7.25 | 4.8333 | 19.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X192 | 175 | 2011-12-05 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 43.75 | 14.5833 | 9.7222 | 7.2917 | 4.8611 | 19.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X193 | 176 | 2011-12-07 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 44 | 14.6667 | 9.7778 | 7.3333 | 4.8889 | 19.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X194 | 177 | 2011-12-09 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 44.25 | 14.75 | 9.8333 | 7.375 | 4.9167 | 19.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X195 | 178 | 2011-12-11 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 44.5 | 14.8333 | 9.8889 | 7.4167 | 4.9444 | 19.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X196 | 179 | 2011-12-13 | 2011-12-18 | 2011-12-18 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 44.75 | 14.9167 | 9.9444 | 7.4583 | 4.9722 | 19.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X197 | 180 | 2011-12-15 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 45 | 15 | 10 | 7.5 | 5 | 20
RIPARE | Viga I | VIP25X198 | 181 | 2011-12-17 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 45.25 | 15.0833 | 10.0556 | 7.5417 | 5.0278 | 20.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X199 | 182 | 2011-12-19 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 45.5 | 15.1667 | 10.1111 | 7.5833 | 5.0556 | 20.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X200 | 183 | 2011-12-21 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 45.75 | 15.25 | 10.1667 | 7.625 | 5.0833 | 20.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X201 | 184 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 46 | 15.3333 | 10.2222 | 7.6667 | 5.1111 | 20.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X202 | 185 | 2011-12-25 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 12 | 12Aço | 12Areia | 12Pedra | 12Adtivo | 12Cimento | 12Acessórios | 46.25 | 15.4167 | 10.2778 | 7.7083 | 5.1389 | 20.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X203 | 186 | 2011-12-27 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 46.5 | 15.5 | 10.3333 | 7.75 | 5.1667 | 20.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X204 | 187 | 2011-12-29 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 46.75 | 15.5833 | 10.3889 | 7.7917 | 5.1944 | 20.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X205 | 188 | 2011-12-31 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 47 | 15.6667 | 10.4444 | 7.8333 | 5.2222 | 20.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X206 | 189 | 2012-01-02 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 47.25 | 15.75 | 10.5 | 7.875 | 5.25 | 21
RIPARE | Viga I | VIP25X207 | 190 | 2012-01-04 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 47.5 | 15.8333 | 10.5556 | 7.9167 | 5.2778 | 21.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X208 | 191 | 2012-01-06 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 47.75 | 15.9167 | 10.6111 | 7.9583 | 5.3056 | 21.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X209 | 192 | 2012-01-08 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 48 | 16 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 21.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X210 | 193 | 2012-01-10 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 48.25 | 16.0833 | 10.7222 | 8.0417 | 5.3611 | 21.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X211 | 194 | 2012-01-12 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 48.5 | 16.1667 | 10.7778 | 8.0833 | 5.3889 | 21.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X212 | 195 | 2012-01-14 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 48.75 | 16.25 | 10.8333 | 8.125 | 5.4167 | 21.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X213 | 196 | 2012-01-16 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 49 | 16.3333 | 10.8889 | 8.1667 | 5.4444 | 21.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X214 | 197 | 2012-01-18 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 49.25 | 16.4167 | 10.9444 | 8.2083 | 5.4722 | 21.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X215 | 198 | 2012-01-20 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 49.5 | 16.5 | 11 | 8.25 | 5.5 | 22
RIPARE | Viga I | VIP25X216 | 199 | 2012-01-22 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 49.75 | 16.5833 | 11.0556 | 8.2917 | 5.5278 | 22.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X217 | 200 | 2012-01-24 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 50 | 16.6667 | 11.1111 | 8.3333 | 5.5556 | 22.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X218 | 201 | 2012-01-26 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 50.25 | 16.75 | 11.1667 | 8.375 | 5.5833 | 22.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X219 | 202 | 2012-01-28 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 50.5 | 16.8333 | 11.2222 | 8.4167 | 5.6111 | 22.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X220 | 203 | 2012-01-30 | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 50.75 | 16.9167 | 11.2778 | 8.4583 | 5.6389 | 22.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X221 | 204 | 2012-02-01 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 51 | 17 | 11.3333 | 8.5 | 5.6667 | 22.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X222 | 205 | 2012-02-03 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 51.25 | 17.0833 | 11.3889 | 8.5417 | 5.6944 | 22.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X223 | 206 | 2012-02-05 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 51.5 | 17.1667 | 11.4444 | 8.5833 | 5.7222 | 22.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X224 | 207 | 2012-02-07 | 2012-02-12 | 2012-02-12 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 51.75 | 17.25 | 11.5 | 8.625 | 5.75 | 23
RIPARE | Viga I | VIP25X225 | 208 | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 52 | 17.3333 | 11.5556 | 8.6667 | 5.7778 | 23.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X226 | 209 | 2012-02-11 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 52.25 | 17.4167 | 11.6111 | 8.7083 | 5.8056 | 23.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X227 | 210 | 2012-02-13 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 52.5 | 17.5 | 11.6667 | 8.75 | 5.8333 | 23.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X228 | 211 | 2012-02-15 | 2012-02-20 | 2012-02-20 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 52.75 | 17.5833 | 11.7222 | 8.7917 | 5.8611 | 23.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X229 | 212 | 2012-02-17 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 53 | 17.6667 | 11.7778 | 8.8333 | 5.8889 | 23.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X230 | 213 | 2012-02-19 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 53.25 | 17.75 | 11.8333 | 8.875 | 5.9167 | 23.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X231 | 214 | 2012-02-21 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 53.5 | 17.8333 | 11.8889 | 8.9167 | 5.9444 | 23.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X232 | 215 | 2012-02-23 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 53.75 | 17.9167 | 11.9444 | 8.9583 | 5.9722 | 23.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X233 | 216 | 2012-02-25 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 54 | 18 | 12 | 9 | 6 | 24
RIPARE | Viga I | VIP25X234 | 217 | 2012-02-27 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 54.25 | 18.0833 | 12.0556 | 9.0417 | 6.0278 | 24.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X235 | 218 | 2012-02-29 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 54.5 | 18.1667 | 12.1111 | 9.0833 | 6.0556 | 24.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X236 | 219 | 2012-03-02 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 54.75 | 18.25 | 12.1667 | 9.125 | 6.0833 | 24.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X237 | 220 | 2012-03-04 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 55 | 18.3333 | 12.2222 | 9.1667 | 6.1111 | 24.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X238 | 221 | 2012-03-06 | 2012-03-11 | 2012-03-11 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 55.25 | 18.4167 | 12.2778 | 9.2083 | 6.1389 | 24.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X239 | 222 | 2012-03-08 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 55.5 | 18.5 | 12.3333 | 9.25 | 6.1667 | 24.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X240 | 223 | 2012-03-10 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 55.75 | 18.5833 | 12.3889 | 9.2917 | 6.1944 | 24.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X241 | 224 | 2012-03-12 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 56 | 18.6667 | 12.4444 | 9.3333 | 6.2222 | 24.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X242 | 225 | 2012-03-14 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 56.25 | 18.75 | 12.5 | 9.375 | 6.25 | 25
RIPARE | Viga I | VIP25X243 | 226 | 2012-03-16 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 56.5 | 18.8333 | 12.5556 | 9.4167 | 6.2778 | 25.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X244 | 227 | 2012-03-18 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 56.75 | 18.9167 | 12.6111 | 9.4583 | 6.3056 | 25.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X245 | 228 | 2012-03-20 | 2012-03-25 | 2012-03-25 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 57 | 19 | 12.6667 | 9.5 | 6.3333 | 25.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X246 | 229 | 2012-03-22 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 57.25 | 19.0833 | 12.7222 | 9.5417 | 6.3611 | 25.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X247 | 230 | 2012-03-24 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 57.5 | 19.1667 | 12.7778 | 9.5833 | 6.3889 | 25.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X248 | 231 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 57.75 | 19.25 | 12.8333 | 9.625 | 6.4167 | 25.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X249 | 232 | 2012-03-28 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 58 | 19.3333 | 12.8889 | 9.6667 | 6.4444 | 25.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X250 | 233 | 2012-03-30 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 58.25 | 19.4167 | 12.9444 | 9.7083 | 6.4722 | 25.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X251 | 234 | 2012-04-01 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 58.5 | 19.5 | 13 | 9.75 | 6.5 | 26
RIPARE | Viga I | VIP25X252 | 235 | 2012-04-03 | 2012-04-08 | 2012-04-08 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 58.75 | 19.5833 | 13.0556 | 9.7917 | 6.5278 | 26.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X253 | 236 | 2012-04-05 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 59 | 19.6667 | 13.1111 | 9.8333 | 6.5556 | 26.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X254 | 237 | 2012-04-07 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 59.25 | 19.75 | 13.1667 | 9.875 | 6.5833 | 26.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X255 | 238 | 2012-04-09 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 59.5 | 19.8333 | 13.2222 | 9.9167 | 6.6111 | 26.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X256 | 239 | 2012-04-11 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 59.75 | 19.9167 | 13.2778 | 9.9583 | 6.6389 | 26.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X257 | 240 | 2012-04-13 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 60 | 20 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 26.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X258 | 241 | 2012-04-15 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 60.25 | 20.0833 | 13.3889 | 10.0417 | 6.6944 | 26.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X259 | 242 | 2012-04-17 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 60.5 | 20.1667 | 13.4444 | 10.0833 | 6.7222 | 26.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X260 | 243 | 2012-04-19 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 60.75 | 20.25 | 13.5 | 10.125 | 6.75 | 27
RIPARE | Viga I | VIP25X261 | 244 | 2012-04-21 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 61 | 20.3333 | 13.5556 | 10.1667 | 6.7778 | 27.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X262 | 245 | 2012-04-23 | 2012-04-28 | 2012-04-28 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 61.25 | 20.4167 | 13.6111 | 10.2083 | 6.8056 | 27.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X263 | 246 | 2012-04-25 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 61.5 | 20.5 | 13.6667 | 10.25 | 6.8333 | 27.3333
RIPARE | Viga I | VIP25X264 | 247 | 2012-04-27 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 61.75 | 20.5833 | 13.7222 | 10.2917 | 6.8611 | 27.4444
RIPARE | Viga I | VIP25X265 | 248 | 2012-04-29 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 62 | 20.6667 | 13.7778 | 10.3333 | 6.8889 | 27.5556
RIPARE | Viga I | VIP25X266 | 249 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 62.25 | 20.75 | 13.8333 | 10.375 | 6.9167 | 27.6667
RIPARE | Viga I | VIP25X267 | 250 | 2012-05-03 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 62.5 | 20.8333 | 13.8889 | 10.4167 | 6.9444 | 27.7778
RIPARE | Viga I | VIP25X268 | 251 | 2012-05-05 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 62.75 | 20.9167 | 13.9444 | 10.4583 | 6.9722 | 27.8889
RIPARE | Viga I | VIP25X269 | 252 | 2012-05-07 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 63 | 21 | 14 | 10.5 | 7 | 28
RIPARE | Viga I | VIP25X270 | 253 | 2012-05-09 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 63.25 | 21.0833 | 14.0556 | 10.5417 | 7.0278 | 28.1111
RIPARE | Viga I | VIP25X271 | 254 | 2012-05-11 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 63.5 | 21.1667 | 14.1111 | 10.5833 | 7.0556 | 28.2222
RIPARE | Viga I | VIP25X272 | 255 | 2012-05-13 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 63.75 | 21.25 | 14.1667 | 10.625 | 7.0833 | 28.3333
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X273 | 256 | 2012-05-15 | 2012-05-20 | 2012-05-20 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 64 | 21.3333 | 14.2222 | 10.6667 | 7.1111 | 28.4444
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X274 | 257 | 2012-05-17 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 64.25 | 21.4167 | 14.2778 | 10.7083 | 7.1389 | 28.5556
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X275 | 258 | 2012-05-19 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 64.5 | 21.5 | 14.3333 | 10.75 | 7.1667 | 28.6667
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X276 | 259 | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 64.75 | 21.5833 | 14.3889 | 10.7917 | 7.1944 | 28.7778
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X277 | 260 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 65 | 21.6667 | 14.4444 | 10.8333 | 7.2222 | 28.8889
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X278 | 261 | 2012-05-25 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 65.25 | 21.75 | 14.5 | 10.875 | 7.25 | 29
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X279 | 262 | 2012-05-27 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 65.5 | 21.8333 | 14.5556 | 10.9167 | 7.2778 | 29.1111
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X280 | 263 | 2012-05-29 | 2012-06-03 | 2012-06-03 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 65.75 | 21.9167 | 14.6111 | 10.9583 | 7.3056 | 29.2222
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X281 | 264 | 2012-05-31 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 66 | 22 | 14.6667 | 11 | 7.3333 | 29.3333
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X282 | 265 | 2012-06-02 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 66.25 | 22.0833 | 14.7222 | 11.0417 | 7.3611 | 29.4444
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X283 | 266 | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 66.5 | 22.1667 | 14.7778 | 11.0833 | 7.3889 | 29.5556
JULIO SIMOES | Viga I | VIP25X284 | 267 | 2012-06-06 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 66.75 | 22.25 | 14.8333 | 11.125 | 7.4167 | 29.6667
JPC II | Viga I | VIP25X285 | 268 | 2012-06-08 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 67 | 22.3333 | 14.8889 | 11.1667 | 7.4444 | 29.7778
JPC II | Viga I | VIP25X286 | 269 | 2012-06-10 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 67.25 | 22.4167 | 14.9444 | 11.2083 | 7.4722 | 29.8889
JPC II | Viga I | VIP25X287 | 270 | 2012-06-12 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 67.5 | 22.5 | 15 | 11.25 | 7.5 | 30
JPC II | Viga I | VIP25X288 | 271 | 2012-06-14 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 67.75 | 22.5833 | 15.0556 | 11.2917 | 7.5278 | 30.1111
JPC II | Viga I | VIP25X289 | 272 | 2012-06-16 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 68 | 22.6667 | 15.1111 | 11.3333 | 7.5556 | 30.2222
JPC II | Viga I | VIP25X290 | 273 | 2012-06-18 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 68.25 | 22.75 | 15.1667 | 11.375 | 7.5833 | 30.3333
JPC II | Viga I | VIP25X291 | 274 | 2012-06-20 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 68.5 | 22.8333 | 15.2222 | 11.4167 | 7.6111 | 30.4444
JPC II | Viga I | VIP25X292 | 275 | 2012-06-22 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 68.75 | 22.9167 | 15.2778 | 11.4583 | 7.6389 | 30.5556
JPC II | Viga I | VIP25X293 | 276 | 2012-06-24 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 69 | 23 | 15.3333 | 11.5 | 7.6667 | 30.6667
JPC II | Viga I | VIP25X294 | 277 | 2012-06-26 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012 | 2012Aço | 2012Areia | 2012Pedra | 2012Adtivo | 2012Cimento | 2012Acessórios | 69.25 | 23.0833 | 15.3889 | 11.5417 | 7.6944 | 30.7778
Formulas:
CÓD. = [Termino]
Concretagem = [Concretagem, row above]+2
Termino = [Termino, row above]+2

## Plan2
CONSUMO MENSAL
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2012
[13 empty] | Material | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 2012
1Aço | 2Aço | 3Aço | 4Aço | 5Aço | 6Aço | 7Aço | 8Aço | 9Aço | 10Aço | 11Aço | 12Aço | 2012Aço | Aço | 35.75 | 89.25 | 162 | 210 | 266.25 | 322.5 | 406 | 438.75 | 495 | 590 | 611.25 | 667.5 | 5324.5
1Areia | 2Areia | 3Areia | 4Areia | 5Areia | 6Areia | 7Areia | 8Areia | 9Areia | 10Areia | 11Areia | 12Areia | 2012Areia | Areia | 11.9167 | 29.75 | 54 | 70 | 88.75 | 107.5 | 135.3333 | 146.25 | 165 | 196.6667 | 203.75 | 222.5 | 1774.8333
1Pedra | 2Pedra | 3Pedra | 4Pedra | 5Pedra | 6Pedra | 7Pedra | 8Pedra | 9Pedra | 10Pedra | 11Pedra | 12Pedra | 2012Pedra | Pedra | 7.9444 | 19.8333 | 36 | 46.6667 | 59.1667 | 71.6667 | 90.2222 | 97.5 | 110 | 131.1111 | 135.8333 | 148.3333 | 1183.2222
1Adtivo | 2Adtivo | 3Adtivo | 4Adtivo | 5Adtivo | 6Adtivo | 7Adtivo | 8Adtivo | 9Adtivo | 10Adtivo | 11Adtivo | 12Adtivo | 2012Adtivo | Adtivo | 5.9583 | 14.875 | 27 | 35 | 44.375 | 53.75 | 67.6667 | 73.125 | 82.5 | 98.3333 | 101.875 | 111.25 | 887.4167
1Cimento | 2Cimento | 3Cimento | 4Cimento | 5Cimento | 6Cimento | 7Cimento | 8Cimento | 9Cimento | 10Cimento | 11Cimento | 12Cimento | 2012Cimento | Cimento | 3.9722 | 9.9167 | 18 | 23.3333 | 29.5833 | 35.8333 | 45.1111 | 48.75 | 55 | 65.5556 | 67.9167 | 74.1667 | 591.6111
1Acessórios | 2Acessórios | 3Acessórios | 4Acessórios | 5Acessórios | 6Acessórios | 7Acessórios | 8Acessórios | 9Acessórios | 10Acessórios | 11Acessórios | 12Acessórios | 2012Acessórios | Acessórios | 15.8889 | 39.6667 | 72 | 93.3333 | 118.3333 | 143.3333 | 180.4444 | 195 | 220 | 262.2222 | 271.6667 | 296.6667 | 2366.4444

## Plan3
Açox
OBRA