## Cronograma Trabalho
CRONOGRAMA DE TRABALHO / RECURSOS DE PESSOAS E APOIO NECESSARIOS PARA OS SERVICIOS CAMPO PARA ESTUDO DE TRAFICO
| ESTAÇÃO | VÍA | Prioridade | TRECHO |  | DESCRIÇÃO DOS TRAMOS | LOCALIZAÇÃO | CONTAGENS | ESTAÇÃO DE ORGEM E DESTINO | CENSO DE CARGA | DIAS | [19 empty] | TURNO DE TRABALHO | PESSOAS EM CAMPO | APOIO NECESSARIO
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | [5 empty] | 2010-09-18 | 2010-09-19 | 2010-09-20 | 2010-09-21 | 2010-09-22 | 2010-09-23 | 2010-09-24 | 2010-09-25 | 2010-09-26 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 2010-09-30 | 2010-10-01 | 2010-10-02 | 2010-10-03 | 2010-10-04 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-07
| E0 | Panamericana | Tercero | - | - | Aduana de Santa Rosa Ancon | Km 40 Panamericana norte | 1 dia, 24 horas |  | Não | 2010-10-02: SABADO; 2010-10-03: DOMINGO CON ELECCIONES; 2010-10-06: EQ A | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | VERIFICAR NECESIDADE DE APOIO EXTRA
[9 empty] | Amostras de 400 veículos comerciais e por sentido |  | 2010-10-01: EQ E; 2010-10-04: EQ E | 12 HORAS | 5 PESSOAS | VERIFICAR NECESIDADE DE APOIO POLICIAL
1 | E1 | Av. Nestor Gambetta | Tercero | KM 0+000 | KM 4+400 | Entre Panamericana Norte e Ventanilla | KM 3+400 | 7 días, 24 horas | Não |  | 2010-09-25: EQUIPE A | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
[10 empty] | Sim | 2010-09-28: EQUIPO D | 12 HORAS | 4 PESSOAS | 2 POLICIAS EM CARRO PATRULHEIRO
| E2 | Av. Nestor Gambetta | Tercero | KM 4+400 | KM 8+500 | Trecho urbano de Ventanilla | KM 6+200 | 7 días, 24 horas/día | Não | Não | 2010-09-25: EQUIPE B | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
| E3 | Av. Nestor Gambetta | Tercero | KM 4+400 | KM 8+500 | Saída de la Ciudad de los Esportes | KM 6+400 | 1 día, 24 horas | Não | Não | 2010-10-05: EQ A | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
| E4 | Av. Nestor Gambetta | Tercero | KM 8+500 | KM 12+200 | Trecho de la Refinaria | KM 10+400 | 1 días, 24 horas/día | Não | Não | 2010-10-05: EQ B | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
2 | E5 | Av. Nestor Gambetta | Segundo | KM 12+200 | KM 19+000 | Trecho das transportadoras (FARGO LINE) | KM 15+700 | 7 días, 24 horas/día | Não | Não | 2010-09-18: EQUIPE A | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
| E6 | Av. Nestor Gambetta | Segundo | KM 12+200 | KM 19+000 | Próximo ao Óvalo 200 milhas | KM 18+700 | 1 día, 24 horas |  |  | 2010-10-04: EQ A | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
[9 empty] | Amostras de 400 veículos comerciais e por sentido |  | 2010-09-23: EQUIPE E | 12 HORAS | 5 PESSOAS | 2 POLICIAS EM CARRO PATRULHEIRO
[10 empty] | Sim | 2010-09-23: EQUIPE D | 12 HORAS | 4 PESSOAS | 2 POLICIAS EM CARRO PATRULHEIRO
| E7 | Av. Elmer Faucett | Segundo | - | - | Av Elmer Faucett Próximo ao Óvalo 200 milhas | A 200 m do Ovalo 200 millas | 7 días, 24 horas/día |  | Não | 2010-09-18: EQUIPE B | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
[9 empty] | Amostras de 400 veículos comerciais e por sentido |  | 2010-09-29: EQUIPE E | 12 HORAS | 5 PESSOAS | 2 POLICIAS EM CARRO PATRULHEIRO
3 | E8 | Av. Nestor Gambetta | Primero | KM 19+000 | KM 23+600 | Trecho do Aeropuerto e RANSA | KM 21+800 | 7 días, 24 horas/día | Não |  | 2010-09-18: EQUIPE C | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
[10 empty] | Sim | 2010-09-21: EQUIPE D | 12 HORAS | 4 PESSOAS | 2 POLICIAS EM CARRO PATRULHEIRO
4 | E9 | Av. Nestor Gambetta | Primero | KM 23+600 | KM 24+200 | Entre Av. Morales Duarez e Av/. Atalaya | KM 23+900 | 1 día, 24 horas/día | Não | Não | 2010-10-04: EQ B | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
| E10 | Av. Nestor Gambetta | Primero | KM 24+200 | KM 25+000 | Entre Av. Atalaya e Ovalo Centnário | 24+600 | 1 dia/, 24 horas/dia |  | Não | 2010-10-04: EQ C | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
[9 empty] | Amostras de 400 veículos comerciais e por sentido | Não | 2010-09-27: EQUIPE E | 12 HORAS | 5 PESSOAS | 2 POLICIAS EM CARRO PATRULHEIRO
5 | E11 | Av. Atalaya | Cuarto | - | - | Entre Av. Nestor Gambetta e Puerto de Callao | A 200 m da Av. Nestor Gambetta | 7 días, 24 horas/día | Não | Não | 2010-09-25: EQUIPE C | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
| E12 | Av. Atalaya | Cuarto | - | - | Entre Av. Nestor Gambetta e Puerto de Callao | A 200 m da Calle Guardia Chalaca | 1 día, 24 horas/día | Não | Não | 2010-10-05: EQ C | 24 HS (2 TURNOS DE 12 HS) | 3 PESSOAS P/TURNO | APOIO DE SEGURADORA LOCAL
| PERSONAL EN CAMPO DE LA EMPRESA DE SARA BAELLA - DIA | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 18 | 9 | 9 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 |  |  | 14 | 9 | 3 |  |  | 211
| PERSONAL EN CAMPO DE LA EMPRESA DE SARA BAELLA - NOCHE | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  | 165
| PERSONAL EN CAMPO DE LA EMPRESA DE SARA BAELLA - TOTAL | [9 empty] | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 | 18 | 18 | 23 | 27 | 27 | 23 | 23 | 9 | 9 | 23 | 18 | 6 |  |  | 376